Утверждена

Глава администрации

Воскресенского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Горячев

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в**

**Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области**

**(за январь-декабрь 2018 года)**

| Наименование ответственного исполнителя мероприятий: **Администрация Воскресенского муниципального района** |
| --- |
| Период отчетности: январь-декабрь 2018 года |

| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | | Фактический результат выполнения мероприятия  (*по состоянию на 01.01.2019*) | Наименование целевого показателя  (*в соответствии с «дорожной картой»)* | Значение целевого показателя | | Методика расчета показателей, источник информации (статистика, ведомственные отчеты и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение на 2018 год  *( в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение  *(по состоянию на 01.01.2019* |
| ***Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции*** | | | | | | | |
| **I.** | | **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках** | | | | | |
| **1.1.** | | ***Рынок автомобильных компонентов*** | | | | | |
| 1.1.1. | | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности администрации  Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | | | | |
| 1.1.1.1. | | Привлечение предприятий к участию в проводимых выставочно-конгрессных мероприятиях | В 1 полугодии 2018 года МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье»» принял участие в Международном форуме «Великие реки» на Нижегородской Ярмарке в г.Н-Новгород.  В сентябре директор МКУ «Природный парк «Воскресенское поветлужье» принял участие в заседании Ассоциации директоров Заповедников национальных парков ПФО в Северной Осетии. Тема заседания: «Познавательный туризм на заповедных территориях» | Количество организаций, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, ед. | 3 | 2 | Данные отдела культуры и молодежной политики администрации Воскресенского муниципального района, Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского района |
| 1.2. | | ***Рынок гостиничных услуг*** | | | | | |
| 1.2.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров | | | | | |
| 1.2.1.1. | | Оказание содействия в привлечении инвесторов и продвижении инвестиционных проектов по строительству средств размещения на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области | На территории района не развит рынок гостиничных услуг.  Отсутствуют инвесторы для реализации проекта программы развития производительных сил - строительство гостинично-туристического комплекса "Светлояр" на территории Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Проводится работа по поиску инвесторов. Автор проекта при поддержке администрации района принимает участие в совещаниях и других коллективных мероприятиях. Проводятся беседы с потенциальными инвесторами. Проект размещен на сайте Мининвеста НО в разделе «Требуется инвестор», на интерактивной инвестиционной карте НО и на сайте Агентства Стратегических Инициатив в разделе «Новый бизнес» | Количество согласованных инвестиционных заявок на строительство инфраструктуры средств размещения в 2016 г. - 1 шт. | 0 | 0 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 1.2.1.2. | | Стимулирование реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство (реконструкцию) средств размещения | Отсутствуют инвесторы для реализации проекта программы развития производительных сил - строительство гостинично-туристического комплекса "Светлояр" на территории Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Проводится работа по поиску инвесторов. Автор проекта при поддержке администрации района принимает участие в совещаниях и других коллективных мероприятиях. Проводятся беседы с потенциальными инвесторами. Проект размещен на сайте Мининвеста НО в разделе «Требуется инвестор», на интерактивной инвестиционной карте НО и на сайте Агентства Стратегических Инициатив в разделе «Новый бизнес» | Строительство гостинично-туристического комплекса "Светлояр" на территории Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 1.2.1.3. | | Оказание инвесторам организационного, консультационного содействия, рассмотрение возможности предоставления в соответствии с законодательством государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков | Оказание инвесторам организационного, консультационного содействия. | Количество коллективных средств размещения с категорией, ед. | 5 | 5 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 1.3. | | ***Рынок услуг детского отдыха и оздоровления*** | | | | | |
| 1.3.1. | | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления на территории Воскресенского муниципального района не развит в виду отсутствия частных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха  и оздоровления детей. | | | | | |
| **1.4.** | | ***Рынок услуг дополнительного образования детей*** | | | | | |
| 1.4.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров | | | | | |
| 1.4.1.1. | | Предоставление услуги дополнительного образования детей негосударственными организациями дополнительного образования. | В системе дополнительного образования Воскресенского муниципального района 3 учреждения дополнительного образования. Негосударственных организаций нет. | Увеличение количества негосударственных организаций дополнительного образования, ед. | 0 | 0 | Данные управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.4.1.2. | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги дополнительного образования | Негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования в районе  нет. | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в негосударственных организациях дополнительного образования. | 0 | 0 | Данные управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.4.2. | | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | |
| 1.4.2.1. | | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества, участие в областных конкурсах технического творчества, соревнований по спортивно- техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий, регионального фестиваля "РобоФест-НН". | На базе МОУ ДО Центр культуры «Китеж» работает муниципальная методическая площадка по развитию технического творчества.  Проведены мастер-классы по робототехнике для родителей и обучающихся ДОУ, муниципальный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир», районный конкурс по автомоделизму «Папа, мама, я – автомобильная семья», районный этап областных соревнований по автомоделизму, мастер-классы для педагогов о обучающихся по авиакиберспорту и 3Д-моделированию.  В областном конкурсе методических материалов технической направленности 1 педагог -3 место в финале.  В финале областного конкурса технического творчества дошкольного и младшего школьного возраста «Юниор» - 3 обучающихся.  Областной конкурс проектов «Академия знаний» - 1 победитель.  Участие в международном заочном конкурсе «Юный техник» - 5 чел.  На базе ЦК «Китеж» открыта районная заочная школа «Академия знаний», по образовательным программам технического творчества с применением дистанционных образовательных технологий будут обучаться 12 человек.  Всего по программам технической направленности с 1 сентября 2018 года в учреждениях дополнительного образования обучаются 173 человека.  Областной командный турнир «Мир авиации» - 18 чел. | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно- технического творчества, чел | 350 | 451 | Данные управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.5. | | ***Рынок услуг дошкольного образования*** | | | | | |
| 1.5.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров | | | | | |
| 1.5.1.1. | | Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования | В IV квартале 2018 года предпринимателем Пашковой С.Н. организован детский клуб «Солнечный город», оказывающий услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. (посещают 37 детей из 1390 детей от 1 года до 6 лет) | Увеличение количества частных ДОУ, ед. | 0 | 1 | Данные управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.5.1.2. | | Оказание консультативной помощи организациям и предпринимателям предоставляющим услуги по присмотру за детьми дошкольного возраста без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | В управление образования за консультативной помощью по вопросам предоставления услуг по присмотру за детьми дошкольного возраста не обращались.  В IV квартале 2018 года предпринимателем Пашковой С.Н. организован детский клуб «Солнечный город», оказывающий услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. (посещают 37 детей из 1390 детей от 1 года до 6 лет) | Удельный вес численности воспитанников частных ДОУ, в общей численности детей дошкольного возраста образовательных организаций, % | 0 | 0,027  (37 детей из 1390 детей от 1 года до 6 лет) | Данные управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| **1.6.** | | ***Рынок услуг в сфере культуры*** | | | | | |
| 1.6.1. | | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | | | | |
| 1.6.1.1. | | Создание банка данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения и его размещение на сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в сети "Интернет" (с последующим обновлением) | Банк данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения создан в том числе:  -29 клубных учреждений;  - 1 ЦБС;  - 2 музея;  - 1 ДШИ  - 2 региональные НК | Удельный вес районных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры, включенных в банк данных о некоммерческих организациях, %. | 10 | 6  (2 из 35) | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.6.1.2. | | Оказание консультативной помощи потенциальным участникам конкурсных процедур по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий. | На 01.10.2018г. оказана консультативная помощь 1 потенциальному участнику конкурсных процедур:  1.Ассоциация «Сад музыки»  В бюджете муниципального района финансирование данной деятельности не предусмотрено. | Увеличение количества  участников конкурсных процедур, в том числе и некоммерческих организаций, по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, ед.  Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры,% | 3  До 10 | 1  0 | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.6.1.3. | | Оказание консультативной и методической помощи частным музеям. | При необходимости консультативная помощь будет оказываться | Увеличение количества частных музеев, ед. | 0 | 0 | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района |
| **1.7.** | | ***Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства*** | | | | | |
| 1.7.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | | |
| 1.7.1.1. | | Осуществление контроля и организация консультационной работы по вопросу получения лицензий с организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии | Ведется консультационная и разъяснительная работа по вопросам о выдаче организациям лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами от общего количества организаций, осуществляющих данный вид деятельности, % | 100 | 100 | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района  (сектора ЖКХ ) |
| 1.7.2. | | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | | | | |
| 1.7.2.1. | | Организация и проведение методологической работы с ответственными органами исполнительной власти Воскресенского муниципального района и органами местного самоуправления по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=37551D30074C0550BF6B3D7249906007C282DBCAF53EB57FAA78D8D26AhFN2I) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | Организация и проведение консультационной и разъяснительной работы с главами поселений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам регистрации и предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=37551D30074C0550BF6B3D7249906007C282DBCAF53EB57FAA78D8D26AhFN2I) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".  Органы местного самоуправления, управляющая компания, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории Воскресенского муниципального района прошли процесс регистрации в ГИС ЖКХ полностью.  Завершена процедура занесения объектов жилфонда в ГИС ЖКХ, Проводится еженедельный мониторинг корректировки занесения данных в ФИАС и ГИС ЖКХ. Еженедельный мониторинг размещения лицевых счетов потребителей, а также информации о приборах учета, поставляемых ресурсов в ГИС ЖКХ. | Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, %  Доля организаций, внесших информацию в ГИС ЖКХ, от общего числа организаций, обязанных вносить необходимую информацию в ГИС ЖКХ, % | 100  100 | 100  100 | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района  (сектора ЖКХ ) |
| **1.8.** | | ***Рынок розничной торговли*** | | | | | |
| 1.8.1. | | Разъяснение требований инвесторам о необходимости выполнения требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». | Розничные рынки и торговые центры (комплексы) рыночного типа на территории Воскресенского муниципального района отсутствуют. Необходимости в строительстве рынка нет.  В соответствии с Планом организации ярмарок на территории р.п.Воскресенское, утвержденнным постановлением администрации р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 01.11. 2017 года № 135 работают ярмарки: специализированная по продаже непродовольственных товаров, ярмарка выходного дня (606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, улица Пушкина около дома 10) (20 торговых мест); специализированная по продаже сельскохозяйственной (плодоовощной продукции, семян, рассады и саженцев) продукции и дикоросов, сезонная ярмарка (606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, 117 «А») (8 торговых мест); 26 февраля 2017 г. специализированная по продаже продовольственных товаров, праздничная ярмарка (606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, пл. Ленина); Организатор ярмарок МУП ЖКХ «Центральное». | Доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли,% | 0,003 | 0,0025 | Данные Воскресенского подразделения Нижегородстата, данные субъектов, осуществляющих торговлю на ярмарках, отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района |
| 1.8.2. | | Проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли. | Опрос среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли в 4 квартале 2018 года не проводился. | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год,% |  |  | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 1.8.3. | | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере  розничной торговли. | Опрос среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли в 4 квартале 2018 года не проводился. | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год,% |  | -  - | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| **1.9.** | | ***Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах***  ***Воскресенского муниципального района Нижегородской области*** | | | | | |
| 1.9.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | | |
| 1.9.1.1. | | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Воскресенского муниципального района | Конкурсы проводятся в случаях, установленных Федеральным Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.  Оснований для проведения конкурса в 2015 - 2017 г., за .2018 г. не было. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на  межмуниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта, %.  Доля муниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа муниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта,% | 75  60 | 83  (1-муниц.перевоз., 5-немуницип. перевоз.)  83  (1 маршрут муниципальный перевозчик, 5 маршрутов немуниципальные перевозчики)  67  (8 рейсов муниципальным перевозчиком, 16 рейсов немуниципальные перевозчики) | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| **1.10.** | | ***Рынок услуг связи*** | | | | | |
| 1.10.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | | |
| 1.10.1.1. | | Проведение мониторинга уровня обеспечения услугами связи Воскресенского муниципального района | Проведен мониторинг уровня обеспечения услугами связи в разрезе поселений Воскресенского муниципального района. | Доля домохозяйств, подключенных к услуге фиксированного ШПД, к общему количеству домохозяйств, % | 40 | 34,5  (6374 домохозяйств, 2200подключены | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района  (сектора ЖКХ ) |
| **1.11.** | | ***Рынок услуг социального обслуживания населения*** | | | | | |
| 1.11.1. | | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров | | | | | |
| 1.11.1.1. | | Распространение информационного материала о негосударственном секторе по предоставлению социального обслуживания населения. Рассмотрение вопросов развития рынка услуг социального обслуживания, в том числе результатов опросов,  на заседаниях общественного совета  при администрации Воскресенского муниципального района, выработка предложений для министерства социальной политики Нижегородской области | Во всех учреждениях системы социальной защиты населения созданы Общественные советы. Заседание Советов проводятся ежеквартально.  За 2018 год прошли заседания Советов по оценке качества предоставляемых услуг в УСЗН Воскресенского района-2, ГБУ «ЦСОГПВИИ»-4, «Воскресенский дом – интернат»-4, «ЦСПСД«Теремок»-4. | Количество рекомендаций, подготовленных по итогам заседания общественного совета при администрации Воскресенского района по вопросам развития конкуренции на рынке социального обслуживания, ед. | 1 | 0 | Данные управление социальной защиты населения  Воскресенского района |
| 1.11.2. | | Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | | | | |
| 1.11.2.1. | | Размещение в средствах массовой информации и на сайте УСЗН Воскресенского района и подведомственных государственных бюджетных учреждениях", а также на сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет" информации о деятельности организаций социального обслуживания | Все учреждения социального обслуживания населения Воскресенского района (4 организации), внесены в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, имеют актуальные сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет». | Удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего количества организаций, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Воскресенском районе Нижегородской области, % | 100 | 100 | Данные управление социальной защиты населения  Воскресенского района |
| **II.** | | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | | |
| 2.1. | | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | | | | |
| 2.1.1. | | Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru), в сроки и порядке, установленном действующим законодательством | Закупки в районе преимущественно проводятся в виде конкурентных способов определения поставщиков - электронный аукцион и запрос котировок. Совместные торги в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) проводятся только на обеспечение продуктами питания учреждений района. | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. | 3,1 | 1,33 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 2.1.2. | | Участие в семинарах, круглых столах, рабочих совещаниях, по вопросам, связанным с получением электронной подписи,  формированием заявок, а также правовым сопровождением при  проведении конкурентных процедур закупок. Размещение данной информации на сайте администрации Воскресенского муниципального района в сети "Интернет" | Сотрудник отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района в январе 2018 года в министерстве и экономики и конкурентной политики НО приняла участие в заседании Консультационного совета в сфере закупок.  02.10.2018г.-участие в практическом семинаре на тему: «Новации законодательства в сфере закупок. Практика применения» (Участники: Миронов Д.О., Гребнева Е.Н.).  27.09.2018 г. -участие в семинаре на тему: «Самые последние новации и острые вопросы применения законодательства о контрактной системе (44-ФЗ). Глобальные изменения с июля 2018 года» (Участники: Миронов Д.О.) | Количество семинаров, круглых столов, рабочих совещаний | 2 | 3 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района |
| 2.2. | | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров | | | | | |
| 2.2.1. | | Проведение анализа практики реализации государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры, КУМИ, управление образования, управление сельского хозяйства, управление финансов администрации Воскресенского муниципального района, администрации сельских советов предложений по оптимизации предоставления оказываемых муниципальных услуг не имеют. | Подготовка структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района (по отраслевой принадлежности) предложений по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг и учет их при разработке нормативных муниципальных правовых актов | ежегодно | ежегодно | Данные структурных подразделений  Отдел экономики |
| 2.2.2. | | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть "Интернет", сайт администрации Воскресенского муниципального района в сети "Интернет" о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Нижегородской области, в МФЦ | За истекший период 2018 года администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области осуществлялось информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки, а также предоставлении государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории района, в МФЦ.  Через:- официальный сайт администрации района в разделе «Экономика и финансы», а также через раздел Новости, объявления, события. | Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, воспользовавшихся возможностью предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, % | 10 | 29,6  (137 из 463) | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района а и МФЦ |
| 2.2.3. | | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции. | проведены восемнадцать процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении восемнадцати проектов нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района. (Две процедуры из восемнадцати начались в декабре 2017 года). | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | 100 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации  Воскресенского муниципального района -уполномоченного органа по ОРВ  Отдел экономики |
| 2.3. | | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной (государственной) собственности Нижегородской области, муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 2.3.1. | | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала). | Проведение заседаний балансовой комиссии по итогам работы муниципальных унитарных предприятий с целью анализа деятельности и повышения эффективности использования имущества, закрепленного в хозяйственном ведении МУПов. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | 75 | 25  (безубыточных 1предприятие из 4предприятий) | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района  (сектора ЖКХ ) |
| 2.3.2. | | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе  ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели  доли муниципального участия (сектора) в различных  отраслях экономики | Комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района, утвержденных постановлением администрации от 25.12.2014 № 1795.  Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.03.2016 № 341.  Муниципальная программа «Развитие услуг пассажирского автотранспорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.11.2017 № 1280 (изм. от 30.05.2018 №576).  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.03.2016 № 343 | Правовой акт органов местного самоуправления, ед.  . | 0 | 0 | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района  (сектора ЖКХ ) |
| 2.3.3. | | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества. | Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Воскресенского муниципального района на 2018 год утвержден решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 24 ноября 2017 года №127.  Решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 27.07.2018 № 48 внесены изменения в Прогрозный план (Программу) | Муниципальный правовой акт, ед. | 1 | 1 | Данные КУМИ администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.4. | | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | |
| 2.4.1. | | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация советов малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления. | 1)07.02.2018г. совещание с руководителями субъектов малого бизнеса и главы администрации района «Об организации информационного обмена субъектов МСП с администрацией района. О подписании Соглашений об информационном взаимодействии»  2)30.03.2018г. состоялось совещание с руководителями лесопромышленного комплекса района.  3)18.12.2012г. состоялось совещание с руководителями лесопромышленного комплекса района с участием директора Департамента лесного хозяйства Нижегородской области Воробьевым Романом Алексеевичем. | Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | 8 | 3 | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов  администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.4.2. | | Оказание бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе структурным подразделениям малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления. | В 2018 г. сотрудниками отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района и директором Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского района оказывались бесплатные устные (в том числе по телефону) и письменные консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. | Количество бесплатных предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1100 | 1467  (в т.ч.  - консультационные - 169 - информационные - 380 - бухгалтерские - 657 - офисные, юридич. – 261) | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов  администрации Воскресенского муниципального района, фонда поддержки предпринимательства Воскресенского района |
| 2.4.3. | | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди школьников, | Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности продолжалась до 30 апреля.  Участие в четвертой Всероссийской неделе финансовой грамотности.  Участие в открытых уроках на портале «ПроекКТОриЯ» | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, ед. | 80 | 1067 | Информация  управления образования администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.5. | | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности Воскресенского муниципального района, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет". | | | | | |
| 2.5.1. | | Размещение информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет" | Информация о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, а также о предоставлении его в аренду, размещена в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Воскресенского района, сайте Правительства Нижегородской области и общероссийском сайте торгов. | Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | постоянно | постоянно  (13 сообщений) | Данные КУМИ  администрации Воскресенского муниципального района |
| **2.6.** | | Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | |
| 2.6.1. | | Анкетирование для проведения мониторинга фактических сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство. Проведение мониторинга | Для проведения мониторинга будет использоваться форма анкеты, разработанная департаментом градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской области. | Процент охвата заявителей, с целью выработки предложений по оптимизации, % | 100 | 100 | Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.6.2. | | Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Утвержден регламент «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21.01.2016 г. № 33.  Утвержден регламент «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории поселений Воскресенского муниципального района Нижегородской области» постановлением администрации Воскресенского муниципального района от21.01.2016 г. №35. | Количество административных регламентов, ед. | 0 | 2 | Информация Данные отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.7. | | Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | | | | | |
| 2.7.1. | | Разработка и проведение серии методических семинаров для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО. | 9 февраля 2018 года проведен межрайонный семинар-практикум, посвященный грантовой поддержке социальных инициатив по обмену опытом подготовки социально значимых проектов с победителями грантовых конкурсов. Проводился «круглый стол» по проблемам социального проектирования в сельской местности | Количество проведенных семинаров, ед | 2 | 1 | Данные Управления делами администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.8. | | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воскресенского муниципального района | | | | | |
| 2.8.1. | | Организация и проведение мониторингов:  - оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, размещаемой уполномоченным органом | За прошедший период 2018 года администрацией Воскресенского муниципального района проведено анкетирование 10 субъектов предпринимательской деятельности по Анкете по оценке муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства. Заполненные анкеты направлены в минпром НО. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 3 | 1 | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.8.2. | | Организация работы по информированию потребителей о размещении информации в сети «Интернет» о деятельности субъектов естественных монополий | Информация о деятельности субъектов естественных монополий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения размещена на официальных сайтах данных субъектов. | Количество субъектов естественных монополий, о деятельности которых размещена информация. | 2 | 2 | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района |