Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 10 июня 2022 года № 465

**Муниципальная программа**

**«Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы»**

(далее – Программа)

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы» |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | Гражданским кодексом РФ;Земельным кодексом РФ;Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;Законом РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |
| Цели программы | Развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального района. |
| Задачи программы | -повышение уровня газификации Воскресенского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2024 год. Программа реализуется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бюджета | Всего | Год реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО | 41600,09 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| ФБ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ\* | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| МБ\* | 20873,79 | 8053,73 | 9320,06 | 3500,00 | 0,00 |
| ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |
| Индикаторы достижения цели (целей) программы | 1.Количество газифицированных жилых домов (квартир).2.Протяженность газовых сетей. |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Газифицировано жилых домов (квартир).2.Построено газовых сетей.3.Количество газифицированных населённых пунктов4.Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.) |

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

**2.Текст программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903.

Программа направлена на повышение уровня газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также привлечения инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Воскресенского муниципального района.

Воскресенский район разделен на 10 сельских и одну поселковую администрацию, которые включают в себя 163 населенных пункта:

| № | Административно-территориальное (муниципальное) образование | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Рабочий посёлок Воскресенское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)  | 3 | 7675 | 10,07 |
| 2 | [Благовещенский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)  | 20 | 785 | 200,00 |
| 3 | [Богородский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)  | 27 | 2274 | 542,74 |
| 4 | [Владимирский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)  | 18 | 1561 | 179,00 |
| 5 | [Воздвиженский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)  | 23 | 2124 | 863,72 |
| 6 | [Глуховский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29)  | 17 | 1505 | 513,60 |
| 7 | [Егоровский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)  | 8 | 454 | 158,59 |
| 8 | [Капустихинский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)  | 11 | 964 | 263,04 |
| 9 | [Нахратовский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)  | 19 | 1004 | 273,95 |
| 10 | [Нестиарский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)  | 8 | 423 | 249,54 |
| 11 | [Староустинский сельсовет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)  | 9 | 888 | 300,25 |

На территории проживает около 19657 человек, при этом наблюдается тенденция уменьшения численности населения, постоянно проживающего на территории Воскресенского муниципального района.

На территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области имеется: 14 общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений, 29 клубных учреждений, из них: 28 в сельской местности и 1 в р.п.Воскресенское, 2 центральных библиотеки (взрослая и детская) и 16 сельских библиотек; 2 краеведческих музея, МОУ ДО Центр культуры «Китеж».

Фактически из 163 населённых пунктов Воскресенского муниципального района газифицированными являются только 7. В настоящее время жители Воскресенского района в быту для приготовления пищи и подогрева воды используют сжиженный газ. При этом уровень баллонного газа составляет около 40 %.

Газификация природным газом территорий Воскресенского муниципального района имеет огромное значение, как для населения, так и для объектов социального значения, коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день уровень газификации района не отвечает современным требованиям к качеству жизни населения.

Перед органами местного самоуправления стоит важная задача - обеспечить жителей Воскресенского района эффективно работающей системой газоснабжения, перевести на современное топливо социальную и жилищно-коммунальную сферы. Возможность подключения к газовым сетям позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение. Таким образом, реализация муниципальной программы позволит решить важные социальные и экономические задачи.

**2.1.1.Механизм реализации программы**

Муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках Программы. Реализация Программы осуществляется на основе заключаемых контрактов отделом капитального строительства и архитектуры. Программа содержит следующие мероприятия:

-Разработка проектной документации.

-Проведение государственной экспертизы.

-Строительство объекта.

Окончательным этапом реализации инвестиционных проектов является государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты инвестиционной деятельности.

**2.2. Цели и задачи программы**

Главной целью реализации Программы является развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального района для решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Воскресенского муниципального района:

Основные задачи: повышение уровня газификации Воскресенского муниципального района.

Цель программы предполагается достичь за счёт реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счёт участия в федеральных и областных целевых программах.

**2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа предусмотрена на 2021-2024 годы и реализуется в один этап.

**2.4. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и призваны обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы. Они подразделяются на мероприятия, связанные с созданием нормативно-правовой базы, организационные мероприятия.

**2.4.1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы.**

Разработка предложений о внесении изменений в нормативные и правовые акты Воскресенского муниципального района, касающиеся газоснабжения и прав муниципальной собственности на создаваемые объекты газоснабжения;

**2.4.2.Организационные мероприятия.**

Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных Программ по строительству газовых сетей для газификации населенных пунктов Воскресенского муниципального района, подлежащих софинансированию из средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в рамках программы.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик координатор/соисполнители | Объем финансирования, (по годам в разрезе источников), в тыс.руб. |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель Программы: Развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктурВоскресенского муниципального района | Всего,в т.ч. | 41600,09 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| ФБ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ\* | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| МБ\* | 20873,79 | 8053,73 | 9320,06 | 3500,00 | 0,00 |
| ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1:Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР.  | Всего,в т.ч. | 41600,09 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| МБ | 20873,79 | 8053,73 | 9320,06 | 3500,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Горохова, Марунова, Родионова мкр. «Северо-Западный» р.п. Воскресенское Нижегородской области. | Капитальные вложения | 2021г | ОКСА | Всего, в т.ч | 4255,09 | 2934,95 | 1320,14 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4255,09 | 2934,95 | 1320,14 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Бараново, Шурговаш, Каменка, Владимирский сельсовет Воскресенского района Нижегородской области | Капитальные вложения | 2021г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 3826,25 | 2259,42 | 1566,83 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3826,25 | 2259,42 | 1566,83 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления Задворка-Богородское-Галибиха Богородская сел.адм. | Капитальные вложения | 2021-2024г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 2429,48 | 2424,09 | 5,385 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2429,48 | 2424,09 | 5,385 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проектирование межпоселкового газопровода низкого давления и газопровода-вводов к жилым домам д. Пузеево Владимирский сел.адм. | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего | 646,00 | 30,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 646,00 | 30,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Проект газопровода д.Богданово Капустихинский сел.адм. | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего | 368,27 | 368,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 368,27 | 368,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Расходы на софинансирование капитального вложений в объекты газоснабжения (в рамках государственной адресной инвестиционной программы) | Капитальные вложения | 2022-2024 г.г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 27714,97 | 0,00 | 5889,67 | 21825,30 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| МБ | 6988,67 | 0,00 | 3488,67 | 3500,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Установка отдельно стоящей теплогенераторной для теплоснабжения МОУ ЦК «Китеж» | Капитальные вложения | 2024 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 1245,90 | 0,00 | 1245,90 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1245,90 | 0,00 | 1245,90 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления р.п. Воскресенское д. Асташиха | Капитальные вложения | 2024 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от р.п. Воскресенского до с. Воздвиженское Воскресенского района Нижегородской области | Капитальные вложения | 2024 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Газификация котельной Владимирской школы (Строительство и ПИР) | Капитальные вложения | 2021-2024г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Газоснабжение нежилого здания МУП «Воскресенское ПАП» | Капитальные вложения | 2024 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Распределительные газопроводы в п.Калиниха Воскресенского р-на. (ул. Цветочная, Труда, Весенняя, Зелёная, Дружбы)  | Капитальные вложения | 2024 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 677,13 | 0,00 | 677,13 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 677,13 | 0,00 | 677,13 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Установка модульной котельной газоснабжения (Здание сельс.администрации и Д/сада «Ручеек») с.Владимирское | Капитальные вложения | 2023 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Расходы по распределительному газопроводу низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Ленина от дома №94 до дома №230 в р.п.Воскресенское Нижегородской области | Капитальные вложения | 2021 г | ОКСА | Всего,в т.ч. | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.5.Объёмы и источники финансирования муниципальной программы**

Финансовые средства формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, в том числе и на условиях софинансирования.

Объемы финансирования мероприятий Программы будет корректироваться в процессе её реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие единицы мощности (газовых сетей) и капитальных вложений на строительство.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.

Структура финансирования (тыс. руб.)

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего | Объем финансирования, в том числе по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| -капитальные вложения | 20726,30 | 0,00 | 2401,00 | 18325,30 | 0,00 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет района, в т.ч.: | 20873,79 | 8053,73 | 9320,06 | 3500,00 | 0,00 |
| -капитальные вложения | 20873,79 | 8053,73 | 9320,06 | 3500,00 | 0,00 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 41600,09 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы»**

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения индикаторов целей программы | Значение индикатора/ непосредственного результата | По окончании реализациипрограммы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| На момент разработки программы | год реализации Программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы» |
| 1 | Индикатор 1:-количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 184 | 200 | 220 | 250 | 2410 | 1600 |
| 2 | Индикатор 2:-протяженность газовых сетей | Км. | 140 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 163,2 | 77,56 |
| 3 | Непосредственный результат 1:-газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 2204 | 184 | 200 | 220 | 250 | 3058 | 2204 |
| 4 | Непосредственный результат 2:-построено газовых сетей. | Км. | 77,56 | 4,126 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 99,09 | 77,56 |
| 5 | Непосредственный результат 3:Количество газифицированных населённых пунктов | единица | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | Непосредственный результат 4: Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.) | единица | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 |

**2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**2.7.1.Общественная эффективность.**

Эффективность программы позволит:

-обеспечить дальнейшее увеличение доли газового топлива в общем энергопотреблении;

-в результате более широкого использования природного газа сократить отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта и создание современной сферы для проживания населения муниципального образования;

-повышения уровня безопасности эксплуатации существующих газовых сетей и объектов газоснабжения на селе.

Планируется к концу 2024 года поднять уровень газификации сельской местности природным газом до 75 % относительно количества населенных пунктов Воскресенского муниципального района.

**2.7.2.Общественно-экономическая эффективность**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Газифицированных жилых домов (квартир) | 1600 | 184 | 200 | 220 | 250 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,023 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам |
| 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Протяженность газовых сетей км. | 77,56 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,00 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику.

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам |
| 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Количество газифицированных населённых пунктов, единица | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 8053,73 | 11721,06 | 21825,30 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00005  | 0,00 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам |
| 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.), единица | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику.

**3.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению**

К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы, относятся:

-отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

-изменения действующего законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятия по снижению негативных внешних факторов:

-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;

-мониторинг реализации мероприятий программы.