УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Л.И. Афоньшина

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальных программ за 2017 год администрации Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы :

К 1ПП = 6 / 3 = 200 %

 1.2. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы :

 К 1ПП = 6 / 6 = 100 %

 1.3. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы»

 К 1ПП = 3 / 3 = 100 %

 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы :

К 2ПП 3742,7 : 3839,5 = 98 %

 2.2. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы :

 К 2ПП = 1224,1 : 1303,4 = 94 %

 2.3. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы»

 К 2ПП = 646,6 : 652,2 = 99 %

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования

 Эффективность использования средств из всех источников финансирования рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий подпрограммы (кассовый расход по всем источникам финансирования) к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников финансирования по следующей формуле:



 - эффективность использования средств из всех источников финансирования;

 - степень реализации мероприятий;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.

3.1.Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы :

К 3ПП = 100 % : 98 % = 100 %

 3.2. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы :

 К 3ПП = 100 % : 94 % = 100 %

 3.3. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы»

 К 3ПП = 100 % : 99 % = 100 %

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

 4.1. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

4.3. Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы :

Индикаторы цели программы:

Доля численности населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистке территории сельсовета

 И пп = 5 : 10 = 0,5

Доля численности молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования И пп = 5 : 5 =1

Количество населенных пунктов в сельсовете, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения И пп = 1: 4 =0

Площадь ликвидированных объектов несанкционированных свалок И пп = 23: 5 = 4,6

Индекс численности бездомных животных по 2017 году – ноль.

|  |
| --- |
| И пп по данной программе = 6,1К 4 пп = 6,1 : 5 = 1,22 значит, равно 14.4. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы :  Индикаторы цели программы: |

Число участников фестивалей и конкурсов И пп = 52:51 = 1,02

Число участников выставок самодеятельного народного творчества И пп = 15: 14 = 1,07

Охват населения сельсовета участием в клубных формированиях И пп = 18,3: 18,3 = 1

Количество культурно – досуговых мероприятий И пп = 51: 50 = 1,02

Число посещений платных культурно - досуговых мероприятий И пп = 51: 50 = 1,02

Количество акций среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленных на повышение участия молодежи в общественных делах И пп = 5: 5 = 1

Количество площадей учреждений культуры, оснащённых системами АПС и ОПС, с заменённой электропроводкой И пп = 0

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг

И пп = 60: 60 = 1

И пп по данной программе = 7,13

К 4 пп = 7,13 : 8 = 0,89 значит, равно 1

 4.5. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы»

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы. И пп = 50: 50 = 1

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения. И пп = 0,04:0,04 = 1

Количество пожаров И пп = 5:6 = 0,8

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности И пп = 20:20 = 1

И пп по данной программе = 3,8

К 4 пп = 3,8 : 4 = 0,95 =1

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования по следующей формуле:



 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств из всех источников финансирования.

5.1.1. Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы

RПП = 100 % х 1 = 10 , Эффективность реализации программы признается как **высокая**.

5.1.2. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы

RПП = 100 % х 1 = 10 , Эффективность реализации программы признается как **высокая.**

 5.1.3. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы

RПП = 100 % х 1 = 10 , Эффективность реализации программы признается как **высокая.**

 6 . Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи по каждой муниципальной программе принимается как -1

К4мп - степень реализации по каждой муниципальной программе принимается как -1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

Rмп=0,5 x К4мп+0,5 х Rмп х kj / j, где:

 1

Rмп - эффективность реализации муниципальной программы;

К4мп - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

 - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из бюджета) для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

7.1.1. Программа **«**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области»на 2016 – 2018 годы :

Подпрограмма благоустройство населенных пунктов : k j = 1370,7 : 3839,5 = 0.36

Подпрограмма содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

 k j = 2372,0 : 3839,5 = 0,62

Rмп = 0,5 х 1 + 0,5 х 2 х 1,11 : 2 = 1

Rмп - эффективность реализации данной муниципальной программы признается как **высокая.**

 7.1.2. Программа «Развитие культуры и спорта в Капустихинском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2016 – 2018 годы :

Подпрограмма обеспечение деятельности клубных учреждений

 k j = 1303,4 : 1315,7 = 0,99

Rмп = 0,5 х 1 + 0,5 х 2 х 1,01 : 1 = 1

Rмп - эффективность реализации данной муниципальной программы признается как **высокая.**

 7.1.3. Программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2016-2018 годы»

Подпрограмма обеспечение пожарной безопасности

 k j = 652,2 : 587,2 = 1,1

Rмп = 0,5 х 1 + 0,5 х 2 х 1,02: 1 = 1

Rмп - эффективность реализации данной муниципальной программы признается как **высокая.**