ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

27 марта 2015 года		 								№ 23

Информация о благоустройстве населенных пунктов

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2015 году заслушав и обсудив информацию главного архитектора администрации района Храмовой Т.М. о благоустройстве населенных пунктов района и главы администрации р.п.Воскресенское Шихова И.Н. о благоустройстве п. Воскресенское в 2015 году,

Земское собрание района р е ш и л о:

Информацию о благоустройстве населенных пунктов района и р.п.Воскресенское принять к сведению.

Глава местного самоуправления						А.В.Безденежных

ПЛАН

работы по благоустройству населенных пунктов Воскресенского района

| № | Наименование | исполнитель | срок | контроль | Примечани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсов : | С/администрация |  | Горячев Н.В. |  |
|  | -Новогоднее оформление витрин и торговых залов объектов торговли |  | 15 декабря | Агеева И.В. |  |
|  | -Лучший цветник у адм. здания |  | 1 августа |  |  |
|  | -Самая благоустроенная производственная территория |  | 1 августа |  |  |
|  | -Дом образцового содержания |  | 1 августа |  |  |
|  | -Лучший цветник у жилого дома |  | 1 августа |  |  |
|  | -Самая благоустроенная территория бюджетного учреждения |  |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у административного здания |  |  |  |  |
| 2. | Разработка плана благоустройства | С/администрация | 1 февраля | Храмова Т.М |  |
| 3. | Определение мест складирования мусора | с. администрация |  | Хохлы шева С.В. |  |
| 4. | Организация вывоза мусора | с. администрация | апрель | Хохлышева С.В. |  |
| 5. | Устройство контейнерных площадок | с.администрация | 2 кв. | Хохлышева С.В. |  |
| 6. | Установка урн в общественных местах | с.администрация собств. зданий | 2 кв. | Хохлышева С.В. |  |
| 7. | Установка, ремонт общественных туалетов | с.администрация | май | Глава |  |
| 8. | Ремонт фасадов общественных зданий и жилых домов | с.администрация собств. зданий | июнь | Глава |  |
| 9. | Устройство, ремонт спортивных площадок | с.администрация | Май-июнь | Глава |  |
| 10. | Организация уличного освещения | с.администрация | В течении года | Глава |  |
| 11. | Оборудование домов номерными знаками и указателями улиц | с.администрация | 1 кв. | Глава |  |
| 12. | Обеспечение удовлетворительного состояния мостовых сооружений | балансодержатели | постоянно | Глава |  |
| 13. | Благоустройство скверов | с.администрация | июнь | Глава |  |
| 14. | Озеленение (подрезка деревьев, посадка кустарников, цветники) | с.администрация | май | Глава |  |
| 15. | Установка скамеек в общественных местах | с.администрация собств. зданий | май | Глава |  |
| 16. | Ремонт деревянных ограждений | с.администрация |  | Глава |  |
| 17. | Ремонт покрытий жилых улиц | с.администрация | Май-сентябрь | Глава |  |
| 18. | Обеспечение остановок расписанием о движении общ. транспорта. | Автохозяйство | январь | Глава |  |
| 19. | Организация мест отдыха (пляжа) | с.администрация | июнь | Глава |  |
| 20. | Установка досок объявлений | с.администрация | март | Глава |  |
| 21. | Благоустройство кладбищ (вырубка взрослых деревьев, ремонт ограждений, озеленение (по периметру) | с.администрация | Май-июнь | Глава |  |
| 22. | Ремонт и благоустройство памятников | С.администрации | март | Глава |  |
| 23. | Вадача предписаний по благоустройству | с.администрация | апрель | Глава |  |

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Кол. | Сроки | Стои-мость Тыс. руб | Источник Финанси-рования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п.Воскресенское |  |
| 1. | Уборка аварийных деревьев | Ул.Ленина |  | Май-сентябрь | 300,00 | бюджет |  |
| 2. | Ремонт памятников ВОВ и ограждений | -Сквер Победы -П.Калиниха -п.Михеева | 3 | До 6 мая | 150,00 | бюджет |  |
| 3. | Ремонт дороги | -Ул.Дачная -п.Калиниха (проулок к ул.Ручина) | 466м | Июль-август | 662,10 | Бюджет |  |
| 4. | Ремонт ограждения старого кладбища | Р.п.Воскресен-ское |  | июль | 200,00 | бюджет |  |
| 5. | Замена водопровода | П.Михеева | 80м | июнь | 50,00 | Бюджет |  |
| 6. | Установка видеонаблюдения | Пл. Ленина |  | май | 70,00 | Бюджет |  |
| 7. | Озеленение: - посадка деревьев, побелка стволов - устройство цветников |  |  | Апрель-май |  |  | Суббо-тники |
| 8. | Благоустройство сквера Победы: -подсадка акации по периметру -устройство дорожек с твердым покрытием |  | 150м (1,5м) | апрель | 395,00 | спонсоры | Суббо-тники |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок |  |  | апрель |  | бюджет |  |
| 10. | Организация пляжа |  |  | май |  | инвестор |  |
| 11. | Ремонт фасадов общественных зданий и жилых домов |  |  | Июнь-июль |  | Собственники зданий |  |
| 12. | Проведение конкурсов |  |  | июль |  |  |  |
|  | -Новогоднее оформление витрин и торговых залов объектов торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у адм. здания |  |  |  |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная производственная территория |  |  |  |  |  |  |
|  | -Лучший балкон |  |  |  |  |  |  |
|  | -Дом образцового содержания |  |  |  |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у жилого дома |  |  |  |  |  |  |
|  | -самая благоустроенная территория бюджетного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Выдача предписаний по благоустройству |  |  | апрель |  |  |  |
| 14. | Ремонт ограждений газонов |  |  | Апрель-май |  | Собственники зданий |  |
| 15. | Выравнивание столбов, световых опор |  |  | апрель |  | собственники |  |
| 16. | Организация субботников |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 432,10 /395,00 |  |  |
|  | Благовещенская |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 210,00 | бюджет |  |
| 2. | Проведение месячника по благоустройству |  |  | Апрель-май |  |  |  |
| 3. | Благоустройство территории вокруг бюджетных учреждений |  |  | постоянно |  |  |  |
| 4. | Ликвидация свалок |  |  | Апрель-октябрь | 10,00 | бюджет |  |
| 5. | Благоустройство, содержание кладбищ |  |  | Апрель-май | 10,00 | бюджет |  |
| 6. | Ремонт памятников погибшим воинам |  |  | До 4 мая | 6,00 | бюджет |  |
| 7. | Ремонт уличного освещения | Д.Соловьиха, с.Знаменское |  |  | 2,00 | бюджет |  |
| 8. | Уборка аварийных деревьев |  |  | Июнь-июль | 15,00 | бюджет |  |
| 9. | Расчистка пруда | Д.Асташиха, с.Благовещенское, д.Левиха, д.Семеново |  | июнь | 15,00 | бюджет |  |
| 10. | Проведение конкурсов по благоустройству |  |  |  |  | Спонсорская помощь |  |
| 11. | Ремонт дорог по населенным пунктам (пескование, щебенение, грейдерование) |  |  | До 1 ноября | 280,50 | бюджет |  |
| 12. | Строительство дороги | К новому кладбищу |  |  | 500,00 | При доп. Финанс. |  |
|  | Итого |  |  |  | 563,5 500,00 | Бюджет Доп.средства |  |
|  | Богородская администрация |  |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 200,00 |  |  |
| 2. | Ремонт уличного освещения установка приборов учета |  |  | По графику РЭС | 20,00 |  |  |
| 3. | Приведение адресного хозяйства в соответствие с требованиями |  |  | Апрель-май |  |  |  |
| 4. | Приведение мест временного складирования бытовых отходов в соответствие с санитарными нормами | Богородское, Докукино, Звягино |  | Июнь-июль | 30,00 |  |  |
| 5. | Благоустройство территорий вокруг памятников | Задворка, Богородское, Чанниково, Звягино, Галибиха, Богданово, Докукино, Звягино |  | Апрель-май | 8,00 |  |  |
| 6. | Установка досок для объявлений | Богородское, Задворка, Галибиха) |  | июнь |  |  |  |
| 7. | Грейдерование дорог в населенных пунктах |  |  | Май-июнь | 936,30 |  |  |
| 8. | Скашивание травы у нежилых домов, и у пожилых граждан |  |  | июнь |  |  |  |
| 9. | Уборка аварийных деревьев | Д.Задворка |  | Май-август | 20,00 |  |  |
| 10. | Благоустройство кладбищ | Задворка, Богородское, Бесходарное, Докукино, Успенское |  | май | 8,00 |  |  |
| 11. | Благоустройство территории | -здание администрации -Богородский СДК -Докукинский СДК |  | Май-июнь |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 1222,30 |  |  |
| Воздвиженская |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 280,00 | бюджет |  |
| 2. | Ремонт уличного освещения |  |  | постоянно | 70,90 | бюджет |  |
| 3. | Уборка аварийных деревьев |  |  | постоянно | 15,00 | бюджет |  |
| 4. | Ликвидация свалок |  |  | Апрель-октябрь |  |  | Субботники по пятницам |
| 5. | Проверка состояния придомовых территорий |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |
| 6. | Благоустройство территорий вокруг памятников |  |  | Апрель-май |  |  | субботники |
| 7. | Ремонт памятников | Большое Поле, М.-Содомово, Б.Поляны, Воздвиженское, Б-Отары, Б-Иевлево |  | Апрель-май | 50,00 | бюджет |  |
| 8. | Строительство детской площадки | Д.Большие Отары |  | Июнь-сентябрь |  |  | Помощь депутата А.Ф.Лесуна |
| 9. | Ремонт спортивных площадок у домов культуры и приобретение спортинвентаря |  |  | Май-июнь |  |  | Спонсо-ры, сред-ства спецсче-тов культу-ры |
| 10. | Выкашивание травы и кустарников |  |  | Май-сентябрь | 31,60 | Бюджет, центр занятости |  |
| 11. | Благоустройство территории организаций, учреждений, разбивка цветников |  |  | Май-август |  | Средства учреждений |  |
| 12. | Обустройство кладбищ: -замена изгороди -уборка аварийных деревьев, установка скамеек | Большое Поле Б-Поляны |  | Апрель-май | 30,00 | Бюджет Спонсоры, самообложение граждан |  |
| 13. | Ремонт дорог (пескование, щебенение, грейдерование) |  |  | 2-4кв. | 1 012,100 | бюджет |  |
| 14. | Проведение конкурсов по благоустройству | Воздвиженское, Б-Отары, Б-Иевлево |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 489,60 |  |  |
| Владимирская |
| 1. | Проведение субботников | Все населенные пункты |  | Май-август |  |  |  |
| 2. | Организация мест складирования мусора, уборка несанкционированных свалок | Нас.пункты С.Владимирское |  | 2-3кв. 2-3кв. | 10,00 15,00 | Спонсоры бюджет |  |
| 3. | Декоративный ремонт памятников погибшим воинам | С. Владимирское, Д.Бараново Д.Шадрино |  | апрель | 7,00 7,00 | Бюджет спонсоры |  |
| 4. | Ремонт фонарей уличного освещения |  |  | сентябрь | 7,00 | бюджет |  |
| 5. | Устройство контейнерных площадок | С.Владимирское, Д.Бараново |  | 2-3кв. |  | спонсоры |  |
| 6. | Организация вывоза ТБО от Населения | С.Владимирское, Д.Бараново, д.Осиновка |  | 2-3кв. |  | бюджет |  |
| 7. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 300,00 | дор/фонд сельсовета |  |
| 8. | Пескование, щевенение улиц Населенных пунктов |  |  | 2-4кв. | 483,700 | Население Дор/фонд |  |
|  | Всего |  |  |  | 829,700 | бюджет |  |
| Глуховская |
| 1. | Ремонтные работы по уличному освещению |  |  | постоянно | 20,00 |  |  |
| 2. | Уборка аварийных деревьев | Д.Елкино, с.Глухово, д.Белоусово, п.Кр.Яр |  | Июль-октябрь |  | Привл. средства |  |
| 3. | Очистка пожарных водоёмов | д.Липовка |  | Май-июнь |  | Пр. средства |  |
| 4. | Ямочный ремонт дорог | с.Глухово, п.Красный Яр, д.Черново |  | Июнь-сентябрь | 900,00 | бюджет |  |
| 5. | Ремонт памятников погибшим воинам | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Ёлкино |  | апрель | 10,00 | бюджет |  |
| 6. | Благоустройство территории детской площадки | д.Липовка, с.Глухово |  | Апрель-май |  |  | Суббот-ники |
| 7. | Благоустройство кладбищ | Д.Анненка, д.Родионова |  | апрель | 10,00 | бюджет | Суббо-тники |
| 8. | Участие в конкурсах по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 250,00 | бюджет |  |
| 10. | Проведение месячника по санитарной уборке |  |  | апрель |  |  | Суббот-ники |
| 11. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | Март-апрель |  |  | Суббот-ники |
| 12. | Проверка адресного хозяйства |  |  | постоянно |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 190,00 |  |  |
|  | Егоровская |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Новогоднее оформление витрин и торговых залов объектов торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | -Благоустройство, оформление площадки перед входом объекта торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у адм. здания |  |  |  |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная производственная территория |  |  |  |  |  |  |
|  | -Дом образцового содержания |  |  |  |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная улица |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -Определение мест складирования мусора |  |  | апрель |  |  |  |
| 3. | -Установка урн у административных зданий |  |  | апрель |  |  |  |
| 4. | -Устройство, ремонт спортивных площадок |  |  | Май-июнь |  |  |  |
| 5. | -Организация уличного освещения |  |  | По графику | 120,00 | бюджет |  |
| 6. | -Установка скамеек в общественных местах |  |  | апрель |  |  |  |
| 7. | Ремонт дорог, мостов |  |  | 2-3кв. | 908,600 | бюджет |  |
| 8. | -Благоустройство кладбищ (вырубка взрослых деревьев, ремонт ограждений |  |  | 2-3кв. |  |  | Суббот-ники |
| 9. | -Ремонт памятников |  |  | До 6 мая | 2,00 | бюджет |  |
| 10. | Содержание захоронений |  |  | постоянно |  |  |  |
| 11. | Ремонт колодцев |  |  | Июнь-июль |  |  |  |
| 12. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 160,00 | бюджет |  |
|  | итого |  |  |  | 1 190,60 |  |  |
| Капустихинская |
| 1. | Очистка дорог и подъездов в зимнее время |  |  | 1кв. | 150,00 | бюджет |  |
| 2. | Ямочный ремонт дорог | Д.Чернышиха Д.Русениха Д.Капустиха |  | 2-3кв. | 450,00 60,00 | Бюджет Др. источники |  |
| 3. | Ремонт и замена водопроводных сетей |  |  | 3кв. | 150,00 | бюджет |  |
| 4. | Участие в местных инициативах: -ремонт водопровода -ремонт уличного освещения -ремонт дороги | Д.Русениха Д.Капустиха Д.Чернышиха ул. Набережная |  | 3кв. | 50,00 70,00 | Бюджет Др. источники |  |
| 5. | Ремонт уличного освещения |  |  | 3кв. | 20,00 | бюджет |  |
| 6. | Изготовление аншлагов |  |  | 2-3кв. |  |  |  |
| 7. | Уборка мусора вдоль дорог и в населенных пунктах |  |  | 2кв. | 14,50 5,00 | Бюджет Др.источники |  |
| 8. | Ликвидация свалок |  |  | 2-3кв. | 25,00 5,00 | Бюджет Др.источники |  |
| 9. | Посадка цветов, прополка у администр. зданий |  |  | 2кв. | 3,00 | Др.источники |  |
| 10. | Уборка аварийных деревьев |  |  | 2-3кв. | 15,00 | бюджет |  |
| 11. | Ремонт памятников: -Покраска и замена мемор. доски -покраска | Д.Капустиха Д.Русениха |  | 2кв. | 5,00 5,00 | Бюджет Др.источники |  |
| 12. | Уборка территории у памятников и посадка цветов |  |  | 2кв. | 1,00 | Др источники |  |
| 13. | Проверка состояния придомовых территорий |  |  | 2кв. |  |  |  |
| 14. | Организация субботников по уборке территорий, скашивание травы |  |  | 2-3кв. | 1,00 | Др.источники |  |
| 15. | Уборка мест захоронений |  |  | 2кв. | 3,00 | Др.источники |  |
| 16. | Проведение экологических акций |  |  | 3кв. | 5,00 | Др.источники |  |
| 17. | Проведение конкурсов: лучший населенный пункт, лучший палисад, лучший дом |  |  | 3кв. | 5,00 | Др.источники |  |
| 18. | Обкашивание населенных пунктов и детских площадок |  |  | 3кв. | 10,00 | Др.источники |  |
| 19. | Опашка населенных пунктов |  |  | 2кв. | 10.00 | Др.источники |  |
|  | Итого |  |  |  | 879,50 183,00 | Бюд-жет Др.источники |  |
| Нахратовская |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 250,00 | бюджет |  |
| 2. | Замена деревянного мостика на железобетонную трубу диаметром 1м. | Д.Елдеж ул.Набережная Д.Щербаково ул.Прямая Д.Кузнецово в поле | 6м 6м 6м | 3кв. | 70,00 70,00 70,00 | бюджет |  |
| 3. | Грейдерование дорог | Все населенные пункты |  | 2-3кв. | 100,00 | бюджет |  |
| 4. | Укладка 1 трубы диаметром 0,30 | д.Чихтино ул.Набережная | 6м | 3кв. | 30,00 | бюджет |  |
| 5. | Замена светильников | д.Безводное | 3 шт. | апрель | 7,00 | бюджет |  |
| 6 | Декоративный ремонт памятников | д.Елдеж,д.Марфино,д.Кучиново |  | До 6 мая | 6,00 | бюджет |  |
| 7. | Уборка сухих деревьев | д.Марьино,д.Копылково,д.Кучиново,д.Шамино,д.Щербаково |  | 2-3кв. | 6,00 | бюджет |  |
| 8. | Благоустройство кладбища | д.Орехи, д.Елдеж, д.Безводное, д.Чихтино, д.Светлушенское |  | Апрель-май |  | Спонсоры |  |
|  | Всего |  |  |  | 609,00 |  |  |
| Нестиарская |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 90,00 | бюджет |  |
| 2. | Ремонт моста | д.Автулиха |  | май | 50,00 | бюджет |  |
| 3. | Планировка и подсыпка улиц | Д.Автулиха Д.Заозерье Д.Клюкино Д.Марково Д.Быстрец С.Нестиары |  | Июнь-август | 50,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 | бюджет |  |
| 4. | Уборка сухих деревьев |  | 5 шт. | июль | 10,00 | бюджет |  |
| 5. | Замена 2х уличных светильников, ремонт |  |  | апрель | 8,00 | бюджет |  |
| 6. | Декоративный ремонт памятника |  |  | До 6 мая | 20,00 | бюджет |  |
| 7. | Спиливание деревьев, установка изгороди, скамеек | Нестиарский ДК |  | Апрель-май | 20,00 | ДК |  |
| 8. | Устройство туалета | Нестиарский ДК |  | июль | 10,00 | ДК |  |
| 9. | Благоустройство Нестиарского кладбища |  |  | Май-июнь |  | Средс-тва спонсо-ров |  |
| 10. | Устройство противопожарного водоема | Д.Никаново Д.Марково |  | Июль-август | 7,00 10,00 20,00 | Населе-ние Бюджет Бюджет |  |
| 11. | Установка качелей на детской площадке |  |  | июнь | 10,00 | бюджет |  |
| 12. | Разбивка цветников у зданий | Администра-ция, школа, больница, ДК |  | Май-июнь |  | Руково-дители учреж-дений |  |
|  | Итого: |  |  |  | 655,0 |  |  |
| Староустинская |
| 1. | Зимнее содержание дорог |  |  | зима | 130,00 | бюджет |  |
| 2. | Ремонт памятников |  |  | До6 мая | 50,00 | бюджет | 2-капремонт 2-косметический |
| 3. | Скашивание травы по центральным улицам |  |  | Июнь-август |  | Привл. средства |  |
| 4. | Уборка аварийных деревьев |  |  | 3кв. |  | Привл. средства |  |
| 5. | Обустройство площадки для временного складирования ТБО | С.Староустье |  | 2кв. | 20,00 | бюджет |  |
| 6. | Благоустройство территорий | -населенных. пунктов, - учреждений. культуры -памятников |  | Май-июнь |  |  | субботники |
| 7. | Ремонт уличного освещения |  |  | По графику | 18,500 | бюджет |  |
| 8. | Благоустройство кладбищ (ремонт изгороди) | - с.Староустье -с.Троицкое |  | Июнь-июль |  | спонсоры |  |
|  | Итого: |  |  |  | 218,50 |  |  |

Главный архитектор администрации  района 						Т.М.Храмова