*Форма 1*

**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил Воскресенского муниципального района**

**за 2017 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 23 мероприятий программы развития производительных сил Воскресенского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 23 (или 100%).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2017 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн руб. | 63,38 | 57,72 | 91,07 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 361,61 | 393,03 | 108,69 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 20,79 | 18,51 | 89,01 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 44 | 25 | 56,82 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям: Объем отгруженной продукции.

Наибольшее отставание наблюдается по показателю создания новых рабочих мест. Основной фактор:

- отставание по срокам реализации проекта ООО «Агрокомбинат "Ветлужский» (создание предприятия по выращиванию шампиньонов): план на 2017 год – 14 н.р.м., факт – 4. С декабря 2017 года производство организовано, рабочие места будут создаваться в 2018 году.

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- предприятие по выращиванию шампиньонов ООО «Агрокомбинат "Ветлужский» (сумма инвестиций за 2017 год составила 10,0 млн. руб., создано 4 новых рабочих места);

Реконструированы (модернизированы):

- приобретены сеялка, косилка, УАЗ, миксер АКМ-9 в СПК «Путь к новой жизни» (сумма инвестиций за 2017 год составила 11,7 млн. руб., создано 2 новых рабочих места);

- приобретены дробилка древесная, компрессор, молотковая дробилка, бетоносмеситель, мини-заправка Технорд, мойка высокого давления, станки, краскопульты, окрасочный аппарат в ООО «Рельеф» (3,37 млн. руб., 6 новых рабочих мест);

- приобретено оборудование для МТФ и цеха по производству сыра ООО «Светлоярское» (1,7 млн. руб., 2 новых рабочих места);

- приобретен тестоделитель, проведен ремонт помещения в ПО «Воскресенский хлебокомбинат» (1,13 млн. руб.);

- ведется строительство животноводческих помещений в КФХ «Пирогова Т.Б.» (1,0 млн. руб., 2 новых рабочих места);

- приобретены животные в ООО ПЗ «Серая лошадь» (1,0 млн.руб.);

- приобретены пилорама Р63, станок многопильный ДК-160, компьютерная техника в ООО «Стройсервис» (0,67 млн. руб.);

- расширен транспортный парк в ООО «Агропредприятие Воскресенское» (0,88 млн. руб.), ООО «БИН» (2,0 млн. руб., 6 новых рабочих мест), ООО «Метрополь» (4,13 млн. руб., 2 новых рабочих места), ИП Миронов В.Б. (0,58 млн. руб.), КФХ Федореев А.Н. (0,66 млн.руб.);

- модернизированы производства ООО «Абрис-НН» (0,21 млн. руб.); ООО «Крона» (0,18 млн.руб.), ИП Поляшов Н.Н. (0,47 млн.руб.), ИП Шубин П.В. (0,8 млн.руб.), ООО «Визит» (0,1 млн. руб.).

Не реализовывались мероприятия: нет

Приостановлена реализация проекта/мероприятия: нет

Имеются сложности с реализацией проектов: длительный срок разработки Генерального плана территории Владимирского сельсовета и отсутствие соинвесторов сдерживают реализацию проекта по строительству гостинично-туристического комплекса "Светлояр" (Инвестор не определен).

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району, % | 26,6 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району, % | 24,2  |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району, % | 10,0 |

2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района

Из 11 поселений Воскресенского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 9.

Не принимают участие в реализации Программы поселения: Капустихинский, Нестиарский сельсоветы. Данные территории характеризуются отсутствием трудовых ресурсов.

Участие поселений в реализации Программы

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. | Объем отгруженной продукции, млн руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | Создано новых рабочих мест, ед. |
| по плану за 2017 год | факт | % от плана | по плану за 2017 год | факт | % от плана | по плану за 2017 год | факт | % от плана | по плану за 2017 год | факт | % от плана |
| р.п.Воскресенское | 8 | 5,15 | 6,33 | 122,97 | 196,38 | 232,96 | 118,63 | 12,55 | 10,13 | 80,68 | 3 | 6 | 200,00 |
| Благовещенский сельсовет | 1 | 7,00 | 10,00 | 142,86 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,05 | 26,47 | 14 | 4 | 28,57 |
| Богородский сельсовет | 3 | 1,30 | 0,67 | 51,54 | 39,10 | 31,43 | 80,39 | 2,04 | 2,81 | 137,79 | 4 | 1 | 25,00 |
| Владимирский сельсовет | 4 | 42,78 | 30,55 | 71,42 | 20,23 | 22,81 | 112,76 | 0,96 | 1,12 | 116,77 | 6 | 4 | 66,67 |
| Воздвиженский сельсовет | 2 | 3,30 | 6,13 | 185,85 | 59,50 | 63,60 | 106,89 | 2,80 | 2,75 | 98,32 | 12 | 8 | 66,67 |
| Глуховский сельсовет | 1 | 0,60 | 0,80 | 133,33 | 11,50 | 13,09 | 113,86 | 0,93 | 0,64 | 69,14 | 1 | 0 | 0,00 |
| Егоровский сельсовет | 1 | 0,35 | 0,58 | 164,57 | 11,50 | 10,83 | 94,17 | 0,38 | 0,38 | 100,00 | 1 | 0 | 0,00 |
| Нахратовский сельсовет | 1 | 0,50 | 0,66 | 131,20 | 4,00 | 4,01 | 100,25 | 0,11 | 0,09 | 80,91 | 0 | 0 |  |
| Староустинский сельсовет | 2 | 2,40 | 2,00 | 83,33 | 15,80 | 14,29 | 90,44 | 0,85 | 0,54 | 63,29 | 3 | 2 | 66,67 |
| **Итого** | **23** | **63,38** | **57,72** | **91,07** | **361,61** | **393,03** | **108,69** | **20,79** | **18,51** | **89,01** | **44** | **25** | **56,82** |

Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| р.п.Воскресенское | 11,0 | 59,3 | 54,7 | 24,0 |
| Благовещенский сельсовет | 17,3 | 0 | 0,2 | 16,0 |
| Богородский сельсовет | 1,2 | 8,0 | 15,2 | 4,0 |
| Владимирский сельсовет | 52,9 | 5,8 | 6,1 | 16,0 |
| Воздвиженский сельсовет | 10,6 | 16,2 | 14,9 | 32,0 |
| Глуховский сельсовет | 1,4 | 3,3 | 3,5 | 0 |
| Егоровский сельсовет | 1,0 | 2,8 | 2,1 | 0 |
| Нахратовский сельсовет | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0 |
| Староустинский сельсовет | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 8,0 |