

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАПУСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 апреля 2022 года № 14

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятиях по подготовке объектов и населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года**

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее – Правила), постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области, постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17 марта 2022 № 208 «О первоочередных мероприятиях по подготовке Воскресенского муниципального района Нижегородской области к пожароопасному сезону 2022 года», в целях снижения рисков возникновения природных пожаров, совершенствования защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, администрация Капустихинского сельсовета постановляет:

1.Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний период на территории администрации Капустихинского сельсовета на 2022 год.

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Капустихинского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Капустихинского сельсовета О.П.Ковалева

**Приложение №1**

к постановлению администрации Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 01 апреля 2022 года №14

**ПЛАН**

**ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ В ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ КАПУСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2022 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | ответственные | Сроки исполнения |
| 1 | Провести профилактические мероприятия в жилом секторе по населенным пунктам с выдачей предписаний по противопожарной безопасности | глава администрации, депутаты,работники МПК | до 15.04.2022 |
| 2 | Провести проверку жилищных условий неблагополучных семей, одиноко проживающих граждан, лиц злоупотребляющих алкоголем. | глава администрации, участковый ОВД района, депутаты, работники МПК | до 01.05.2022 |
| 3 | Подготовка и оформление паспортов готовности населенных пунктов | глава администрации | до 20.04.2022 |
| 4 | Проведение осмотров частного жилого фонда с составлением ежегодных паспортов готовности к отопительному сезону | Глава администрации | до 25.07.2022 |
| 5 | Организовать и провести обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, по изучению правил пожарной безопасности в жилом секторе и по санитарной счистке населенных пунктов со всеми жителями и в том числе с временно проживающими в летний период. | глава ,администрации депутаты,инспекторы ПЧ | до15 .05.2022 |
| 6 | Осуществлять, мероприятия по противопожарной пропаганде и обучению населения, первичным мерам пожарной безопасности, в соответствии с действующем законодательством: - информировать население о мерах пожарной безопасности, о прошедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению -продолжить распространения памяток среди населения, -провести осмотр соблюдения правил пожарной безопасности дачного населения. | Глава администрации, работники МПК  1 | В течение всего весенне-летнего периода 2022 года |
| 7 | Проверить состояние пожарной техники в МПК и своевременное обеспечение ГСМ | глава администрации, работники МПК | до 20.04.2022 |
| 8 | Провести проверку технического состояния источников противопожарного водоснабжения, принятие мер по очистке подъездных путей к ним и другим источникам для забора воды. | Глава администрации, работники МПК, Водоканал | до 20.04.2022 |
| 9 | Оборудовать на особый противопожарный режим пожарные щиты (мотопомпы, ведро, лопата, топор, багор, веревки, кувалды и другое имущество); | Глава администрации, работники МПК, Водоканал | до 20.04.2022, далее ежемесячно |
| 10 | Обустроить пирсы и пожарные водоемы. | Глава администрации, работники МПК, Водоканал | до 20.04.2022, далее ежемесячно |

■

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Совместно с ГУКЦСО оказать помощь в ремонте печей и электропроводки малообеспеченным гражданам. | Глава администрации, специалисты администрации,  муниципальный центр | до 01.09.2022 |
| 12 | Провести осмотр мест подачи звуковых сигналов, при необходимости произвести покраску звуковых сигналов по населенным пунктам | Депутаты | до 15.04.2022, далее ежемесячно |
| 13 | Не допускать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.  Установить контроль:  - за использованием открытого огня и разведением костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также нормативными правовыми актами МЧС России, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;  - за выполнением запрета на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов;  - за своевременным проведением мероприятий по очистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;  - за проведением патрулирования в местах массового отдыха населения, а также в населённых пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров | Глава администрации, работники МПК | В течение пожароопасного сезона |
| 14 | В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить очистку используемых территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | глава администрации, работники МПК | Не позднее 20.04.2022 |
| 15 | Организовать дежурство  в летнее время в ночное время по  населенным пунктам | Депутаты | с 01.06.2022 по 01.09.2022 |
| 16 | Проводить работу с населением по своевременному покосу травы и сорняков на придомовой территории и на гувенниках | глава  администрации,  депутаты | летний период |
| 17 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. | Глава администрации | по необходимости. |