Утверждена

постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы**

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы (МП) | «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы | | | | | | | |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области» | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик –координатор программы | Сектор ЖКХ и ООС отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района | | | | | | | |
| Подпрограммы МП | 1."[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения".  2."[Развитие](#Par4049) системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений". | | | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрация Воскресенского муниципального района Администрация р.п. Воскресенское; администрации сельсоветов; МУП ЖКХ «Центральное», | | | | | | | |
| Цели программы | Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского района Нижегородской области (далее - район) как экологически чистой территории | | | | | | | |
| Задачи программы | 1.[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.  2.Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов. Снижение уровня возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации МП | 2019 - 2024 годы, программа реализуется в один этап | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования МП  (в разбивке по подпрограммам) | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| **ВСЕГО:** | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 370,0 | 445,0 | 445,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2610,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Прочие источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ВСЕГО | **422,8** | **493,2** | **632,8** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **2898,8** |
| [**Подпрограмма 1**](#Par3699) **"**[**Обеспечение**](#Par3503) **функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения".** | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прочие источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ВСЕГО | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **240,0** |
| [**Подпрограмма 2**](#Par4049) **"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений".** | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 370,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2370,0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Прочие источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ВСЕГО | **422,8** | **448,2** | **587,8** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **2658,8** |
| Индикаторы достижения цели (целей) МП | Индикаторы достижения цели:  [**Подпрограмма 1**](#Par3503)**. "**[**Обеспечение**](#Par3503) **функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения":**  - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района (рост до 21%).  [**Подпрограмма 2**](#Par4049) **"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений":**  - отношение числа обустроенных сибиреязвенных скотомогильников к числу необустроенных - увеличение до 100%;  - доля отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов - увеличение до 100%;  - доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2024 году (от общего количества поселений муниципального района) - рост до 95%; | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты:  [**Подпрограмма 1**](#Par3503)**. "**[**Обеспечение**](#Par3503) **функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения":**  -ежегодное прохождение инспекционного контроля системы экологического менеджмента;  -проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, увеличив количество участников акций до 21%.  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 6 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек.  [**Подпрограмма 2**](#Par4049) **"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений":**  - проведение мер по обеспечению безопасности 13 сибиреязвенных скотомогильников;  - количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2024 году, составит 11;  - количество единиц бункеров и контейнеров по поселениям муниципального района довести до 95% ;  - площадь ликвидированных объектов несанкционированных свалок за 2019 - 2024 годы составит -8,0 га. | | | | | | | |

**2.Текст программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в районе в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем, существуют серьезные экологические проблемы. Так, для Воскресенского муниципального района, как для всей Нижегородской области, характерны тенденции к увеличению и накоплению отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности. Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества.

Основными проблемами экологической безопасности Воскресенского муниципального района Нижегородской области в настоящее время являются:

- увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

- изношенность автомобилей на предприятии по сбору и вывозу отходов МУП ЖКХ «Центральное», несвоевременный вывоз отходов наносит вред окружающей среде и здоровью человека;

- увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения;

- отсутствие экономических стимулов для внедрения малоотходных и безотходных технологий;

- низкий уровень экологической культуры населения.

До 2007 года основными причинами, которые обуславливали развитие в районе и по Нижегородской области негативной ситуации в сфере обращения отходов, являлись:

- скачкообразный рост потребления населением товаров;

- изменившаяся структура потребления населения, обусловлена увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления;

- накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий);

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.

По Воскресенскому муниципальному району Нижегородской области образовалось около 49 тыс.тонн отходов производства и потребления. Наибольшее количество промышленных отходов в районе образовано предприятиями деревообрабатывающей отрасли, объектами торговли. Основными источниками образования твердых коммунальных отходов являются объекты торговли, население и объекты инфраструктуры.

Техническое оснащение предприятия, занимающегося сбором и вывозом ТКО, находится в неудовлетворительном состоянии. В эксплуатации находятся экономически неэффективные контейнеры малого объема и устаревшие мусоровозы.

Отходы много лет свозились на несанкционированные свалки, расположенные в каждом поселении, которые создавались без разрешительных документов и эксплуатировались с нарушениями требований природоохранного законодательства.

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда контролирующие органы вынуждены были выносить решения о закрытии свалок из-за нарушения природоохранного законодательства, но в связи с отсутствием альтернативных объектов размещения отходов их эксплуатация продолжалась.

В 2015 году проведена работа по приведению норм накопления ТКО в соответствие с рекомендациями Правительства Нижегородской области.

Разработана и утверждена генеральная схема очистки территорий муниципального образования.

Проводились мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации не санкционированных свалок отходов.

Наш район закреплен за межмуниципальным комплексом утилизации отходов в Уренском районе, но на данный момент объекта нет, определен земельный участок. В переходный период предложено направлять отходы на Семеновскую МПС и далее на Городецкий ММП с МСК.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности на уровне муниципального района, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.

Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны является одним из основных факторов деградации природной среды.

Сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам, нарушение правил содержания которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в части возможного выноса спор сибирской язвы на поверхность почвы или в водные объекты и заражения людей и животных опасным инфекционным заболеванием. На территории района проводились мероприятия по консервации сибиреязвенного скотомогильника в Воздвиженском сельсовете, около речки Тюньга у д.Изъянка. На сегодняшний день на территории района находится 13 сибиреязвенных скотомогильников, требующих организации мер по обеспечению безопасности.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 года №56, в организацию мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений входит установка ограждений по всему периметру, исключающих случайный доступ людей и животных, и обозначение их предупреждающими табличками с надписью «сибирская язва». Сибиреязвенные скотомогильники представляют значительную санитарно-эпидемиологическую опасность для окружающей среды и здоровья человекав связи с потенциальной угрозой выноса спор сибирской язвы из необустроенных объектов. В связи с важностью и актуальностью проблемы данная задача включена в подпрограмму 2.

Для планомерных действий в рамках государственной программы « Охрана окружающей среды Нижегородской области»необходимо:

- провести рекультивацию существующего полигона, в сроки предусмотренные данной программой;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить необходимое, в соответствии с генеральной схемой очистки количество бункеров и контейнеров, на оборудованные в соответствии с требованиями контейнерные площадки.

Неудовлетворительное состояние объектов коммунального хозяйства по вопросам благоустройства обусловлено, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, отсутствием средств и методов производства;

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, предложен малый диапозон услуг и низкий процент охвата населения.

**2.2.Цели и задачи программы**

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1: комплексное совершенствование системы муниципального экологического менеджмента и формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Задача 2: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов. Снижение уровня возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей.

**2.3.Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации мероприятий Программы – 3 года, с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование конкретных мероприятий по объектам за счет средств Воскресенского муниципального района, бюджета Воскресенской поселковой администрации, сельских администраций и собранных средств МУП ЖКХ «Центральное» за оказанные услуги.

В результате указанных мероприятий, должны быть достигнуты:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности при решении вопросов благоустройства территории района;

-улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

-привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Информирование населения через средства массовой информации, о предлагаемых мероприятиях и акциях, позволит увеличить охват населения экологическим образованием и практическом участии в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды. В рамках реализации настоящей Программы, обустройство сибиреязвенных скотомогильников, обеспечит безопасность сибиреязвенных захоронений.

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п./п. | | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/ соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Цель программы:  повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории | | | | | | Всего, в т.ч. | **422,8** | **493,2** | **632,8** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **2898,8** |
| Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 370,0 | 445,0 | 445,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2610,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#Par3503) "[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения"  Задача 1.[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирование у населения активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды. | | | | | | Всего, в т.ч. | **0** | **45,0** | **45,00** | **50,0** | **50,00** | **50,00** | **240,0** |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Услуги по инспекционному контролю системы экологического менеджмента (СЭМ):  Расходы по инспекционному контролю системы экологического менеджмента | | прочие расходы | 2019 - 2024 | Администрация Воскресенского муниципального района | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | | прочие расходы | 2019 - 2024 | Администрация Воскресенского муниципального  района, Администрации поселений района | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма 2](#Par3699) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"  Задача 2: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов. Реализация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений. | | | | | Всего, в т.ч. | **422,8** | **448,2** | **587,8** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **2658,8** |
| Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 370,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2370,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Приобретение подвижного состава, для сбора и вывоза КГО: КО-440АМ:  Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава, для сбора и вывоза КГО:  КО-440АМ | капитальные расходы | 2019- 2024 | Администрация Воскресенского муниципального района,  МУП ЖКХ «Центральное» | Всего, в т.ч. | 370,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2370,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 370,0 | 186,8 | - | - | - | - | 556,8 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Приобретение бункеров-накопителей вместимостью 8м3 и контейнеров 1,1м3 | прочие расходы | 2019- 2024 | МУП ЖКХ «Центральное» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок | прочие расходы | 2019- 2024 | МУП ЖКХ «Центральное», администрации поселений района | Всего, в т.ч. | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Рекультивация Воскресенской поселковой свалки:  Природоохранные мероприятия | прочие расходы | 2019- 2024 | МУП ЖКХ «Центральное» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Обустройство перегрузочной площадки временного складирования отходов | прочие расходы | 2019- 2024 | МУП ЖКХ «Центральное» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Уборка мусора:  Иные бюджетные ассигнования.  Предоставление субсидий на покрытие убытков при уборке мусора | прочие расходы | 2019- 2024 | МУП ЖКХ «Центральное»,  администрации поселений района | Всего, в т.ч. | - | 213,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1013,2 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | 213,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1013,2 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | прочие расходы | 2019- 2024 | Администрация района/администрации поселений района | Всего, в т.ч. | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |

**2.5. Объемы и источники финансирования МП**

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

**Структура финансирования, тыс. руб**.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | **2370,0**  **556,8**  **1813,2** | 370,0  370,0  0 | 400,0  186,8  213,2 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | **288,8**  **0**  **288,8** | 52,8  0  52,8 | 48,2  0  48,2 | 187,8  0  187,8 | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | **2658,8** | **422,8** | **448,2** | **587,8** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |

Объемы финансирования, заложенные в МП, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | |
| На момент разработки Программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | | 3 год реализации Программы | 4год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства  (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#Par3503) "[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения" | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1.1  Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района | % | 12 | 13 | 15 | | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 12 |
|  | Непосредственный результат 1.1  Проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | участников/ год | 2300 | 2596 | 2892 | | 3188 | 3484 | 3780 | 4076 | 4076 | 2300 |
|  | Непосредственный результат 1.2  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 7 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек. | мероприятий/участников | 4/2300 | 5/2596 | 5/2892 | | 6/3188 | 6/3484 | 7/3780 | 7/4076 | 7/4076 | 4/2300 |
| [Подпрограмма 2](#Par3699) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений " | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 2.1  Доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения (от общего количества поселений муниципального района) | % | 55 | 64 | | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 82 |
|  | Индикатор 2.2  Отношение числа обустроенных скотомогильников на момент выполнения работ к числу необустроенных | % | 8 | 40 | | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 |
|  | Непосредственный результат 2.1  Количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО | ед. | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
|  | Непосредственный результат 2.2  Реализация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений | ед. обустроенных объектов | 1 | 4 | | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |

**2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы ожидается повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- увеличение доли населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района;

- увеличение доли поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО;

- увеличение доли единиц бункеров и контейнеров по поселениям района;

- отношение числа обустроенных скотомогильников на момент выполнения работ к числу необустроенных.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- увеличение количества привлеченного населения муниципального образования к работам по благоустройству, в % от общего числа населения района;

- увеличение количества поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО;

- реализация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2024 году:

-вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

-улучшение экологического состояния окружающей природной среды района, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения;

-создание устойчивой основы для участия частного сектора в финансировании проектов развития объектов коммунальной инфраструктуры и управления объектами коммунальной инфраструктуры.

**Основной экономический эффект Программы** **будет состоять:**

-в оптимизации процесса сбора, вывоза и хранения ТКО;

-в увеличении срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

-в появлении возможности извлечения и дальнейшего использования вторичного сырья.

Основной социальный (общественный) эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории района. Централизованный вывоз отходов на межмуниципальный полигон, отвечающий требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, позволит улучшить уровень экологического состояния района и как следствие улучшение здоровья проживающего в районе населения.

В соответствии с методикой проведения оценки рассчитываем показатель общественной эффективности (таблица 4), так как разрабатываемая Программа направлена на удовлетворение социальных потребностей населения в услугах по благоустройству территории муниципального образования, в частности организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, содержания территорий общего пользования, эффективность можно расчитать по отношению единиц контейнерного парка к общей численности населения района.

**Общественная эффективность**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. |  | На момент разработки  программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество единиц контейнерного парка (А) | 255 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Численность населения района (В) | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 |
| Эффективность (А/В) | 0,013 | 0,018 | 0,02 | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,03 |

Общественная эффективность имеет положительную динамику. Проведение мероприятий по доведению единиц контейнерного парка до нормы утвержденной генеральной схемой очистки улучшит санитарное состояние населённых пунктов района и окружающих территорий, т.к. приведёт к уменьшению количества несанкционированных свалок.

Оценка экономической эффективности реализации Программы не проводится, так как мероприятия, ориентированные на охрану окружающей среды и благоустройство, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост района.

Социально-экономические последствия мероприятия заключаются в повышении комфортности для жителей района, увеличении мест отдыха, улучшении санитарного и эстетического вида посёлка.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, соблюдением санитарно-эпидемических правил, повышением уровня экологической безопасности и сохранением природных систем, повышением качества окружающей среды и формированием имиджа Воскресенского района, как экологически чистой территории.

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

К возможным негативным факторам относится несвоевременное исполнение Подпрограммы 3, государственной программы утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306"Охрана окружающей среды Нижегородской области" - в части строительства межмуниципального полигона в Уренском районе.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

В случае наступления первого фактора нехватка подвижного состава мусоровозов и другой техники при отсутствии финансирования, приведёт к снижению охвата населения услугой сбора, вывоза отходов и как следствие увеличение количества несанкционированных свалок, что вызовет социальный всплеск. Выход из сложившейся ситуации будет решаться в частичном переходе на «пакетированный» сбор отходов.

В случае несвоевременного исполнения Подпрограммы 3 - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений», государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области", в части не своевременного пуска полигона в Уренском районе, приведет к ухудшению качественных показателей программы, выход из данной ситуации в использовании альтернативного объекта.

**3.Муниципальная подпрограмма**

**3.1.Подпрограмма 1** **"**[**Обеспечение**](#Par3503) **функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения"**

(далее – подпрограмма 1)

**Паспорт подпрограммы 3.1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | "[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения" |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области». |
| Муниципальный заказчик –координатор Подпрограммы 1 | Сектор ЖКХ и ООС отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области, Администрация р.п. Воскресенское; администрации сельсоветов; МУП ЖКХ «Центральное». |
| Цель Подпрограммы 1 | Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории |
| Задачи Подпрограммы 1 | [Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирование у населения активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2019-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования  (тыс. руб.) | **Годы** | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | Всего | | Объемы финансирования, заложенные в Подпрограмме, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год приведен в соответствие не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. | | | | | | | | | | | Бюджет муниципального района | 0 | 45,0 | 45,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 240,0 | | Федеральныйбюджет | **-** | **-** | **-** | |  | **-** | |  | **-** | | Областной бюджет | **-** |  |  | |  | **-** | |  | **-** | | Прочие источники | **-** | **-** | **-** | |  | **-** | |  | **-** | | Всего | **0** | **45,0** | **45,0** | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | **240,0** | |
| Индикаторы достижения цели (целей) Подпрограммы 1 | - подтверждение действиясистемы экологического менеджмента ежегодным инспекционным контролем;  - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района (рост до 20%). |
| Показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1 | Ежегодное прохождение инспекционного контроля системы экологического менеджмента.  Проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, увеличив количество участников акций до 20%.  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 6 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек. |

**3.1.2.Текст Подпрограммы 1**

**3.1.2.1.Содержание проблемы**

Благодаря проводимым природоохранным мероприятиям экологическая обстановка в районе улучшается и в настоящее время в целом является стабильной, но, в последние годы характерны тенденции к увеличению и накоплению отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества.

Одной из основных проблем экологической безопасности Воскресенского муниципального района Нижегородской области в настоящее время является:

- низкий уровень внедрения на предприятиях района систем экологического менеджмента (СЭМ);

- низкий уровень экологической культуры населения.

**3.1.2.2.Цели и задачи подпрограммы 1**

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем;

- повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории

Задачи Подпрограммы 1:

[- обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента;

- формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

**3.1.2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Срок реализации мероприятий Подпрограммы – 6 лет, с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап. Планово внедряя системный подход экологического управления на предприятиях района, привлекая население всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в мероприятия по формированию благоприятной окружающей среды, ежегодно увеличивать количество проводимых акций и количество участников данных акций.

**3.1.2.4.Система программных мероприятий**

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п./п. | | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/ соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Цель программы: - повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа района как экологически чистой территории  [**Подпрограмма 1**](#Par3503) **"**[**Обеспечение**](#Par3503) **функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения"**  Задача 1.[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирование у населения активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды. | | | | | | Всего, в т.ч. | **0** | **45,0** | **45,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **240,0** |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Услуги по инспекционному контролю системы экологического менеджмента (СЭМ):  Расходы по инспекционному контролю СЭМ | | прочие расходы | 2019 - 2024 | Администрация Воскресенского муниципального района | Всего, в т.ч. | 0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет  муниципального района | 0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | | прочие расходы | 2019 - 2024 | Администрация Воскресенского муниципального  района, Администрации поселений района | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |

**3.1.2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1**

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

**Структура финансирования (тыс. руб.)**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 240,0  0  240,0 | - | 45,0  0  45,0 | 45,0  0  45,0 | 50,0  0  50,0 | 50,0  0  50,0 | 50,0  0  50,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 240,00 | - | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

**3.1.2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование индикатора/непосредственного результата | | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | |
| На момент разработки Программы | | 1 год реализации Программы | | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | 4год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | По окончании реализации Программы | | Без программного вмешательства  (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#Par3503) "[Обеспечение](#Par3503) функционирования системы муниципального экологического менеджмента и формирования экологической культуры населения" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1.1  Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района | % | | 12 | 13 | | 15 | | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 12 | |
|  | Непосредственный результат 1.1  Проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | участников/ год | | 2300 | 2596 | | 2892 | | 3188 | 3484 | 3780 | 4076 | 4076 | 2300 | |
|  | Непосредственный результат 1.2  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 7 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек. | мероприятий/участников | | 4/2300 | 5/2596 | | 5/2892 | | 6/3188 | 6/3484 | 7/3780 | 7/4076 | 7/4076 | 4/2300 | |

**3.1.2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1**

Программа направлена на улучшение экологического состояния окружающей природной среды, через привлечение населения к активному участию в практических мероприятиях (акциях) по формированию благоприятной окружающей среды.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2024 году:

-улучшение экологического состояния окружающей природной среды района, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения;

-создание устойчивой основы для участия частного сектора в финансировании проектов развития объектов и управления объектами коммунальной инфраструктуры.

-повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского района, как экологически чистой территории.

Общественная эффективность

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество привлеченного населения к работам по благоустройству (А) | 2300 | 2596 | 2892 | 3188 | 3484 | 3780 | 4076 |
| Количество проживающего населения в муниципальном образовании (В) | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |

Рост эффективности показывает, что при стабильном количестве проживающего населения в муниципальном образовании увеличивается доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

**3.1.2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 1**

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, изменение федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, техногенные и экологические риски.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих шагов:

-принятие решений по результатам полугодовой оценки выполнения ежегодного плана мероприятий;

-корректировка (при необходимости) плана мероприятий по реализации Подпрограммы 1;

-своевременное внесение изменений в Подпрограмму 1.

Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы 1 будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален.

**3.2.Подпрограмма 2 " Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений**" **(далее – подпрограмма 2)**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | " Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области». |
| Муниципальный заказчик –координатор Подпрограммы 2 | Сектор ЖКХ и ООС отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области, Администрация р.п. Воскресенское; администрации сельсоветов; МУП ЖКХ «Центральное». |
| Цель  Подпрограммы 2 | Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов. |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1.Внедрение услуги по сбору и вывозу ТКО от населения.  2.Обеспечение санитарного благополучия территории района,  ликвидация несанкционированных свалок.  3.Снижение доли вывозимых отходов для утилизации, за счёт сбора вторичного сырья.  4.Снижение уровня возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2019-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования  (тыс. руб.) | **Годы** | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | Всего | | Объемы финансирования, заложенные в Подпрограмме, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год приведен в соответствие не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. | | | | | | | | | | | Бюджет муниципального района | 370,0 | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 2370,0 | | Федеральныйбюджет | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | Областной бюджет | 52,8 | 48,2 | 187,8 | | - | - | | - | 288,8 | | Прочие источники | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | Всего | **422,8** | **448,2** | **587,8** | | **400,0** | **400,0** | | **400,0** | **2658,8** | |
| Индикаторы достижения цели (целей) Подпрограммы 2 | В результате реализации Подпрограммы 2  - доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2024 году (от общего количества поселений муниципального района) - рост до 95%;  - доля единиц бункеров и контейнеров по поселениям муниципального района довести до нормы - увеличение до 95%;  -доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок (от общей площади, занятой под данными объектами, предполагаемых к ликвидации) - увеличение до 95%. |
| Показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2 | В результате реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие непосредственные результаты:  - количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2024 году, составит 11;  - количество единиц бункеров и контейнеров по поселениям муниципального района довести до 95% ;  - площадь ликвидированных объектов несанкционированных свалок за 2019 - 2024 годы составит -9,0 га. |

**3.2.2.Текст Подпрограммы 2**

**3.2.2.1.Содержание проблемы**

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду, способствует росту социальной напряженности.

До 2007 года основными причинами, которые обуславливали развитие в районе и по Нижегородской области негативной ситуации в сфере обращения отходов, являлись:

- изменившаяся структура потребления населения, обусловлена увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде;

- передача полномочий по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также - ТКО) от субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления.

Наш район закреплен за межмуниципальным комплексом утилизации отходов в Уренском районе, но на данный момент объекта нет, определен земельный участок.

Основными проблемами экологической безопасности Воскресенского муниципального района Нижегородской области в настоящее время являются:

- увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

- изношенность автомобилей на предприятии по сбору и вывозу отходов МУП ЖКХ «Центральное», несвоевременный вывоз отходов наносит вред окружающей среде и здоровью человека.

Для планомерных действий в рамках государственной программы « Охрана окружающей среды Нижегородской области»необходимо:

- провести рекультивацию существующего полигона;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить необходимое, в соответствии с генеральной схемой очистки количество бункеров и контейнеров, на оборудованные в соответствии с требованиями контейнерные площадки.

Муниципальная программа - направлена на создание условий, обеспечивающих доступность услуги по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов.

В результате решения этих задач повысится качество коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание данных услуг, стабилизируется их стоимость.

Провести ограждение сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с действующим законодательством.

**3.2.2.2.Цели и задачи подпрограммы 2**

Основной целью Подпрограммы 2 на период до 2024 года является предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий и продуктов. Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи Подпрограммы 2:

- организация ликвидации несанкционированных свалок;

- охват услугой по сбору и вывозу ТКО от населения жителей всего района;

- снижение доли вывозимых отходов для утилизации, за счёт сбора вторичного сырья;

- снижение уровня возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей.

**3.2.2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Срок реализации мероприятий Подпрограммы 2 – 6 лет, с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**3.2.2.4.Система программных мероприятий**

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п./п. | | Наименование мероприятия | | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | | Сроки выполнения | | Муниципальный заказчик-координатор/ соисполнители | | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | | | |
|  | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| [**Подпрограмма 2**](#Par3699) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений"  **Задача 2:** предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов. Реализация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений. | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | **422,8** | | **448,2** | **587,8** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **2658,8** |
| Областной бюджет | | 52,8 | | 48,2 | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Федеральный бюджет | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | 370,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2370,0 |
| Прочие источники | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Приобретение подвижного состава, для сбора и вывоза КГО: КО-440АМ:  Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава, для сбора и вывоза КГО: КО-440АМ | | капитальные расходы | | 2019- 2024 | | Администрация Воскресенского муниципального района,  МУП ЖКХ «Центральное» | | Всего, в т.ч. | | 370,0 | | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2370,0 |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | 370,0 | | 186,8 | | - | - | - | - | 556,8 |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Приобретение бункеров-накопителей вместимостью 8м3 и контейнеров 1,1м3 | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | МУП ЖКХ «Центральное» | | Всего, в т.ч. | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | МУП ЖКХ «Центральное», администрации поселений района | | Всего, в т.ч. | | - | | - | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | - | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Рекультивация Воскресенской поселковой свалки:  Природоохранные мероприятия | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | МУП ЖКХ «Центральное» | | Всего, в т.ч. | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Обустройство перегрузочной площадки временного складирования отходов | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | МУП ЖКХ «Центральное» | | Всего, в т.ч. | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Уборка мусора:  Иные бюджетные ассигнования.  Предоставление субсидий на покрытие убытков при уборке мусора | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | МУП ЖКХ «Центральное»,  администрации поселений района | | Всего, в т.ч. | | - | | 213,2 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1013,2 |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | 213,2 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1013,2 |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | | прочие расходы | | 2019- 2024 | | Администрация района/администрации поселений района | | Всего, в т.ч. | | 52,8 | | 48,2 | | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Областной бюджет | | 52,8 | | 48,2 | | 187,8 | - | - | - | 288,8 |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | | - | | - | | - | - | - | - | - |

**3.2.2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2**

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

**Структура финансирования (тыс. руб.)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:  - капитальные вложения;  - прочие расходы. | **2370,0**  **556,8**  **1813,2** | 370,0  370,0  0 | 400,0  186,8  213,2 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 | 400,0  0  400,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения;  - прочие расходы. | **288,8**  **0**  **288,8** | 52,8  0  52,8 | 48,2  0  48,2 | 187,8  0  187,8 | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения;  - прочие расходы. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения;  - прочие расходы. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | **2658,8** | **422,8** | **448,2** | **587,8** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |

**3.2.2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной Подпрограммы 2 (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки Подпрограммы 2 | 1 год реализации Подпрограммы 2 | 2 год реализации Подпрограммы 2 | 3 год реализации Подпрограммы 2 | 4 год реализации Подпрограммы 2 | 5 год реализации Подпрограммы 2 | 6 год реализации Подпрограммы 2 | По окончании реализации Подпрограммы 2 | Без программного вмешательства  (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Индикатор 2.1  Доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения (от общего количества поселений муниципального района) | % | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 82 |
| Индикатор 2.2  Отношение числа обустроенных скотомогильников на момент выполнения работ к числу необустроенных | % | 8 | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| Непосредственный результат 2.1  Количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО | ед. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Непосредственный результат 2.2  Реализация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений | ед. | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |

**3.2.2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2**

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить улучшение экологического состояния окружающей природной среды района, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2024 году:

-улучшение экологического состояния окружающей природной среды района, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения;

-создание устойчивой основы для участия частного сектора в финансировании проектов развития объектов и управления объектами коммунальной инфраструктуры.

-повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского района, как экологически чистой территории.

**Общественная эффективность:**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. |  | На момент разработки  программы | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество поселений, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО (А) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Количество поселений района всего (В) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Эффективность (А/В) | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1 | 1 |

Общественная эффективность имеет положительную динамику. Проведение мероприятий по доведению единиц контейнерного парка до нормы утвержденной генеральной схемой очистки улучшит санитарное состояние населённых пунктов района и окружающих территорий, т.к. приведёт к уменьшению количества несанкционированных свалок.

Оценка экономической эффективности реализации Программы не проводится, так как мероприятия, ориентированные на охрану окружающей среды и благоустройство, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост района.

Социально-экономические последствия мероприятия заключаются в повышении комфортности для жителей района, увеличении мест отдыха, улучшении санитарного и эстетического вида посёлка.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, соблюдением санитарно-эпидемических правил, повышением уровня экологической безопасности и сохранением природных систем, повышением качества окружающей среды и формированием имиджа Воскресенского района, как экологически чистой территории.

**3.2.2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 2**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы 2 не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

К возможным негативным факторам относится несвоевременное исполнение Подпрограммы 2, государственной программы утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306"Охрана окружающей среды Нижегородской области" - в части строительства межмуниципального полигона в Уренском районе.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

В случае наступления первого фактора нехватка подвижного состава мусоровозов и другой техники при отсутствии финансирования, приведёт к снижению охвата населения услугой сбора, вывоза отходов и как следствие увеличение количества несанкционированных свалок, что вызовет социальный всплеск. Выход из сложившейся ситуации будет решаться в частичном переходе на «пакетированный» сбор отходов. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих шагов:

-принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ежегодного плана мероприятий;

-корректировка (при необходимости) плана мероприятий по реализации Подпрограммы 2;

-своевременное внесение изменений в Подпрограмму 2.

Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы 2 будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален.