| 21 сентября 2022 года | № 805 |
| --- | --- |
| О создании рабочей группы по участию Воскресенского муниципального района в национальном туристском маршруте "С умыслом #PROпромыслы" |

В связи с включением Воскресенского муниципального района Нижегородской области в состав национального туристского маршрута "С умыслом #PROпромыслы" и во исполнение Протокола совещания Министерства туризма и промыслов Нижегородской области по итогам экспертного тура национального туристского маршрута "С умыслом #PROпромыслы" от 25.08.2022 №Сл-417-625949/22 администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Создать рабочую группу по участию Воскресенского муниципального района в национальном туристском маршруте "С умыслом #PROпромыслы" в составе согласно приложению 1.

2.Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по итогам экспертного тура

национального туристского маршрута «С умыслом #PROпромыслы» согласно приложению 2.

3.Управлению делами администрации района (Э.В.Поздышева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местного самоуправления района		А.Е. Запевалов

Приложение 1

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 21 сентября 2022 года № 805

Состав рабочей группы

по участию Воскресенского муниципального района

в национальном туристском маршруте "С умыслом #PROпромыслы"

| Запевалов Александр Евгеньевич | - | и.о. главы местного самоуправления Воскресенского муниципального района, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Агеева Ирина Валентиновна | - | начальник отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Махотина Ольга Николаевна | - | начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Волкова Дарья Антоновна | - | начальник отдела экологического просвещения МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье», секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |
| Алексеенко Виктория Валерьевна | - | заместитель директора МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей заповедник «Град-Китеж»; |
| Лепехин Сергей Витальевич | - | глава администрации Владимирского сельсовета; |
| Миронов Дмитрий Васильевич | - | председатель КУМИ администрации Воскресенского муниципального района; |
| Умнов Константин Александрович | - | директор ООО «Светлоярское»; |
| Склемин Василий Николаевич | - | начальник ОКСА администрации Воскресенского муниципального района; |
| Сырцев Андрей Иванович | - | куратор проектов АНО «ПОРТ»; |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 21 сентября 2022 года № 805

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по итогам экспертного тура

национального туристского маршрута «С умыслом #PROпромыслы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Качественное наполнение туристского маршрута. |
| 1.1. | Подготовка предложений по названию каждого дня маршрута, исходя из смысловой и тематической составляющей программы (п.3.1 протокола). | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района | До 01 октября 2022 года |
| 1.2. | Подготовка предложений по участию организаций, входящих в туристский маршрут, и экскурсоводов на объектах для формирования общего линейного и последовательного наполнения экскурсионной программы (п.6.3 протокола). | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района, Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 07 октября 2022 года |
| 1.3. | Формирование банка фото- и видеоматериалов о маршруте (п.3.2 протокола). | Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 01 октября 2022 года, далее – постоянно |
| 1.4. | Подготовка информации о событийных и развлекательных мероприятиях, планируемых к проведению, для интеграции в программу туристского маршрута (п.7.1 протокола). | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района, Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 30 сентября 2022 года |
| 1.5. | Подготовка предложений для доработки туристского маршрута для детских групп (п.7.2 протокола). | Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 30 сентября 2022 года |
| 1.6. | Подготовка перечня современных мультимедийных технологий экспонирования, используемых на объектах показа, включая технологию виртуальной реальности и др. (п.7.4 протокола). | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района | До 30 октября 2022 года |
| 1.7. | Проработка вопроса об организации экскурсии на экотропе «Сказки и Были Светлояра» между информационными стойками на всем пути следования. Создание QR кодов со ссылками на литературу, научные исследования для получения дополнительной информации туристами самостоятельно. | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района | До 10 октября 2022 года |
| 1.8. | Подготовка новых текстов экскурсий с акцентом на погружение людей в сказку, добавлением местных писателей и сказочников, создание мультимедийной выставки по оз. Светлояр. | Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района | До 10 октября 2022 года |
| 2.Благоустройство и создание благоприятной административной среды. |
| 2.1. | Подготовка предложений и контроль наличия указателей и навигационной информации вблизи объектов, входящим в туристский маршрут (п.4.1 протокола). | Глава администрации Владимирского сельсовета, Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 20 сентября 2022 года |
| 2.2. | Подготовка предложений по увеличению санитарных зон по туристскому маршруту (п.4.2 протокола). | Глава администрации Владимирского сельсовета, МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 20 сентября 2022 года |
| 2.3. | Ремонт моста через р.Люнда (п.5 протокола). | Заместитель главы администрации района Пайков В.Е. | До 01 апреля 2023 года |
| 2.4. | Создание качественного дорожного покрытия для обеспечения доступности ООО «Светлоярское» для туристских групп (п.5 протокола). | Заместитель главы администрации района Пайков В.Е. | До 01 ноября 2024 года |
| 2.5. | Благоустройство ул.Советская и подъезда к Дому Гуслей и хлеба с.Владимирское. | Заместитель главы администрации района Пайков В.Е. | До 01 ноября 2024 года |
| 2.6. | Благоустройство подъезда к музеям с.Владимирское. | Заместитель главы администрации района Пайков В.Е. | До 01 ноября 2023 года |
| 2.7. | Подготовка предложений по благоустройству а/стоянки вблизи о.Светлояр (ограждение, освещение, санитарная зона, зона питания, сувенирная зона и т.п.). | МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье», ОКСА администрации Воскресенского муниципального района | До 10 октября 2022 года |
| 2.8. | Подготовка плана мероприятий по увеличению доступности объектов для маломобильных групп населения с указанием сроков реализации (п.7.3 протокола). | ОКСА, Отдел культуры администрации Воскресенского муниципального района, МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 30 сентября 2022 года |
| 2.9. | Подготовка предложений по созданию инфраструктуры для автокемпингов (п.7.5 протокола). | ОКСА, КУМИ, Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района, МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 10 октября 2022 года |
| 2.10. | Благоустройство экологической тропы: обкос травы, уборка старых деревьев, обустройство настила. | МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | По мере необходимости |
| 2.11. | Организация экологического мониторинга состояния почвенного покрова склонов у о. Светлояр с привлечением экспертов. | МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 01 августа 2023 года |
| 2.12. | Подготовка предложений по благоустройству ул. Советской с.Владимирское в едином стиле с применением малых архитектурных форм с учетом уникальности местности. | ОКСА администрации Воскресенского муниципального района, Глава администрации Владимирского сельсовета | До 01 апреля 2023 года |
| 3.Формирование информационной открытости. |
| 3.1. | Подготовка информации о туристском маршруте для размещения на портале visitnizhny.ru и/или ином ресурсе (п.6.1 протокола). | Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 30 сентября 2022 года |
| 3.2. | Размещение на информационных ресурсах в сети Интернет, контроль за своевременной актуализации информации о событийных и развлекательных мероприятиях (п.7.1 протокола). | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района, Проектный офис по туризму МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 30 сентября 2022 года, далее – постоянно |
| 3.3. | Подготовка технического задания на создание нового фильма о достопримечательностях Воскресенского муниципального района. | Отдел культуры и отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района, МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 01 января 2023 года |
| 3.4. | Подготовка предложений по логотипам и рекламе с учетом уникальности района (предложения по брендированию). | Отдел культуры и отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» | До 01 января 2023 года |