*Форма 1*

**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил Воскресенского муниципального района**

**за 2016 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 24 мероприятий программы развития производительных сил Воскресенского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2016 году, реализовывались 24 (или 100%).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2016 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн руб. | 109,18 | 66,03 | 60,48 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 324,68 | 301,04 | 92,72 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 16,06 | 15,85 | 98,66 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 94 | 32 | 34,04 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям: нет.

Наибольшее отставание наблюдается по показателям оборота розничной торговли и создания новых рабочих мест. Основной фактор:

- перенос ввода в эксплуатацию и последующий отказ от намерений по организации торгово-развлекательного центра ООО «АГАТ». В настоящее время здание построено, передано в долгосрочную аренду сетевой торговой организации, зарегистрированной в г.Н.Новгород (планируемые на 2016 год показатели: объем товарооборота- 96,0 млн.руб., создание новых рабочих мест - 43).

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- предприятие по производству молока и молочной продукции ООО «Светлоярское»: доильный зал на 8 мест молочно-товарной фермы, приобретен комплекс оборудования для МТФ и цеха по производству сыра (сумма инвестиций за 2016 год составила 10,57 млн. руб., в т.ч. 0,5 – субсидия из бюджета района, 3 новых рабочих места).

Реконструированы (модернизированы):

- проведено строительство отдельных цехов для создания предприятия по выращиванию шампиньонов ООО «Агрокомбинат "Ветлужский» (сумма инвестиций за 2016 год составила 25,0 млн. руб., создано 4 новых рабочих места);

- построен ангар, приобретен молокопровод в СПК «Путь к новой жизни» (9,61 млн. руб., 1 новое рабочее место);

- расширен транспортный парк в ООО «Метрополь» (4,8 млн. руб., 1 новое рабочее место); ООО «Абрис-НН» (2,0 млн. руб., 3 новых рабочих места); ООО «Стройсервис» (0,5 млн. руб.); ИП Миронов В.Б. (0,6 млн. руб.);

- приобретены станок Термит 240-У, трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием ООО «БИН» (2,85 млн. руб., 10 новых рабочих мест);

- приобретена топливно-заправочная станция, модернизировано производство и расширен транспортный парк в ООО «Агропредприятие Воскресенское» (2,06 млн. руб., 2 новых рабочих места);

 - приобретены принтер промышленный, трактор МТЗ-80, станок SVP (сверлильно-пазовый) в ООО «Рельеф» (2,4 млн. руб., 2 новых рабочих места);

- ведется строительство животноводческих помещений в КФХ «Пирогова Т.Б.» (1,22 млн. руб.);

- приобретена автоматическая линия розлива производительностью 300 19-литровых бутылей в час в ООО «Светлояр» (1,11 млн. руб., 2 новых рабочих места);

- приобретены животные в ООО ПЗ «Серая лошадь» (0,62 млн.руб.);

- организовано летнее кафе в ООО «Визит» (0,3 млн. руб.);

- модернизировано производство ИП Шубин П.В. (0,23 млн.руб., 1 новое рабочее место);

- приобретена электропечь в ПО «Воскресенский хлебокомбинат» (0,19 млн. руб.).

Не реализовывались мероприятия: нет

Приостановлена реализация проекта/мероприятия: нет

Имеются сложности с реализацией проектов: длительный срок разработки Генерального плана территории Владимирского сельсовета сдерживает реализацию проекта по строительству гостинично-туристического комплекса "Светлояр" (Инвестор не определен) и затрудняет развитие проекта по строительству молочно-товарной фермы и цеха по производству сыра (ООО «Светлоярское»).

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району, % | 27,9 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району, % | 19,2  |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району, % | 9,5 |

2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района

Из 11 поселений Воскресенского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 9.

Не принимают участие в реализации Программы поселения: Капустихинский, Нестиарский сельсоветы. Данные территории характеризуются отсутствием трудовых ресурсов.

Участие поселений в реализации Программы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. | Объем отгруженной продукции, млн руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | Создано новых рабочих мест, ед. |
| по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана |
| р.п.Воскресенское | 9 | 14,9 | 9,98 | 66,97 | 190,4 | 196,77 | 103,35 | 9,64 | 11,34 | 117,66 | 52 | 12 | 23,08 |
| Благовещенский сельсовет | 1 | 15,0 | 25,0 | 166,67 | 22,5 | 0 | 0 | 1,65 | 0,04 | 2,41 | 18 | 4 | 22,22 |
| Богородский сельсовет | 2 | 35,5 | 0,5 | 1,41 | 3,0 | 3,00 | 100,0 | 0,33 | 0,33 | 100,0 | - | 0 |   |
| Владимирский сельсовет | 4 | 35,63 | 20,18 | 56,64 | 10,0 | 4,96 | 49,57 | 0,47 | 0,25 | 53,94 | 8 | 4 | 50,0 |
| Воздвиженский сельсовет | 2 | 3,5 | 7,65 | 218,66 | 52,0 | 58,84 | 113,15 | 2,36 | 2,32 | 98,09 | 11 | 11 | 100,0 |
| Глуховский сельсовет | 2 | 0,55 | 0,28 | 50,91 | 11,68 | 10,16 | 86,96 | 0,56 | 0,54 | 96,43 | 2 | 1 | 50,0 |
| Егоровский сельсовет | 1 | 0,7 | 0,6 | 85,71 | 13,0 | 8,46 | 65,11 | 0,39 | 0,34 | 87,44 | - | 0 |   |
| Нахратовский сельсовет | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 3,9 | 3,81 | 97,72 | 0,07 | 0,08 | 110,0 | - | 0 |   |
| Староустинский сельсовет | 2 | 2,4 | 1,84 | 76,67 | 18,2 | 15,04 | 82,65 | 0,59 | 0,61 | 102,9 | 3 | 0 | 0 |
| **Итого** | **24** | **109,18** | **66,03** | **60,48** | **324,68** | **301,04** | **92,72** | **16,06** | **15,85** | **98,66** | **94** | **32** | **34,04** |

Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| р.п.Воскресенское | 15,1 | 65,4 | 71,6 | 37,5 |
| Благовещенский сельсовет | 37,9 | 0 | 0,2 | 12,5 |
| Богородский сельсовет | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 0 |
| Владимирский сельсовет | 30,6 | 1,6 | 1,6 | 12,5 |
| Воздвиженский сельсовет | 11,6 | 19,5 | 14,6 | 34,4 |
| Глуховский сельсовет | 0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| Егоровский сельсовет | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 0 |
| Нахратовский сельсовет | 0 | 1,3 | 0,5 | 0 |
| Староустинский сельсовет | 2,8 | 5,0 | 3,8 | 0 |