

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 декабря 2018 года № 133**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области »**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 «Об утверждении государственной программы ««Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области» администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области **постановляет**:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» (далее – Программа).

Объём финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Воздвиженского сельсовета на очередной финансовый год.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3.Считать утратившим силу постановление администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района от 20.11.2017 года № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области » на 2018-2020 годы» с 1 января 2019 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Воздвиженского сельсовета Еранцеву Н.М.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава администрации Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области И.Н. Охотников

**Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области »**

(далее – Программа)

**1.Паспорт Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Воздвиженского сельсовета. | | | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрация Воздвиженского сельсовета. | | | | | | | |
| Цели программы | Реализация прав граждан Воздвиженского сельсовета на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воздвиженского сельсовета, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров. | | | | | | | |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение пожарной безопасности. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Годы (тыс.руб.) | | | | | | Всего за период реализации |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 2437,42 | 2421,42 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 14304,44 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2437,42 | 2421,42 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 14304,44 |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы 50 %;  2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения. | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | - количество пожаров (шт.) – 5;  - среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20; | | | | | | | |

**2.Текст Программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Сферой реализации муниципальной программы является обеспечение пожарной безопасности.

В настоящее время обстановка в администрации Воздвиженского сельсовета с пожарами, в результате которых гибнут люди, по-прежнему остается сложной. В 2016 году в администрации Воздвиженского сельсовета произошло 5 пожаров, общие потери от огня составили 1,2 млн. рублей, без человеческих жертв. Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий на объектах различного назначения, а также низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. Пожарная техника муниципальных и ведомственных формирований по 2-3 раза выработала предусмотренный ресурс, размещается в плохо приспособленных помещениях.

На сегодняшний день 22 населенных пункта администрации Воздвиженского сельсовета не обеспечены подъездами с твердым покрытием, 15 - недостаточным количеством воды для целей наружного пожаротушения, 4 - не обеспечены водой для пожаротушения, 4 населенных пункта не входят в 20-ти минутный временной интервал реагирования пожарных подразделений администрации Воздвиженского сельсовета.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий (организаций).

**2.2. Цели и задачи Программы**

Основной целью реализации Программы является реализация прав граждан Воздвиженского сельсовета на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воздвиженского сельсовета, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения пожарной безопасности реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующей задачи:

1.Обеспечение пожарной безопасности.

**2.3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2024 годы

**2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование мероприятий | | | Категория расходов | | Сроки выполнения | | соисполнители мероприятий | | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Всего | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |  | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Цель Программы:** Реализация прав граждан Воздвиженского сельсовета на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воздвиженского сельсовета, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров. | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | 2437,42 | | 2421,42 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 14304,44 | |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Бюджет сельсовета | | 2437,42 | | 2421,42 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 2361,4 | | 14304,44 | |
| Прочие источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности**  **Задача 1: «Обеспечение пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Меропрриятие 1.1. | | | Приобретение новых образцов пожарной техники, экипировки, снаряжения пожарных и медицинских средств (приобретение боевок, мотопомп). | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет сельсовета | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Прочие источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Меропрриятие 1.2. | | | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов администрации Воздвиженского сельсовета (опашка населенных пунктов- км.). | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет сельсовета | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Прочие источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Меропрриятие 1.3. | | | Повышение уровня пожарной безопасности объектов экономики администрации Воздвиженского сельсовета | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет сельсовета | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Прочие источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Меропрриятие 1.4. | | Укрепление материально-технической базы для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов администрации Воздвиженского сельсовета | | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Бюджет сельсовета | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Прочие источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Меропрриятие 1.5. | | Обеспечение деятельности пожарной охраны  с. Большое Поле | | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 825,79 | | 818,79 | | 792,8 | | 792,8 | | 792,8 | | 792,8 | | 4815,78 | |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельсовета | | 825,79 | | 818,79 | | 792,8 | | 792,8 | | 792,8 | | 792,8 | | 4815,78 | |
| Прочие источники | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Меропрриятие 1.6. | | Обеспечение деятельности пожарной охраны  д. Большие Отары | | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 773,74 | | 771,74 | | 763,7 | | 763,7 | | 763,7 | | 763,7 | | 4600,28 | |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельсовета | | 773,74 | | 771,74 | | 763,7 | | 763,7 | | 763,7 | | 763,7 | | 4600,28 | |
| Прочие источники | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Меропрриятие 1.7. | | Обеспечение деятельности пожарной охраны  д. Большое Иевлево | | | Прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | | 837,89 | | 830,89 | | 804,9 | | 804,9 | | 804,9 | | 804,9 | | 4888,38 | |
| Федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| Бюджет сельсовета | | 837,89 | | 830,89 | | 804,9 | | 804,9 | | 804,9 | | 804,9 | | 4888,38 | |
| Прочие источники | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |

**2.5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

**Таблица 2**

Структура финансирования, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  -капитальный вложения  -прочие расходы | - | - | - | - |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  -капитальный вложения  -прочие расходы | - | - | - | - |  |  |  |
| Бюджет сельсовета, в том числе:  -капитальный вложения  -прочие расходы | 14304,44  14304,44 | 2437,42  2437,42 | 2421,42  2421,42 | 2361,4  2361,4 | 2361,4  2361,4 | 2361,4  2361,4 | 2361,4  2361,4 |
| Прочие источники, в том числе:  кап. вложения  -капитальные вложения  -прочие расходы | - | - | - | - |  |  |  |
| ВСЕГО: | 14304,44 | 2437,42 | 2421,42 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 |

Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением сельского Совета о бюджете сельсовета на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

**2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

**Таблица 3**

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы. | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 |
|  | Индикатор 2 . Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения. | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Непосредственный результат 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы. | % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% |
|  | Непосредственный результат 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения. | % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% | +10 % | +10% |

**2.7.Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится на основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий муниципальной программы с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:

1.Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев и смягчить их возможные последствия.

2.Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Сокращение среднего времени (ниже нормативных) прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности к 2020 году останется на прежнем уровне - 10/20 минут.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов целей программы. Оценка общественно-экономической эффективности муниципальной программы производится по индикаторам «количество лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров» и «размер материального ущерба», являющимся важнейшими в системе выбранных индикаторов.

При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив социально-экономического ущерба от гибели в результате пожара в размере 0,3 млн. рублей.

**1.Общественная эффективность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы  (2018 год) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Индикатор цели программы (А):** |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер материального ущерба от пожаров и стихийных бедствий, тыс.руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 |
| **Показатель непосредственного**  **Результата (В):** |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации муниципальной программы, тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **Общественно-экономическая**  **Эффективность (Эо = А/В)** | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,57 | 1,42 | 1,42 |

**2.Общественно-экономическая эффективность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы  (2018 год) | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Индикатор цели программы (А):** |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер материального ущерба от пожаров, тыс. руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 |
| **Объем бюджетных средств, тыс. руб. (В)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию программы, тыс.руб. | 2092,85 | 2437,42 | 2421,42 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 |
| **Общественная эффективность (Эо = А/В)** | 0,57 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,42 |

**3.Экономическая эффективность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы  (2018 год) | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Показатель непосредственного результата (А):** |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации программы, тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **Показатель непосредственного**  **Результата (В):** |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию программы, тыс.руб. | 2092,85 | 2437,42 | 2421,42 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 | 2361,4 |
| **Экономическая эффективность (Эо = А/В)** | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

**2.8.Показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатели непосредственных результатов | Единица измерения (шт.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество пожаров | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |