## Лист 1
Информация об исполнении муниципальных программ Воскресенского муниципального района за 2019 года
| Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий (субъект бюджетного планирования) | Источник финансирования | План бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс.руб.) | Уточнённый план бюджетных ассигнований на 01.01.2020 г. (тыс.руб.) | Исполнение финансирования (кассовые расходы) за отчетный период (тыс.руб.) | Показатели результативности выполнения муниципальной программы
[7 empty] | Наименование целевого индикатора | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Причины невыполнения индикатора
1 | МП "Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области", утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.12.2018 № 1265 (в ред.постановления от 13.03.2019 № 261, от 13.06.2019 № 583, от 22.10.2019 №994, от 11.12.2019 № 1164)
Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы"
|  | Управление делами Воскресенского муниципального района Нижегородской области | ИТОГО по программе, в т.ч. | 150 | 142.65 | 99.65 | Увеличение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, % | 13.5 | 13.5
|  |  | МБ | 150 | 142.65 | 99.65
[7 empty] | Увеличение численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы , % | 25.5 | 25.5
[7 empty] | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, % | 45 | 45
[7 empty] | Снижение количества актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты, % | 2.3 | 1.2
2 | МП "Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области", утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 17.12.2018 № 1272 (в ред.постановления от 05.03.2019 № 243)
Подпрограмма 1"Повышение качества комплектования и хранения архивных документов"
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 535.2 | 535.2 | 275.2 | Количество единиц хранения архивного фонда, шт. | 50800 | 52099
|  |  | МБ | 535.2 | 535.2 | 275.2 | Количество архивных документов, находящихся в специальных коробках, шт. | 48000 | 48875
3 | МП «Развитие предпринимательства и туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.12.2018 № 1266 (в ред.постановлений от 13.03.2019 № 262, от 20.06.2019 № 596, от 03.10.2019 № 943)
|  | Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по программе, в т.ч. | 610 | 2555.35 | 2299.15 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций активного населения, % | 38.3 | 37.8
[7 empty] | Доля малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров района (%) | 95 | 96.5
|  |  | МБ | 610 | 1055.35 | 1004.11
|  |  | ОБ | 0 | 1500 | 1295.04
[7 empty] | Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) субъектами малого предпринимательства, млн.руб. | 1377.4 | 1438.2
[7 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 416 | 416
[7 empty] | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | 1155 | 1128
[7 empty] | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | 97 | 0 | Средние предприятия на территории района отсутствуют
[7 empty] | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | 14508.6 | 14504.5
4 | МП «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 20.12.2018 № 1286 (в ред.пост.от 06.03.2019 № 245)
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»
|  | КУМИ | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 552.26 | 526.79 | 445.88 | Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки, % | 100 | 72.8 | тяжелое финансовое положение арендаторов
|  |  | МБ | 552.26 | 526.79 | 445.88
[7 empty] | Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда, % | 100 | 88.5 | расторжение договоров аренды
[7 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Воскресенского муниципального района к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, за исключением жилого фонда, % | 63 | 63.3
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
|  | КУМИ | Итого по подпрограмме | 2443.5 | 2345.61 | 2334.23 | Доля муниципальных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных предприятий, % | 25 | 100
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 2995.76 | 2872.41 | 2780.11
|  |  | МБ | 2995.76 | 2872.41 | 2780.11
5 | МП «Содействие занятости населения Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19 декабря 2018 года № 1276 (в ред.пост. от 21.03.2019 № 313)
Подпрограмма 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
|  | Администрация Воскресенского района | ИТОГО по подпрограмме 1, в т.ч | 385 | 385 | 381.75 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 0.38 | 0.46 | уровень регистрируемой безработицы увеличился в связи с увеличением числа граждан признанных безработными и увеличением числа граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости в поисках подходящей работы
|  |  | МБ | 385 | 385 | 381.75
[7 empty] | Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 40 | 47
[7 empty] | Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вакансия | 0.3 | 0.23
[7 empty] | Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения в поисках подходящей работы, % | 75 | 76.3
[7 empty] | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, человек | 515 | 523
Подпрограмма 2: «Организация оплачиваемых общественных работ на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
|  | Администрации сельсоветов |  |  |  |  | Содействие в трудоустройтве граждан, ищущих работу, человек | 390 | 399
[7 empty] | Организация временного трудоустройства безработных граждан, человек | 15 | 19
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 2 | 10 | 10 | 0
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 395 | 395 | 381.75 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 63 | 99
|  |  | Средства работодателя | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 395 | 395 | 381.75
6 | МП «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 20.12.2018 № 1288 (в редакции постановлений от 20.03.2019 № 298, от 28.06.2019 № 628, от 10.10.2019 № 962)
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»
|  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 50126.1 | 48820.16 | 47167.78 | Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, руб. | 23343.79 | 23751.54
|  |  | МБ | 50126.1 | 47722.04 | 46069.66
|  |  | ОБ | 0 | 992.24 | 992.24
|  |  | ФБ | 0 | 105.88 | 105.88 | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников, % | 44 | 45
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры, % | 43 | 43
[7 empty] | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг, % | 90 | 88
[7 empty] | Охват населения района участием в клубных формированиях, на тыс.чел. | 139 | 147
[7 empty] | Посещаемость государственных и муниципальных музеев, на тыс.чел. | 1670 | 1899
[7 empty] | Посещаемость общедоступных библиотек района, на тыс.чел. | 7310 | 7626
[7 empty] | Число обучающихся в ДШИ, чел. | 190 | 200
[7 empty] | Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. | 1160 | 882
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»
|  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 750 | 929.13 | 875.21 | Мероприятия, проведенные для молодежи района, шт. | 47 | 47
|  |  | МБ | 750 | 929.13 | 875.21 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы, чел. | 1614 | 2880
[7 empty] | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах, шт. | 10 | 12
[7 empty] | Участники акций среди молодеди в поддержку здорового образа жизни, чел. | 330 | 720
[7 empty] | Спортивно-массовые мероприятия | 25 | 108
[7 empty] | Участники спортивно-массовых мероприятий, чел. | 650 | 15000
Подпрограмма 4 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"
|  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 58 | 54 | Количество туристов, посещающих Воскресенский район, тыс.чел. | 15.5 | 11
|  |  | МБ | 0 | 58 | 54 | Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район, тыс.чел. | 24 | 17.9
[7 empty] | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, млн.руб. | 17 | 13.3
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 20907.9 | 22454.07 | 22391.2
|  |  | МБ | 20907.9 | 22454.07 | 22391.2
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 71784 | 72261.36 | 70488.19
|  |  | МБ | 71784 | 71163.24 | 69390.07
|  |  | ОБ | 0 | 992.24 | 992.24
|  |  | ФБ | 0 | 105.88 | 105.88
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
7 | МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2018 года № 1287 (в редакции постановлений от 04.03.2019 № 237, от 19.06.2019 № 595, от 4.10.2019 №948, от 12.12.2019 № 1167)
Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района»
|  | Управление финансов | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 2509.8 | 2526.57 | 2501.66 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Воскресенского района, в общем объеме расходов районного бюджета, % | 100 | 100
|  |  | МБ | 2509.8 | 2526.57 | 2501.66
[7 empty] | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов, % | не более 5 | 0.98
[7 empty] | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % | не более 5 | 2.17
[7 empty] | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района, % | не менее 6 | 103.1
[7 empty] | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджетов, % | не более 5 | 0
[7 empty] | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета), тыс.руб. | 0 | 0
[7 empty] | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств, % | 100 | 100
[7 empty] | Количество нарушений сроков представления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0
[7 empty] | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год,% | 100 | 105.3
[7 empty] | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году, % | более 90 | 80
Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района»
|  | Управление финансов | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 53370.3 | 55573.28 | 55573.28 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов, % | не менее 92,0 | 74.8
|  |  | МБ | 1971 | 4173.98 | 4173.98
|  |  | ФБ | 1256.3 | 1256.3 | 1256.3
|  |  | ОБ | 50143 | 50143 | 50143
[7 empty] | Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в отчетном финансовом году к соответствующему периоду предыдущего года | более 0 | 104
[7 empty] | Удельный вес поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, % | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|  | Управление финансов | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 10298.5 | 10513.03 | 10512.26 | Доходы консолидированного бюджета Воскресенского района на душу населения, тыс.руб. | 36.2 | 40.55
|  |  | МБ | 10298.5 | 10513.03 | 10512.26
|  |  | Всего по программе, в т.ч. | 66178.6 | 68612.88 | 68587.2 | Доля расходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов), % | 86.2 | 81.6
|  |  | МБ | 14779.3 | 17213.58 | 17187.9
|  |  | ФБ | 1256.3 | 1256.3 | 1256.3
|  |  | ОБ | 50143 | 50143 | 50143
[7 empty] | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов, % | не более 20 | 4
8 | МП «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 1295 (в ред.пост.от 22.03.2019 № 320, от 26.07.2019 № 705)
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»
|  | Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по программе, в т.ч. | 424.71 | 5121.8 | 4319.49 | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения района | 13 | 14.8
|  |  | МБ | 371.908 | 821.57 | 675.43
|  |  | ОБ | 52.8 | 4300.23 | 3644.06
[7 empty] | Доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения (от общего количества поселений муниципального района), % | 82 | 82
[7 empty] | Доля площади ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой объектами накопленного экологического ущерба, предполагаемых к ликвидации) | 100 | 64.4
[7 empty] | Проведение мероприятий (акций) с привлечением населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции для практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | 2596 | 2800
[7 empty] | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения не менее 7 в год, с общим охватом населения к 2024 году не менее 4000 человек | 5/2596 | 5/2800
[7 empty] | Площадь ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба, га. | 9 | 5.8 | Ликвидация запланированной на 2019 год свалки региональным оператором проведена не полном объеме
[7 empty] | Количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО | 9 | 9
[7 empty] | Ежегодное обустройство контейнерных площадок/установка контейнеров | 28/84 | 28/84
9 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19 декабря 2018 года № 1275 (в редакции постановления от 21.03.2019 № 314)
Подпрограмма 1 "Правовое обеспечение охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности"
|  | Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 42 | 42 | 39.85 | Уровень травматизма на производстве в расчете на 1000 работающих, чел. на 1000 работающих | 1.8 | произошел 1 несчастный случай с тяжелым исходом
|  |  | МБ | 42 | 42 | 39.85
[7 empty] | Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, чел. на 1000 работающих | 0 | 0
[7 empty] | Показатель профессиональной заболеваемости в расчете на 10 тысяч работающих, чел. на 10 тысяч работающих | 0.73 | 0
Подпрограмма 2 "Обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
|  | Администрация Воскресенского муниципального района | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 42 | 42 | 40.6 | Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тысяч работающих, чел. на 10 тысяч работающих | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 84 | 84 | 80.45 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества занятых в экономике района, % | 23 | 21
|  |  | МБ | 84 | 84 | 80.45 | Удельный вес руководителей и работников, обученных по программе «Охрана труда», от общего количества занятых в экономике района, % | 42 | 46
[7 empty] | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, по которым проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике района, % | 45 | 58
10 | МП «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19 декабря 2018 года № 1279 (в редакции постановления от 22.03.2019 № 321, от 13.06.2019 № 580)
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
|  | УО, ДОО | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 295506.27 | 303348.7 | 302505.77 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 60 | 70
|  |  | МБ | 112916.37 | 113122.75 | 112755.79
|  |  | ОБ | 182589.9 | 190225.95 | 189749.98
[7 empty] | Доля ОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОО, % | 8 | 4
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
|  | УО | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 18294.3 | 16855.72 | 16677.45 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста, % | 73 | 62
|  |  | МБ | 17854.2 | 16697.62 | 16519.35
|  |  | ОБ | 440.1 | 158.1 | 158.1
Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
|  | УО, ОО | ИТОГО по подпрограмме, в т.ч. | 657.8 | 657.8 | 657.8 | Доля ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО, % | 100 | 100
|  |  | ОБ | 657.8 | 657.8 | 657.8
[7 empty] | Доля ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | 100 | 100
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, воспитание у граждан навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | УО | Итого по подпрограмме, в т.ч. МБ | 50 | 40.24 | 3.59 | Доля обучающихся в ОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, % | 80 | 80
[7 empty] | Доля ОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности в общей численности ОО | 80 | 80
Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования»
|  | ОМСУ, УО, ООО | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Доля руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования, % | 95 | 96
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, % | 87 | 87
[7 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, % | 100 | 100
[7 empty] | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 100
[7 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 100
[7 empty] | Количество ООО, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ед. | 4 | 4
Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей»
|  | ОМСУ, УО | Итого по подпрограмме | 455.4 | 618.9 | 618.9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 455.4 | 618.9 | 618.9
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|  | УО | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 35327.18 | 33722.91 | 33237.84 | Доступность дошкольного образования (доля детей 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет) | 100 | 100
|  |  | МБ | 35327.18 | 33722.91 | 33237.84
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам | 100 | 98.3
[7 empty] | Доля ОО, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОО | 72 | 74
[7 empty] | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности атестованных педагогических работников | 23 | 23.4
[7 empty] | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 76 | 80
Подпрограмма 8 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»
|  | УО | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Доля обучающихся в очной форме в ОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОО, осуществляющих обучение в очной форме,% | 100 | 100
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 350290.95 | 355244.27 | 353701.35
|  |  | МБ | 166147.75 | 163583.52 | 162516.57
|  |  | ОБ | 184143.2 | 191660.75 | 191184.78
11 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21.12.2018 № 1292 (в ред.постановлений от 21.03.2019 № 315, от 31.05.2019 № 541, от 26.06.2019 № 599, от 15.10.2019 № 977, от 17.12.2019 № 1184)
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
|  |  | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 2314.77 | 1261.02 | 1260.97 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотвдения, ед. | 11 | 10
|  |  | МБ | 2314.77 | 1261.02 | 1260.97
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»
|  |  | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 600 | 1050 | 1022.8
|  |  | МБ | 600 | 1050 | 1022.8
| Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности» | [5 empty] | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед. | 67 | 58
|  |  | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 360 | 9406.84 | 6584.4
|  |  | МБ | 360 | 873.54 | 732.4
|  |  | ОБ |  | 8533.3 | 5852
|  |  | ИТОГО по программе, в т.ч. | 3274.77 | 11717.86 | 8868.17
|  |  | МБ | 3274.77 | 3184.56 | 3016.16 | Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, % | 51 | 51.8
|  |  | ОБ | 0 | 8533.3 | 5852
[7 empty] | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере, Гкал. | 20080 | 20080
[7 empty] | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере, тыс.м3. | 470 | 470
[7 empty] | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере, тыс.м.3. | 124 | 124
12 | МП «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 19.12.2018 № 1278 (ред.пост. от 25.01.2019 № 53, от 20.03.2019 № 296, от 10.06.2019 № 558, от 28.06.2019 № 627, от 10.10.2019 № 960, от 06.12.2019 № 1149, от 19.12.2019 № 1278)
Подпрограмма 1 «Улучшение качества транспортного обслуживания населения района»
|  | МУП «Воскресенское ПАП» | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 1548.84 | 396.44 | 396.44 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района, ед. | 13 | 13
|  |  | МБ | 1548.84 | 396.44 | 396.44
[7 empty] | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания, тыс.ед./год | 30 | 29.8
Подпрограмма 2 «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района»
|  | МУП «Воскресенское ПАП» | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 2585 | 7187.89 | 7140.97
|  |  | МБ | 2585 | 7187.89 | 7140.97
|  |  | Итого по программе, в т.ч. | 4133.84 | 7584.33 | 7537.41
|  |  | МБ | 4133.84 | 7584.33 | 7537.41
13 | МП «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21.12.2018 № 1294, в ред. постановлений:от 18.03.2019 № 282, от 28.06.2019 № 633)
Подпрограмма 1 «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству»
|  | ОКСА | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 103031.1 | 132233.46 | 131064.91 | Количество газифицированных жилых домов (квартир), ед. | 160 | 0 | Газификация жилых домов планируется на 2020 год
|  |  | МБ | 19546.5 | 21477.1 | 20365.36
|  |  | ОБ | 58523.2 | 80061.49 | 80038.89 | Протяженность газовых сетей, км. | 12 | 15.8
|  |  | ФБ | 24561.4 | 30694.86 | 30660.66 | Протяженность отремонтированных водопроводов, км. | 14.2 | 14.6
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной Программы»
|  | ОКСА | Итого по подпрограмме | 4412.4 | 4960.85 | 4955.3
|  |  | Итого по программе, в т.ч. | 107443.5 | 137194.31 | 136020.21
|  |  | МБ | 23958.9 | 26437.95 | 25320.66
|  |  | ОБ | 58523.2 | 80061.49 | 80038.89
|  |  | ФБ | 24561.4 | 30694.86 | 30660.66
14 | МП «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.12.2018 № 1297 ( в ред.пост. от 22.03.2019 № 318)
Подпрограмма "Укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций"
|  | ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Воскресенского района» | Итого по программе, в т.ч. | 315 | 309 | 271.02 | Доля семей, принявших участие в районных общественно и социально- значимых мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей семей, к общему количеству семей в районе, % | 30 | 38
|  |  | МБ | 315 | 309 | 271.02
[7 empty] | Количество проведенных мероприятий,ед. | 22 | 34
15 | МП «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.12.2018 № 1296 (в ред.пост. от 22.03.2019 № 322, от 28.06.2019 № 634, от 08.10.2019 № 953, от 05.11.2019 № 1027)
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов»
|  | ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Воскресенского района» | Итого по программе, в т.ч. | 1096.04 | 900.97 | 900.31 | Доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости, участвующих в мероприятиях, % | 30 | 34
|  |  | МБ | 1096.04 | 900.97 | 900.31
[7 empty] | Доля ветеранов ВБД, участвующих в мероприятиях, % | 65 | 67.5
[7 empty] | Доля инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях по комплексной реабилитации, % | 37 | 56
[7 empty] | Количество принявших участие в мероприятиях | 1896 | 1975
16 | МП «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»,утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 19.12.2018 № 1277 (в ред.пост.от 26.03.2019 № 338, от 11.06.2019 №570, от 04.10.2019 №949)
Подпрограмма 1 «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий»
|  | МБУ «МФЦ Воскресенского муниципального района» | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 3777.21 | 3777.21 | 3777.21 | Количество запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг в режиме «одного окна», шт. | 12500 | 13810
|  |  | МБ | 3777.21 | 3777.21 | 3777.21
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов, мин. | 15 | 15
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений»
|  | МАУ «Редакция региональной телевизионной программы «Наш край»» | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 234.4 | 264.17 | 250.57 | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край», мин. | 600 | 655
|  |  | МБ | 234.4 | 264.17 | 250.57
Подпрограмма 3 «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь»
|  | АНО «Редакция газеты «Воскресенская Жизнь» | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 3063.32 | 3055.76 | 3055.76 | Количество полос газеты "Воскресенская Жизнь", ед. в год | 695 | 908
|  |  | МБ | 1421.72 | 1414.156 | 1414.16
|  |  | ОБ | 1641.6 | 1641.6 | 1641.6
Подпрограмма 4 «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды"
|  | ГРБС, администрации р.п.Воскресенское и сельсоветы района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 524.2 | 340.39 | 240 | Доля муниципальных служащих Воскресенского муниципального р-на Нижегородской области, имеющих доступ к системе электронного документооборота,% | 80.22 | 78.12
|  |  | МБ | 104.8 | 59.99 | 48
|  |  | ОБ | 419.4 | 280.4 | 192
|  |  | Итого по программе, в т.ч. | 7599.13 | 7437.52 | 7323.54
|  |  | МБ | 5538.13 | 5515.526 | 5489.94
|  |  | ОБ | 1641.6 | 1641.6 | 1641.6
17 | МП «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.12.2018 № 1300 (в ред. постановлений: от 22.02.2019 № 213, от 27.06.2019 № 623, от 04.09.2019 № 841, от 29.11.2019 № 1105, от 24.12.2019 № 1218 )
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального района» до 2020 года
|  | Управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района | Итого по подпрограмме | 8592.87 | 9115.6 | 9115.59 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 102.3 | 126.542
|  |  | МБ | 1508.27 | 2049.47 | 2049.47
|  |  | ОБ | 4398.6 | 4362.58 | 4362.57
|  |  | ФБ | 2475 | 2611.59 | 2611.59 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | 15755 | 15364
|  |  | ПИ | 211 | 91.96 | 91.96
[7 empty] | Приобретение грубых кормов, т | 69 | 69
[7 empty] | Приобретение семян зерновых культур, т | 38 | 64
[7 empty] | Приобретение семян многолетних трав, т | 3.9 | 17.9
[7 empty] | Доля молочно-товарных ферм, оборудованных установками охлаждения молока | 100 | 100
[7 empty] | Выплата руководителям, мол.специалистам и работникам СХО ежемесяч. доплат к зар.плате, чел | 4 | 9
[7 empty] | Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства | 12 | 9
[7 empty] | Количество отчетов, переданных с использованием телекоммуникационной системы "Контурн-Экстерн" | 172 | 172
[7 empty] | .Приобретение фуражных кормов, т. | 25 | 25
[7 empty] | Приобретение минеральных удобрений, т. | 3 | 3
[7 empty] | Сохранение размера посев.площадей, занятых зерн., зернобоб. и корм. с/х-культурами в СХО, КФХ (вкл. ИП), га. | 8833 | 8913
[7 empty] | Численность товарного поголовья коров специализир.мясных пород в СХО, КФХ (вкл. ИП), гол. | 165 | 195
[7 empty] | Выплата работникам СХО ежемесячных доплат к зар.плате, чел. | 1 | 1
[7 empty] | Производство молока в СХО, КФХ (включая ИП), т. | 2023.1 | 1204.955
Подпрограмма 2 "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
|  | Управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 75.4 | 75.4 | 74.94 | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые, гол. | 18 | 18
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 75.4 | 75.4 | 74.94
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
|  | Управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 3072.4 | 3072.4 | 3072.4
|  |  | ОБ | 3072.4 | 3072.4 | 3072.4
|  |  | Итого по программе, в т.ч. | 11529.67 | 12171.44 | 12170.97
|  |  | МБ | 1508.27 | 2049.47 | 2049.47
|  |  | ОБ | 7546.4 | 7510.38 | 7509.91
|  |  | ФБ | 2475 | 2611.59 | 2611.59
|  |  | ПИ* | 211 | 91.96 | 91.96
* кроме того, перечислено Минсельхозпродом непосредственно сельхозтоваропроизводителям, минуя счет УСХ
18 | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21.12.2018 года № 1289, в редакции постановления от 20.03.2019 № 297, от 25.06.2019 № 609)
Подпрограмма «Защита населения Воскресенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»
|  | Сектор ГОЧС и подразделения администрации Воскресенского района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 2118.76 | 3399.26 | 3389.87 | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение ЧС природного и техногенного характера, мин. | 1 | 0.3
|  |  | МБ | 654.51 | 1056.47 | 1047.08
|  |  | ОБ | 1464.25 | 2342.79 | 2342.79
[7 empty] | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения,% | 40 | 40
[7 empty] | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности, мин. | 0 | 0.3
[7 empty] | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов),% | .+2,2 | .+2,2
[7 empty] | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений, час. | 2 | 2
[7 empty] | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций, % | 70 | 75
[7 empty] | Сокращение количества пожаров на территории района | 1 | 1
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
|  | Сектор ГОЧС и подразделения администрации Воскресенского района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 111 | 111 | 75.6 | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | 5.06 | 5.06
|  |  | МБ | 111 | 111 | 75.6
Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
|  | Управление финансов администрации Воскресенского района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 3670.32 | 3784.05 | 3763.86
|  |  | МБ | 3670.32 | 3784.05 | 3763.86
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»
|  | Управление финансов администрации Воскресенского района | Итого по подпрограмме, в т.ч. | 10 | 10 | 10 | Количество лиц, погибших в результате ДТП,чел. | 4 | 2
|  |  | Итого по программе, в т.ч. | 5910.08 | 7304.31 | 7239.31
|  |  | МБ | 4445.83 | 4961.52 | 4896.52 | Количество детей, погибших в результате ДТП,чел. | 0 | 1
|  |  | ОБ | 1464.25 | 2342.79 | 2342.79
[7 empty] | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск), чел. | 20.2 | 10.3
[7 empty] | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск),чел. | 5.12 | 2.9
19 | МП «Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21 декабря 2018 года № 1293, в редакции постановлений от 18.03.2019 № 281, от 28.06.2019 № 632
|  | ОКСА | Итого по программе, в т.ч. | 662.5 | 2907.403 | 2907.27 | Количество молодых семей, обеспеченных социальными выплатами для приобретения жилья и строительства индивидуального жилого дома | 2 | 3
|  |  | МБ | 100 | 542.69 | 542.55
|  |  | ОБ | 400 | 2170.215 | 2170.22
|  |  | ФБ | 162.5 | 194.498 | 194.5
| ВСЕГО по программам, в т.ч. |  |  | 635412.75 | 695352.063 | 686250.75
| МБ |  |  | 302223.698 | 309352.536 | 304415.28
| ОБ |  |  | 303914.45 | 350855.995 | 346814.53
| ФБ |  |  | 28455.2 | 34863.128 | 34828.93
| ПИ |  |  | 211 | 91.96 | 91.96
МБ-местный бюджет, ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет, БП-бюджет поселения, ПИ-прочие источники
Note on J453: Polz: