

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 15 мая 2018 года № 48

**Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях обеспечения реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области и повышения эффективности использования бюджетных средств, администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района **постановляет**:

1.Утвердить прилагаемую [Методику](file:///C%3A%5CUsers%5CTEMP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CVBO40XU8%5C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%20%283%29.doc#P32) оценки эффективности муниципальных программ Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2. Отменить постановление администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 68 от 25 мая 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ответственным за оценку эффективности муниципальных программ Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области назначить главного бухгалтера администрации Н.М. Еранцеву.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации: И.Н. Охотников

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением администрации

Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

15 мая года № 48

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**1.Общие положения**

1.1.Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Воздвиженского. сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальной программы, ответственными исполнителями которых являются администрация Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - администрация сельсовета, Воздвиженский сельсовет).

1.2.Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится администрацией Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация сельсовета) ежегодно на основе информации, представляемой администрацией Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области - муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ.

1.3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.4.Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в администрацию сельсовета в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы.

1.5. Главный бухгалтер администрации Воздвиженского сельсовета в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

-формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их муниципального заказчика - координатора, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

- отовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления главе администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.6.Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

1.7.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) –  ;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования –  ;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования – ;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм – .

1.9.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.

**2.Оценка степени реализации мероприятий**

2.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

**3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

**из всех источников финансирования**

3.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

 Зп = ЗпРБ + ЗпФБ + ЗпОБ + ЗпПИ, где:

ЗпРБ - плановые расходы из средств районного бюджета - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗпФБ, ЗпОБ, ЗпПИ - плановые расходы из средств федерального бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно) - это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

**4.Оценка эффективности использования средств**

**из всех источников финансирования**

4.1.Эффективность использования средств из всех источников финансирования рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий подпрограммы (кассовый расход по всем источникам финансирования) к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников финансирования по следующей формуле:



 - эффективность использования средств из всех источников финансирования;

 - степень реализации мероприятий;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов.

**5.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,**

**входящих в муниципальную программу**

5.1.Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2.Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.3.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы**

6.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования по следующей формуле:



 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств из всех источников финансирования.

6.2.Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения  согласно таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение Rпп | Качественная характеристика подпрограммы |
|  | высокая |
|  | средняя |
|  | удовлетворительная |
|  | неудовлетворительная |

**7.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов**

**муниципальной программы**

7.1.Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2.Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Имп = ЗИфакт/ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Имп = ЗИплан / ЗИфакт ; где:

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗИфакт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

К4мп - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если Имп 1 , значение Имп принимается равным 1.

**8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

Rмп=0,5 x К4мп+0,5 х Rмп х kj / j, где:

 1

Rмп - эффективность реализации муниципальной программы;

К4мп - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

 - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из районного бюджета) для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2.Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения  согласно таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение Rмп | Качественная характеристика подпрограммы |
| Rмп  ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8 ≤ Rмп < 0,9 | средняя |
| 0,7 ≤ Rмп < 0,8 | удовлетворительная |
| Rмп  < 0,7 | неудовлетворительная |

8.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

8.4. Главой администрации Воздвиженского Сельсовета может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

8.5. Глава администрации Воздвиженского Сельсовета рассматривает результаты оценки эффективности муниципальной программы в течение 1 месяца со дня поступления результатов и рейтинга муниципальных программ, и утверждает результаты рассмотрения распоряжением.

8.6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению в течение 14 дней на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области после рассмотрения главой администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.