АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2017  года									№19

Об организации безаварийного  пропуска весеннего паводка 2017 года

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории Благовещенского сельсовета администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.Состав противопаводковой комиссии.

1.2.Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района.

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации Благовещенского сельсовета и на официальном сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление в силу со дня обнародования

Глава администрации сельсовета					Н.К.Смирнова

Утвержден

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 6 апреля 2017 года № 19

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района

| 1.Смирнова Надежда Константиновна | -глава администрации Благовещенского сельсовета – председатель комиссии |
| --- | --- |
| 2.Карасова Татьяна Геннадьевна | - специалист администрации – секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| 1.Шихин Юрий Леонидович | -сотрудник МПК Благовещенского сельсовета; |
| 2. Корецкая Ирина Юрьевна | -депутат сельского Совета; |
| 3.Рожнов Виктор Сергеевич | -сотрудник МПК Благовещенского сельсовета |

Утвержден

постановлением администрации

Благовещенского  сельсовета

Воскресенского муниципального Нижегородской области

района от 6 апреля 2017 года №19

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района в период паводка 2017 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов администрации сельсовета по планированию и подготовке к безопасному пропуску паводковых вод | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 2. | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | До 15 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 3 | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода | До 10 апреля |  | Специалист по работе с населением (Карасова Т.Г.) |
| 4 | Разработка противопаводковых мероприятий, создание и утверждение противопаводковых комиссий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка | До 15 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 5 | Определение зон возможного затопления и подтопления | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 6 | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в паводкоопасных территориях, привлекая для этих целей необходимые силы и средства. | постоянно |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 7 | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота. | постоянно |  | Глава администрации, фельдшеры ФАПов, заведующие точек торговли продовольствием |
| 8 | Уточнение участков возможных заторов на реках сельсовета. | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 9 | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 10 | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего паводка и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | Весеннее половодье |  | Специалист-эксперт территориального отдела ТУ «Роспотребнадзор», Глава администрации |
| 11 | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лёд. | Весеннее половодье |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 12 | Обследование скотомогильников, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения, попадающих в зону подтопления. | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |
| 13 | Взятие на учёт всех плавсредств граждан на территориях, которые могут быть затоплены | До 10 апреля |  | Глава администрации (Смирнова Н.К.) |