

**АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 марта 2021 года № 30

**Об утверждении отчетов по муниципальным прграммам, принятым на 2019-2024 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.03.2017 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области», на основании Устава р.п.Воскресенское администрация р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области **постановляет:**

1.Утвердить отчеты по муниципальным прграммам р.п.Воскресенское действующим с 2019 по 2024 годы согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района и на информационном стенде в здании администрации.

3.Постановление вступает в силу со дня обнародования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В.Гурылев

**Приложение**

утверждено постановлением

администрации р.п.Воскресенское

от 23.03.2021 года № 30

**Отчет за 2020 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2019-2024 годы», утв. пост № 107 от 24.12.2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» | **всего** | 200,0 | 272,0 | **260,0** |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проведение экологических акций с участием населения, учащихся и молодежи, уборка территории парков, посадка деоревьев | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Оборудование контейнерных площадок и организация вывоза ТБО в нас.пунктах | всего  | 200,0 | 272,0 | 260,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ликвидация несанкционированных свалок | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

**Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | «Использование и охрана земель на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2019-2024 годы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | 272,0 | 260,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 272,0 | 260,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная **программа «Использование и охрана земель на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2019-2024 годы»** |  |
| 1 | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Шт./чел. | 4/40 | 4/150 | 4/150 |  |
| 2 | Оборудование контейнерных площадок | Шт. | 40 | 75 | 75 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Кол.свалок | 0,5 | 2 | 2 |  |

**Отчет за 2020 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации р.п.Воскресенское от 24.12.2018 г. № 108**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | **всего** | 2147,0 | 2127,0 | **1944,0** |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности МКУК Калинихинский СДК | всего  | 1622,0 | 1622,0 | 1528,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Сохранение и развитие материально-технической базы МКУК Калинихинский СДК (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных | всего  | 355,0 | 425,0 | 336,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей р.п. Воскресенское | всего  | 170,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

**Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | **Развитие культуры, молодежной политики и спорта в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | 2127,0 | 1944,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 90,0 | 90,0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 1907,0 | 1793,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) | 130,0 | 61,0 |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная программа «**Развитие культуры, молодежной политики и спорта в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** |  |
|  | Охват населения в клубных формированиях | Чел. | 4000 | 4071 | 4071 |  |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 600 | 637 | 637 |  |
|  | Количество акций среди молодежи в поддержку зож | % от общего количества посещений | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Число посещений платных культурно-досуговых мероприятий | % от общего количества посещений | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг | % | 24 | 30 | 30 |  |

**Отчет за 2020 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации р.п.Воскресенское от 24.12.2018 г. № 109**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | **«Охрана окружающей среды и благоустройство на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | всего  | **21881,3** | 21881,3 | 21881,3 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (в том числе и выпуск печатных материалов) | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проведение экологических акций с участием учащихся и молодежи, уборка территории парков, посадка деревьев | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Акция по очистке родников на территории населенных пунктов р.п. Воскресенское | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Выкашивание травы (сорняков, крапивы и т.п.) | всего  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Уборка аварийных деревьев Разбивка клумб | всего  | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение контейнеров вместимостью 0,75 м3 (при условии заключения населением договоров на вывоз ТБО не менее 50% от состава населения данного населенного пункта) | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Оборудование контейнерных площадок | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение бункеров-накопителей вместимостью 8м3 (при условии заключения населением договоров на вывоз ТБО не менее 50% от состава населения данного населенного пункта)Уборка несанкционированных свалок | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Мероприятия по реализации полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Профилактические мероприятия по недопущению диких животных (лисиц, волков) на территории населенных пунктов и к домашним животным на выгуле | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация содержания мест захоронения (ремонт кладбищ) | всего  | 253,2 | 253,2 | 253,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Регулярная уборка территорий населенных пунктов | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Озеленение и благоустройство населенных пунктов (ремонт памятников, ремонт колодцев). Ремонт детских площадок, установка скамеек, урн, вазонов, ремонт пешеходного перехода, приобретение триммеров, бензопил, расходных материалов | всего  | 229,10 | 229,10 | 229,10 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Регулярная уборка территорий населенных пунктов | всего  | 2223,6 | 2223,6 | 2223,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору) | всего  | 2516,2 | 2516,2 | 2516,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Уличное освещение населенных пунктов (ремонт) | всего  | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содержание рабочих по благоустройству населенных пунктов | всего  | 823,9 | 823,9 | 823,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содержание транспорта по благоустройству населенных пунктов | всего  | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Зимнее содержание дорог | всего  | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов | всего  | 14624,5 | 14624,5 | 14624,5 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

**Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | **Охрана окружающей среды и благоустройство на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | 21881,3 | 21881,3 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 9401,7 | 9401,7 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 11832,8 | 11832,8 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) | 646,8 | 646,8 |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная программа «**Охрана окружающей среды и благоустройство на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** |  |
|  | Доля численности населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистке территории сельсовета | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Доля численности молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Количество населенных пунктов в р.п. Воскресенское, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения | % | 65,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Индекс численности бездомных животных | % | 1,2 | 1,8 | 1,8 |  |
|  | Проведение мероприятий по экологическому образованию населения | чел | 40 | 150 | 150 |  |
|  | Выкашивание травы | га | 0,5 | 1,2 | 1,2 |  |

**Отчет за 2020 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области" на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации р.п.Воскресенское от 24.12.2018 г. №110**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | всего  | **1179,4** | 1229,0 | 1157,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение новых образцов пожарной техники, экипировки, снаряжения пожарных и медицинских средств (приобретение боевок, мотопомп). | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов р.п. Воскресенское (опашка населенных пунктов- км., установка пожарных гидрантов) | всего  | 20.0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
|  | Обработка очагов ГЛПС |  |  | 16,0 | 16,0 |
|  | Мероприятия осеннего паводка |  | 75,0 | 93,0 | 93,0 |
| Основное мероприятие | Сохранение и развитие материально-технической базы ПЧ (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ГСМ, дрова, уголь) | всего  | 55,2 | 72,8 | 51,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности пожарной охраны поселка имени Михеева | всего  | 1029,0 | 1029,0 | 979,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

**Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | **1229,0** | 1157,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 1229,0 | 1157,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная программа «**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** |  |
|  | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы. | % | 70 | 85 | 85 |  |
|  | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 1 тысячу населения | % | 1,032 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Размер материального ущерба от пожаров и стихийных бедствий | Тыс.руб | 2500 | 2200 | 2200 |  |
|  | Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации муниципальной программы. | Тыс.руб. |  | 3 | 3 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество пожаров | Шт. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Среднее время прибытия первых пожарных подразделений | Мин. |  | 10/20 | 10/20 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

**Отчет за 2020 год** об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы «**Формирование современной городской среды** в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации р.п.Воскресенское от 12.12.2017 г. № 152

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | **всего** | 652,0 | 652,0 | **652,0** |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | 652,0 | 652,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 652,0 | 652,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) |  |  |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»** |  |
|  | 1.Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 5 | 5 |  |
|  | 2.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 22 | 22 |  |

**Отчет за 2020 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы, утвержденную постановлением администрации р.п.Воскресенское от 12.01.2018 г. № 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование  | Ответственный  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа  | Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п.Воскресенское | всего  | **14624,5** | 14624,5 | **14624,5** |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Оптимизация транспортной инфраструктуры на территории | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети | всего  | 14531,5 | 14531,5 | 14531,5 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Паспортизация автодорог местного значения | всего  | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Замена и установка технических средств организации дорожного движения | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах | всего  |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1  |  |  |  |

**Таблица 1**

**Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п.Воскресенское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | План\* | Факти-ческие расходы\*\* |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Муниципальная программа  | Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п.Воскресенское | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  | 14624,5 | 14624,5 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 9192,9 | 9192,9 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) бюджет р.п.Воскресенское | 4784,8 | 4784,8 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов - расшифровать) | 646,8 | 646,8 |

**Таблица 2**

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения  | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года  |
|  | год, предшест-вующий отчетному\* | отчетный год  |
|  |  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п.Воскресенское» |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведена паспортизация. | % | 0 | 9 | 9 |  |
|  | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту покрытий. | % | 0 | 20 | 20 |  |
|  | Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения,  | Объект | 0 | 10 | 10 |  |
|  | Количество кв.метров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кв.м. | 0 | **27 490,0** | **27 490,0** |  |

**Перечень отремонтированных дорог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Улица** | **Отремонтировано кв.м.** |
|  | К.Маркса | **4000** |
|  | Пионерская | 5760 |
|  | Февральская | 2887 |
|  | Базарная | 1000 |
|  | Итого | **13647** |
|  | Мира |  |
|  | Свободы |  |
|  | Садовая |  |
|  | Пролетарская |  |
|  | Коммунистическая |  |
|  | Свердлова |  |
|  | Итого | **13300** |
|  | П.Калиниха: |  |
|  | Октябрьская |  |
|  | Полевая |  |
|  | Ворошилова |  |
|  | Кооперативная |  |
|  | Маяковского |  |
|  | Юбилейная |  |
|  | Железнодорожная |  |
|  | Победы |  |
|  | Большакова |  |
|  | Итого | 330 |
|  | Ямочный ремонт | 213 |
|  | **Итого** | **27490** |

**Перечень паспортизированных дорог**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Улица** |
|  | К.Маркса |
|  | Пионерская |
|  | Февральская |
|  | Базарная |
|  | Пролетарская |
|  | Мира |
|  | Свердлова |
|  | Коммунистическая |
|  | Сахарова |
|  | Есенина |
|  | **Итого: 10** |