Информация

опроверки полноты и достоверности отчетности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №1292

р.п. Воскресенское 30 августа 2022 года

Основание для проведения проверки: ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение об Управлении финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года №45, план проведения контрольных мероприятий, приказ управления финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 28 июля 2022 года № 08.

Объект проверки: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – ОКСА)

Проверяемый период: 2021 год.

Проверка проведена выборочным методом главным специалистом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области Гарбук Ю.А. с 28 июля по 12 августа 2022 года.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области (далее – Порядок) утвержден постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 06 июня 2016 года № 511.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района» утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 1292. В соответствии с п 5.6 Порядка муниципальные программы вносятся на рассмотрение администрации района до внесения проекта районного бюджета на очередной финансовый год в Земское собрание Воскресенского муниципального района и утверждаются до начала финансового года. Нормативные правовые акты, определяющие механизмы осуществления финансирования мероприятий утверждаются до начала финансового года. Проект бюджета Воскресенского муниципального района был утвержден решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 27 декабря 2018 года № 100.

Таким образом, нарушений срока утверждения Программы не установлено.

Муниципальным заказчиком-координатором программы является администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области, соисполнители программы: МУП ЖКХ «Водоканал», структурные подразделения администрации района.

Основными целями программы являются:

- обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранение стандартов качества предоставляемых услуг.

В программе три подпрограммы:

[Подпрограмма 1](#Par3503). «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли».

[Подпрограмма](#Par3699) 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».

Подпрограмма 3. Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.

Произведен анализ изменений финансирования муниципальной программы в течении отчетного периода и соответствия муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году планировалось:

- повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;

- повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

Сведения о степени выполнения мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы представлены

Анализ степени выполнения мероприятие показывает превышение выполненных мероприятий над запланированными практически по всем показателям.

В результате реализации муниципальной программы наблюдается положительная динамика общественно-экономической эффективности:

- при сохранении расходов бюджета муниципального района на реализацию программы происходит снижение количества жалоб со стороны потребителей;

- при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы;

- при сохранении объема расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целом, уровень эффективности программы оценивается как высокий. Программа рекомендована для дальнейшего исполнения.

Акт составлен в двух экземплярах.

Главный специалист управления финансов

Администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области Ю.А.Гарбук