**Календарь основных мероприятий проекта   
«Популяризация предпринимательства в Нижегородской области 2020»**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата*** | ***Мероприятия*** |
| ***15 июня*** | Начало регистрации, тестирование и формирование групп участников по ключевым мероприятиям Проекта |
| ***20 июня*** | Старт конкурса бизнес-идей |
| ***20 июня –  20 ноября*** | Программа «Наставничество». Встречи и онлайн-мероприятия с менторами из бизнес-сообщества |
| ***июль –  августа*** | Летняя серия обучающих онлайн-мероприятий с отраслевыми экспертами |
| ***01 сентября – 20 ноября*** | Обучающий курс по основам предпринимательской деятельности для школьников 14-17 лет |
| ***01 сентября – 20 ноября*** | Представление интересов нижегородского предпринимательства участниками Проекта на межрегиональных и общероссийских бизнес-форумах и конференциях­­­ |
| ***20 ноября*** | Предпринимательский форум.  Финал конкурса бизнес-идей. Награждение победителей.  Подведение итогов Федерального проекта «Популяризация предпринимательства в Нижегородской области 2020».  Награждение участников проекта в различных номинациях |