**ПРОЕКТ**

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»**

(далее - МП)

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года №3612-1(ред. от 30.04.2021);  - Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года №78 - ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О библиотечном деле»;  - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О пожарной безопасности»;  - Федеральный Закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 22 августа 1996 года №126-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;  -Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  СанПин (санитарные правила и нормы) 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений (постановление госкомсанэпиднадзора).  - [Закон](consultantplus://offline/ref=66D2B10A07B929513F39DF4FB868E2BFEEE194FF08D6E17DE4F7060736DDF7DBD773G) Нижегородской области от 28декабря2021 года № 163-З"О молодежной политике в Нижегородской области";  - Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  - Федеральный Закон от 04.06.2007г. №329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в РФ».  - Федеральный закон от 29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»  - Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №147-3 (ред. от 12.04.2022) «О библиотечном деле в Нижегородской области»;  - Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2008 г. №624 (ред. От19.01.2010) «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры на территории Нижегородской области»;  - [Постановление](consultantplus://offline/ref=66D2B10A07B929513F39DF4FB868E2BFEEE194FF0BD7EF7AE5F7060736DDF7DBD773G) Правительства Нижегородской области №934 от 21 ноября 2011 года "Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года";  - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской - области» (ред. от 30.12.2016);  - Постановление правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 20.05.2022);  - Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №289 (ред. от 25.07.2022) «Об утверждении государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия объектов культурного наследия в Нижегородской области»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области» (ред 06.07.2022).  - Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всеросийском физкультурно-спортивном комплексе» «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ФЗ О физической культуре и спорте в Российской Федерации Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
| Подпрограммы программы (при наличии) | 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе»  2. «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе»  3. «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе»  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Соисполнители программы | МКУК «Воскресенская централизованая клубная система (далее МКУК «Воскресенская ЦКС», МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ). |
| Цели программы | - сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского округа;  - повышение роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;  - сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства;  - расширение доступности услуг культуры в Воскресенском округе;  - создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;  - создание условий для реализации муниципальной программы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы  Программа реализуется в один этап | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования  (тыс. руб.) | Годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации |
| Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 133765,02 | 136148,03 | 142164,31 | 139878,15 | 143239,79 | 144501,40 | 839696,70 |
| Областной бюджет | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 1812,6 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,40, |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 134986,52 | 137369,53 | 143385,81 | 141099,65 | 144461,29 | 145722,90 | 847025,7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 100569,31 | 102107,67 | 107194,95 | 104984,89 | 108346,53 | 109608,14 | 632811,49 |
| Областной бюджет | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 1812,6 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,4 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 101790,81 | 103329,17 | 108416,45 | 106206,39 | 109568,03 | 110829,64 | 640140,49 |
| Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 1835,2 | 1836,2 | 1837,2 | 1837,2 | 1837,2 | 1837,2 | 11020,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1835,2 | 1836,2 | 1837,2 | 1837,2 | 1837,2 | 1837,2 | 11020,2 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального района | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |
| Индикаторы достижения цели Программы | - повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры - число высококвалифицированных работников в сфере культуры;  - доля высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников;  - доля муниципальных учреждений культуры Воскресенского округа, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры;  - повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского округа качеством предоставления муниципальных услуг.  Подпрограммы 1  - число обучающихся в Детской школе искусств.  - охват населения района участием в клубных формированиях;  - посещаемость государственных и муниципальных музеев;  - посещаемость общедоступных библиотек;  -количество платных культурно-досуговых мероприятий;  - число посещений платных культурно-досуговых мероприятий;  - число посещений по программе Пушкинская карта;  - участие в национальных проектах и грантовых конкурсах.  Подпрограммы 2  -мероприятия, проведенные для молодежи округа;  -молодые люди, получившие услуги в рамках Подпрограммы 2;  - акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах;  - участники акций;  - спортивно-массовые мероприятия;  -участники мероприятий.  Подпрограммы 3 | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры округа, улучшение культурного обслуживания населения округа, развитие самодеятельного творчества, улучшение качества предоставления муниципальных услуг.  2.Проведение культурно-массовых мероприятий позволит увеличить охват населения округа участием в клубных формированиях.  3.При увеличении объема музейного фонда возрастёт посещаемость государственных и муниципальных музеев.  4.При увеличении объема библиотечного фонда возрастёт посещаемость общедоступных библиотек округа.  5.При оснащении ДШИ оборудованием, музыкальными инструментами для учебного процесса возрастёт число учащихся.  6.При увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.  7. При увеличении количества платных услуг по Пушкинской карте возрастет привлечение федеральных средств.  8.Создание системы информационного обеспечения молодежи, повышение деловой и социальной активности молодежи, увеличение объема, повышение качества оказания услуг для молодежи, увеличение занимающихся физической культурой и спортом.  9.Количество вновь созданных объектов показа  10.Количество проведенных событийных мероприятий  11.Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа | | | | | | | |

**2.Текст программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Сфера культуры Воскресенского муниципального округа сочетает в себе богатство традиций и большой потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводимой в Нижегородской области, сфера культуры Воскресенского муниципального округа претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Принят стандарт качества муниципальных услуг, включающий в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального округа.

Результаты деятельности учреждений культуры Воскресенского муниципального округа за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформирована в 1960-80-е годы. Срок эксплуатации 56% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 40-60 лет.

Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Вместе с тем, в отрасли существует ряд проблем, требующих дальнейшего программного вмешательства: социальный норматив по комплектованию библиотек (250 книг на 1 тысячу жителей) выполняется не в полном объеме. Негативная тенденция наблюдается с подпиской периодических изданий для библиотек района: количество наименований периодических изданий ежегодно уменьшается, в связи с уменьшением бюджетного финансирования. Ощущается нехватка фондового, экспозиционного оборудования в музеях округа. Ограничены площади фондохранилищ и помещений для организации выставочной деятельности музеев. Процесс комплектования, приобретения и реставрации музейных предметов носит непостоянный характер. Для активизации деятельности музеев округа необходимо создание единой информационной сети.

Требует программного вмешательства участие творческих коллективов округа в престижных фестивалях и конкурсах профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей.

Остро стоит проблема приобретения музыкальных инструментов в ДШИ. Для полноценного осуществления образовательного процесса необходима закупка современного компьютерного оборудования, внедрение новых информационных технологий. Внедрение в работу электронных образовательных ресурсов и закупка инструментов приведут к изменениям результатов образования, расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных программ, что в конечном итоге приведёт к увеличению количества обучающихся.

Наблюдается опережение темпов износа недвижимых объектов культурного наследия по сравнению с темпами их восстановления. Слабая материально-техническая база учреждений культуры округа, многие учреждения требуют ремонта, необходимо обновление материально-технической базы, приобретение современного компьютерного оборудования. Износ и вместимость имеющегося автотранспорта ограничивает участие творческих коллективов, творческой молодежи муниципального округа принимать участие в зональных, областных и региональных фестивалях и конкурсах.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит увеличить:

- число посетителей общедоступных библиотек муниципального округа;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- число новых музейных экспозиций;

- число посетителей в музеях муниципального округа;

- число участников районных фестивалей и конкурсов;

- число участников районных выставок самодеятельного народного творчества;

- количественный охват зрителя культурно-досуговыми мероприятиями;

- число обучающихся в детской школе искусств;

- количество площадей, оснащённых системами АПС и ОПС, с заменённой электропроводки;

- уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг,

-создать условия и возможности для повышения роли культуры в воспитании просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;

-сохранить культурное наследие округа и единого культурно-информационного пространства;

-сохранить и развить качественное дополнительное образование в сфере культуры на территории Воскресенского района;

-модернизировать и укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском округе;

-создать систему мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционном ценностям.

Создать условия для:

-реализации МП,

-развития дополнительного образования в сфере культуры,

-развития библиотечного дела,

-развития музейного дела,

-развития культурно-досуговой деятельности,

-организации временной и сезонной занятости учащейся молодежи,

-выявления и поддержки способностей молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

-пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения в молодежной среде;

-увеличения числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

-военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

-для повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

-для обеспечения эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жизнеспособности и духовной силы нации.

В Воскресенском муниципальном округе существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют решения, это:

-изношенность спортивных сооружений;

-недостаточное количество профессиональных тренировочных кадров;

-низкий уровень оснащенности спортивной базы спортивным инвентарем;

-недостаточное финансирование спортивно-массовых мероприятий;

-отсутствие транспортного средства для перевозки участников спортивных мероприятий.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия результативного участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, повысить мотивацию спортсменов района к достижениям высоких спортивных результатов, качественно улучшить уровень подготовки спортсменов высокого класса.

В настоящее время в Воскресенском муниципальном округе созданы организационные основы государственной молодежной политики и выработан механизм ее реализации через определение приоритетов деятельности, привлечение финансовых и организационных ресурсов, совершенствование системы логически последовательных и взаимосвязанных действий.

Сильные стороны сферы молодежной политики Воскресенского муниципального округа:

- достаточно богатый опыт реализации молодёжной политики на территории муниципального округа;

- актуальность и востребованность молодежной политики в муниципальном округе;

- наличие команды единомышленников, позитивное взаимодействие со всеми социальными партнерами;

- вовлечение молодежи нетрадиционными формами проведения мероприятий;

- повышение уровня информированности молодежи через СМИ, а также через социальную сеть В Контакте (группа Воскресенская молодежь) и официальный сайт министерства молодежной политики (НМОЛОДЕЖЬ.РФ.);

- поддержка молодежных инициатив из местного бюджета и продвижение их посредством СМИ.

В муниципальном округе действует Молодежная палата при Земском собрании.

На 01.01.2023 года охват муниципальной молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью, составил 98 добровольцев, имеющих волонтерскую книжку.

Слабой стороной молодежной политики муниципального округа является снижение численности молодого населения Воскресенского муниципального округа. Негативное влияние на развитие молодежной политики оказывает социальная апатия у молодежи.

На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:

- необходимость внедрения модели государственно-общественной молодежной политики, основанной на государственно-общественном партнерстве и участии в развитии молодежной политики самой молодежи;

- формирование "новых молодежных общностей" активно-созидательного характера, как альтернатива негативным влияниям в молодежной среде;

- активизация влияния государства на институты стихийной социализации молодежи (средства массовой информации и так далее), с целью формирования позитивных ценностей, усиления традиционных институтов;

- определение поддержки семьи как стратегического направления в формировании муниципальной молодежной политики.

Вышеперечисленный комплекс внешних и внутренних проблем в сочетании с растущим спросом требует системного подхода в развитии территории Воскресенского муниципального округа.

Эти негативные тенденции можно нивелировать через реализацию заложенных в Программе задач при полном ресурсном обеспечении, взаимодействии всех органов власти, молодежных и детских общественных объединений, активном участии самой молодежи, расширении практики социального партнерства с молодыми гражданами, вовлечении их в процесс выработки и принятия решений, использовании общественных инициатив.

Таким образом, сфера культуры муниципального округа сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей муниципального округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Программа позволит улучшить материально-техническую базу учреждений культуры муниципального округа, самодеятельного творчества, привлечь дополнительные средства.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения муниципального округа.

**2.2.Цели и задачи программы**

Основными целями МП являются:

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского округа;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском ,округе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- создание условий для реализации МП.

Задачи МП:

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- увеличение посетителей общедоступных библиотек муниципального округа;

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- увеличение новых музейных экспозиций;

- увеличение посетителей в музеях муниципального округа;

- увеличение участников районных фестивалей и конкурсов;

- увеличение участников районных выставок самодеятельного народного творчества;

- увеличение зрителей культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение числа обучающихся в детской школе искусств;

-повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

-выявление и поддержка способностей населения округа по различным спортивным направлениям;

-пропаганда здорового образа жизни;

- повышение уровня военно-патриотическое воспитания и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта;

**02.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Период реализации | Промежуточные результаты |
| 1. | Основной (программа реализуется в 1 этап) | 2023 – 2028 | В результате реализации мероприятий будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил и успешного функционирования объектов культуры. |

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 4-х Подпрограмм

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | | | Сроки выполнения | | | | | | Муниципальный заказчик-координатор программы | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб. | | | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»  *Цели муниципальной программы:*  1.Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях.  2.Сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.  3.Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского округа.  4.Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском округе.  5.Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям. | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 134986,52 | 137369,53 | 143385,81 | 141099,65 | 144461,29 | 145722,9 | 847025,7 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,4 |
| Областной бюджет | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 1812,6 |
| Бюджет муниципального округа | 133765,02 | 136148,03 | 142164,31 | 139878,15 | 143239,79 | 144501,40 | 839696,70 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 101790,81 | 103329,17 | 108416,45 | 106206,39 | 109568,03 | 110829,64 | 640140,49 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,40 |
| Областной бюджет | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 1812,6 |
| Бюджет муниципального округа | 100569,31 | 102107,67 | 107194,95 | 104984,89 | 108346,53 | 109608,14 | 632811,49 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т. ч | 21257,13 | 21708,83 | 21839,63 | 21837,63 | 21677,63 | 21807,63 | 130128,48 |
| Федеральный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| Областной бюджет | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 76,8 |
| Бюджет муниципального округа | 21241,13 | 21692,83 | 21823,63 | 21821,63 | 21661,63 | 21791,63 | 130032,48 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы библиотек: | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего, в т.ч | 390,0 | 842,0 | 942,0 | 940,0 | 780,0 | 910,0 | 4804,30 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 390,3 | 842,0 | 942,0 | 940,0 | 780,0 | 910,0 | 4804,3 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | | -проведение ремонтных работ; | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего | 230,0 | 600,0 | 450,0 | 550,0 | 400,0 | 350,0 | 2580,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 230,3 | 600,0 | 450,0 | 550,0 | 400,0 | 350,0 | 2580,3 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | | -приобретение компьютерного оборудования, книжных стеллажей, выставочных витрин, читательских столов. | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего | 160,0 | 242,0 | 492,0 | 390,0 | 380,0 | 560,0 | 2224,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 160,0 | 242,0 | 492,0 | 390,0 | 380,0 | 560,0 | 2224,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | | Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего | 54,0 | 54,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 364,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 54,0 | 54,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 364,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности. | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего | 589,2 | 589,2 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 3618,40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 589,2 | 589,2 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | | | Всего | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 121002,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,3 | 20167,03 | 121002,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | | Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | | Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов | | | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 339,6 |
| Федеральный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| Областной бюджет | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 76,8 |
| Бюджет муниципального округа | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 243,6 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры». | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 10815,28 | 11976,98 | 10736,98 | 10576,98 | 10736,98 | 10576,98 | 65420,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 10815,28 | 11976,98 | 10736,98 | 10576,98 | 10736,98 | 10576,98 | 65420,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | | Сохранение и развитие материально- технической базы МКОУ ДО ДШИ: | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ | | | | | Всего | 650,0 | 1800,0 | 560,0 | 400,0 | 560,0 | 400,0 | 4370,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 650,0 | 1800,0 | 560,0 | 400,0 | 560,0 | 400,0 | 4370,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | | Проведение ремонтных работ | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ | | | | | Всего | 450,0 | 1500,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 2650,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 450,0 | 1500,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 2650,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | | приобретение музыкальных инструментов и оборудования, шкафов и полок для инструментов | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 1390,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 1390,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3. | | Приобретение компьютерного оборудования | | | Кап. вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0, | 330,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0, | 330,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное). | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | | Создание условий для выявления и творческого развития, одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | | Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | | Расходы на обеспечение деятельности МКОУ ДОВоскресенская детская школа искусств | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | | | Всего | 10050,28 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 60360,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 10050,28 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 60360,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 24732,18 | 28157,14 | 30853,62 | 32305,56 | 35667,20 | 36958,81 | 188674,51 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 24732,18 | 28157,14 | 30853,62 | 32305,56 | 35667,20 | 36958,81 | 188674,51 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Град Китеж»: | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 3708,39 | 4968,79 | 5350,25 | 5160,25 | 6160,89 | 5220,75 | 30569,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3708,39 | 4968,79 | 5350,25 | 5160,25 | 6160,89 | 5220,75 | 30569,32 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1. | | проведение ремонтных работ; | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 1900,0 | 1952,0 | 1860,0 | 1000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 10812,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1900,0 | 1952,0 | 1860,0 | 1000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 10812,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | | приобретение выставочного и фондового оборудования | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 1808,39 | 3016,79 | 3490,25 | 4160,25 | 3160,89 | 4120,75 | 19757,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1808,39 | 3016,79 | 3490,25 | 4160,25 | 3160,89 | 4120,75 | 19757,32 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | | Создание новых экспозиций и выставочных проектов. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 1059,36 | 1207,23 | 1508,9 | 1142,48 | 1491,25 | 1720,74 | 8129,96 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1059,36 | 1207,23 | 1508,9 | 1142,48 | 1491,25 | 1720,74 | 8129,96 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | | Обеспечение сохранности фондов (расходы за счет средств из фонда поддержки территорий) | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | | Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | | | Всего | 45,85 | 62,549 | 75,896 | 84,256 | 96,485 | 98,745 | 463,78 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 45,85 | 62,549 | 75,896 | 84,256 | 96,485 | 98,745 | 463,78 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | | Расходы на обеспечения деятельности муниципальных музеев | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | | | Всего | 19918,58 | 21918,58 | 23918,58 | 25918,58 | 27918,58 | 29918,58 | 149511,48 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 19918,58 | 21918,58 | 23918,58 | 25918,58 | 27918,58 | 29918,58 | 149511,48 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. | | Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений за счёт средств Федерального бюджета | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Развитие культурно – досуговой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 44986,22 | 41486,22 | 44986,22 | 41486,22 | 41486,22 | 41486,22 | 255917,32 |
| Федеральный бюджет | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 5497,20 |
| Областной бюджет | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 1735,8 |
| Бюджет муниципального округа | 43780,72 | 40280,72 | 43780,72 | 40280,72 | 40280,72 | 40280,72 | 248684,32 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы Воскресенского Центра культуры и досуга, сельских домов культуры, сельских клубов | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская централизованная клубная система | | | | | Всего | 5200,000 | 1700,0 | 5200,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 17200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 5200,00 | 1700,0 | 5200,00 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 17200,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | | - разработка ПСД и дизайн проектов для участия в федеральных и областных программах; | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская централизованная клубная система | | | | | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.2. | | приобретение оборудования, костюмов. | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спо МКУК «Воскресенская централизованная клубная система рта, | | | | | Всего | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.3. | | приобретение автотранспорта | | | Кап.вложения | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская централизованная клубная система а, | | | | | Всего | 3500,00 | 0 | 3500,00 | 0 | 0 | 0 | 7000,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3500,00 | 0 | 3500,00 | 0 | 0 | 0 | 7000,00 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | | Поддержка фестивальной деятельности. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская централизованная клубная система | | | | | Всего | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1680,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1680,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных Домов культуры | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта МКУК «Воскресенская централизованная клубная система, | | | | | Всего | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 136479,46 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 136479,46 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | | Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спор МКУК «Воскресенская централизованная клубная система та, | | | | | Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | | Организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района. | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская централизованная клубная система | | | | | Всего | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 26324,40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 26324,40 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6 | | Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов | | | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 7633,50 |
| Федеральный бюджет | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 5497,20 |
| Областной бюджет | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 1735,80 |
| Бюджет муниципального округа | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 400,50 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | | Участие в национальном проекте "Культура" | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 66000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 66000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7.1 | | Расходы на обеспечение деятельности сельских домов культуры и сельских клубов | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 3000,00 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7.2 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7.3 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5. Федеральный проект «Творческие люди» | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | | | Субсидии на поддержку отрасли культуры | | | | Прочие расходы | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.Организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | | | | Районный проект "Дворовая практика" (организация деятельности студентов для работы с детьми и молодежью по месту жительства в каникулярный период) | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.Выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 826,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 826,8 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | | | | Фотокросс | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108, |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108, |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | | | | Творческие мероприятия (по отдельному плану) | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | | | | Интеллектуально-развлекательные мероприятия (по отдельному плану) | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,4 | 84,8 | 84,8 | 508,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,4 | 84,8 | 84,8 | 508,8 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | | | | Мероприятия направленые на пропаганду здорового образа жизни | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4.Увеличение числа молодежи, включенной в социально значимые проекты общественных организаций Нижегородской области | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | | | | Участие молодежи в социально-значимых проектах | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | | | | Участие молодежи в волотентерской деятельности | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5.Военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,60 | 1083,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 1083,9 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | | | | Содействие в развитии работы военно-патриотических клубов (оказание финансовой помощи на проводимые мероприятия и покупку материально-технической базы) | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 763,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 763,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | | | | Патриотические акции (по отдельному плану) | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | | | | Прочие расходы | Почие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 277,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 277,5 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6.Обеспечение материально-технической базы для проведения молодежных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | | | | Приобретение мебели и техники для молодежных пространств | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | | | | Всего | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | Всего: в т.ч. | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | Всего в т.ч. | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | | Мероприятия в области спорта и физической культуры | | | | Прочие расходы | | 2023-2028 | | | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего: | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | Всего: | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | | Расходы на управление деятельности аппарата управления отдела культуры | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | | | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | Всего: | 2500,00 | 2500,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 15300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 2500,00 | 2500,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 15300,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | | Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений | | | Прочие расходы | | | 2023-2028 | | | | | Отдел кльтуры, молодежной политики и спорта | | Всего: | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 167387,46 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 27897,91 | 167387,46 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета муниципального округа. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования муниципальной программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения муниципальной программы.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | | | | | | | |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 847025,7 | 134986,52 | 137369,53 | 143385,81 | 141099,65 | 144461,29 | 145722,9 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| Всего | 847025,7 | 134986,52 | 137369,53 | 143385,81 | 141099,65 | 144461,29 | 145722,9 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Индикаторы целей программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации Программы.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы 2028 | | Без программного вмешательства |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | | Программа. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | | руб. | 28173,09 | 37120,0 | | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 3712,0 | | 32575,0 |
| 2 | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | | % | 44,0,0 | 45,0 | | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | | 45,0 |
| 3 | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры | | % | 40 | 43 | | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 43 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского округа качеством предоставления муниципальных услуг | | % | 82 | 90 | | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Охват населения округа участием в клубных формированиях | | на тыс. чел. | 143,55 | | 144 | 144,5 | 144,5 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | |
| 2 | Посещаемость  государственных и муниципальных музеев | | на тыс. чел. | 1234 | | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1400 | |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек округа | | на тыс. чел. | 7114,51 | | 7200 | 7300 | 7350 | 7400 | 7450 | 7500 | 7500 | 7200 | |
| 4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | | единиц | 700 | | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |
| 5 | Число обучающихся в ДШИ | | чел. | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
|  | Непосредственный результат | | Повышение уровня посещаемости муниципальных библиотек, музеев. Повышение числа посетителей на культурно-досуговых мероприятиях и в клубных формированиях. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа участников клубных формирований | | чел. | 2664 | | 2675 | 2700 | 2730 | 2735 | 2740 | 2745 | 2745 | 2670 | |
| 2 | Увеличение количества посетителей муниципальных музеев | | чел. | 22900 | | 23000 | 23100 | 23200 | 23300 | 23400 | 23500 | 23500 | 23000 | |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | чел. | 132024 | | 133000 | 133500 | 134000 | 134500 | 135000 | 136000 | 136000 | 133000 | |
| 4 | Увеличение количества обучающихся в ДШИ | | чел. | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
|  | Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
| 1 | Мероприятия, проведенные для молодежи округа | | шт. | 34 | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 50 | |
| 2 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы | | чел. | 4422 | | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4450 | |
| 3 | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах | | шт. | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 12 | |
| 4 | Участники акций | | чел. | 185 | | 200 | 120 | 230 | 250 | 265 | 270 | 270 | 200 | |
| 5 | Спортивно-массовые мероприятия | | шт. | 30 | | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 35 | |
| 6 | Участники мероприятий | | чел. | 800 | | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 880 | 820 | |
|  | Непосредственный результат | | Повышение количества участников в молодежных мероприятий и молодежных акций. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой | | чел. | 4221 | | 4235 | 4250 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4290 | 4250 | |
| 2 | Численность населения Воскресенского муниципального округа, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них | | чел. | 4422 | | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4450 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват населения округа систематически занимающихся культурой и спортом | | Чел. | 320 | | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 258 | |
| 2 | Посещаемость государственных и муниципальных спортивных учреждений | | Чел. | 450 | | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 480 | 420 | |
| 3 | Посещаемость спортивных мероприятий и участие в них | | Чел. | 1000 | | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1060 | 920 | |
| 4 | Увеличение занимающихся физической культурой и спортом | | Чел. На 1 тыс. населения | 34 | | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 610 | |

**2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Программа направлена на развитие сети учреждений культуры округа, реализацию их творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс различные слои и группы населения Воскресенского муниципального округа.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить:

- модернизацию сети клубных учреждений, библиотек, музеев путем укрепления материально-технической базы, подготовки кадров;

- обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям через компьютеризацию библиотек, клубных учреждений, музеев;

- обеспечение районных библиотек и библиотек поселений новой литературой; открытие интернет-сайтов в учреждениях культуры района;

- продвижение коллективного и индивидуального творчества через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- обеспечение клубных учреждений, библиотек, музеев округа специалистами, соответствующими современному уровню культурного обслуживания населения;

- сохранение и бережное использование объектов историко-культурного наследия, охрана памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы учреждений культуры и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности.

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 2 при полном ресурсном обеспечении с учетом взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных поселений, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа;

- в содействии занятости и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда.

**2.7.1.Общественная эффективность**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Охват населения округа участием  в клубных формированиях на  1000 чел. населения (А) | 143,5 | 144 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий (В) | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4350 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |

Рост эффективности показывает, что поддержка самодеятельных коллективов, мастеров-умельцев, творческой молодёжи и юных дарований будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей округа.

**2.7.2.Общественная эффективность**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Посещаемость государственных и муниципальных музеев на 1000 чел. населения (А) | 1234 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
| Объем музейного фонда (В) | 6727 | 6730 | 6740 | 6750 | 6800 | 6850 | 6900 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |

Рост общественно-экономической эффективности показывает, что при создании новых и реконструкции музейных экспозиций, реконструкции помещений, увеличение предметов музейного фонда увеличится посещаемость музеев за счет исторической ценности и значимости предметов.

**2.7.3.Общественная эффективность**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Посещаемость общедоступных библиотек округа на 1000 чел. населения (А) | 7114,51 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 |
| Объем библиотечного фонда (В) | 94851 | 94950 | 95100 | 95200 | 95300 | 95350 | 95300 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Рост эффективности показывает, что при увеличении комплектования библиотечных фондов библиотек, адресной поддержки на подписку периодических изданий библиотек, создание профильных сельских информационных центров, введением новых технологий увеличится посещаемость библиотек.

**2.7.4.Общественная эффективность**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Число обучающихся в ДШИ, чел. (А) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Приобретение оборудования, музыкальных инструментов (В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**2.7.5.Общественная эффективность**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент реализации Подпрограммы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, чел (А) | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| Рост числа населения, участвующего в мероприятиях Подпрограммы, проводимых молодежью, чел (В) | 4422 | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4450 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округа на 2023-2028 годы**»** не проводится, так как мероприятия, ориентированные на молодежь, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Воскресенского муниципального округа**.**

**2.7.6.Экономическая эффективность**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. (А) | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Число посещений платных культурно-досуговых мероприятий, чел. (В) | 18552 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 |
| Экономическая эффективность Эо=А/В | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |

Рост эффективности показывает, что при увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий, увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы**

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

2.8.1. Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2.8.2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий**;**

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы.

2.8.3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

2.8.4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий;

- развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи;

- проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей;

- привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ.

**Муниципальная подпрограмма**

**«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе»**

(далее–подпрограмма 1)

**1.Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе | | | | | | | |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года №3612-1(ред. от 30.04.2021);  - Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года №78 - ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О библиотечном деле»;  - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О пожарной безопасности»;  -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  -СанПиН (санитарные правила и нормы) 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений (постановление Госкомсанэпиднадзора);  - Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 22 августа 1996 года №126-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;  - [Закон](consultantplus://offline/ref=66D2B10A07B929513F39DF4FB868E2BFEEE194FF08D6E17DE4F7060736DDF7DBD773G) Нижегородской области от 28декабря2021 года № 163-З"О молодежной политике в Нижегородской области";  - Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  - Федеральный Закон от 04.06.2007г. №329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в РФ».  - Федеральный закон от 29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»  - Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №147-3 (ред. от 12.04.2022) «О библиотечном деле в Нижегородской области»;  - Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2008 г. №624 (ред. От19.01.2010) «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры на территории Нижегородской области»;  - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской - области» (ред. от 30.12.2016);  - Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №289 (ред. от 25.07.2022) «Об утверждении государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия объектов культурного наследия в Нижегородской области»;  - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области» (ред. 06.07.2022). | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | МКУК «Воскресенская централизованная клубная система» (далее «Воскресенская ЦКС»), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ). | | | | | | | |
| Цели подпрограммы 1 | - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;  - сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства;  - модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском округе; | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы 1 | - развитие дополнительного образования в сфере культуры;  - развитие библиотечного дела;  - развитие музейного дела;  -развитие культурно – досуговой деятельности; | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется в один этап 2023-2028 годы | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Источники финансирования  (тыс. руб.) | Годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального округа | 100569,31 | 102107,67 | 107194,95 | 104984,89 | 108346,53 | 109608,14 | 632811,49 |
| Областной бюджет | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 1812,6 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,40 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 101790,81 | 103329,17 | 108416,45 | 106206,39 | 109568,03 | 110929,64 | 640140,49 |
| Индикаторы достижения цели | Подпрограммы 1  - число обучающихся в Детской школе искусств.  - охват населения района участием в клубных формированиях;  - посещаемость государственных и муниципальных музеев;  - посещаемость общедоступных библиотек;  -количество платных культурно-досуговых мероприятий;  - число посещений платных культурно-досуговых мероприятий. | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры района, улучшение культурного обслуживания населения округа, развитие самодеятельного творчества, улучшение качества предоставления муниципальных услуг.  2.Проведение культурно-массовых мероприятий позволит увеличить охват населения округа участием в клубных формированиях.  3.При увеличении объема музейного фонда возрастёт посещаемость государственных и муниципальных музеев.  4.При увеличении объема библиотечного фонда возрастёт посещаемость общедоступных библиотек округа.  5.При оснащении ДШИ оборудованием, музыкальными инструментами для учебного процесса возрастёт число учащихся.  6.При увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий. | | | | | | | |

**2.Текст Подпрограммы 1**

**2.1.Содержание проблемы**

В отрасли существует ряд проблем, требующих дальнейшего программного вмешательства. Сказывается недостаточная оснащенность библиотечного фонда. Ощущается нехватка фондового, экспозиционного оборудования в музеях округа. Ограничены площади фондохранилищ и помещений для организации выставочной деятельности музеев. Процесс комплектования, приобретения и реставрации музейных предметов носит непостоянный характер. Для активизации деятельности музеев округа необходимо создание единой информационной сети.

Требует программного вмешательства участие творческих коллективов округа в престижных фестивалях и конкурсах профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей.

Наблюдается опережение темпов износа недвижимых объектов культурного наследия по сравнению с темпами их восстановления. Слабая материально-техническая база учреждений культуры округа, многие учреждения требуют ремонта, необходимо обновление материально-технической базы, приобретение современного компьютерного оборудования. Износ и вместимость имеющегося автотранспорта ограничивает участие творческих коллективов, творческой молодежи округа принимать участие в зональных, областных и региональных фестивалях и конкурсах.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит увеличить:

- число посетителей общедоступных библиотек муниципального округа;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- число новых музейных экспозиций;

- число посетителей в музеях муниципального округа;

- число участников районных фестивалей и конкурсов;

- число участников районных выставок самодеятельного народного творчества;

- количественный охват зрителя культурно-досуговыми мероприятиями;

- число обучающихся в детской школе искусств;

- количество площадей, оснащённых системами АПС и ОПС, с заменённой электропроводки;

- уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг,

-создать условия и возможности для повышения роли культуры в воспитании просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;

-сохранить культурное наследие округа и единого культурно-информационного пространства;

-сохранить и развить качественное дополнительное образование в сфере культуры на территории Воскресенского округа;

-модернизировать и укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском округе;

-создать систему мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционном ценностям.

Создать условия для:

-реализации МП,

-развития дополнительного образования в сфере культуры,

-развития библиотечного дела,

-развития музейного дела,

-развития культурно-досуговой деятельности,

-организации временной и сезонной занятости учащейся молодежи,

-выявления и поддержки способностей молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

-пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения в молодежной среде;

-увеличения числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

-военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

-для повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

-для обеспечения эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

**2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1**

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского округа;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском округе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- создание условий для реализации МП.

Задачи Подпрограммы 1:

-развитие дополнительного образования в сфере культуры

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно – досуговой деятельности.

**2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Основной (подпрограмма реализуется в 1 этап) | 2023-2028 | В результате реализации мероприятий будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил и успешного функционирования объектов культуры. |

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | | | | Муниципальный заказчик-координатор программы | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб. | | | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 101790,81 | 103329,17 | 108416,45 | 106206,39 | 109568,03 | 110829,64 | 640140,49 |
| Федеральный бюджет | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 5516,40 |
| Областной бюджет | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 1812,6 |
| Бюджет муниципального округа | 10569,31 | 102107,6 | 107194,95 | 104984,89 | 108346,53 | 109608,14 | 632811,49 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | Всего, в т. ч | 21257,13 | 21708,83 | 21839,63 | 21837,63 | 21677,63 | 21807,63 | 130128,48 |
| Федеральный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| Областной бюджет | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 76,8 |
| Бюджет муниципального округа | 21241,13 | 21692,83 | 21823,63 | 21821,63 | 21661,63 | 21791,63 | 130032,48 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы библиотек: | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего, в т.ч | 390,0 | 842,0 | 942,0 | 940,0 | 780,0 | 910,0 | 4804,30 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 390,3 | 842,0 | 942,0 | 940,0 | 780,0 | 910,0 | 4804,3 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | | -проведение ремонтных работ; | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта,  МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего | 230,0 | 600,0 | 450,0 | 550,0 | 400,0 | 350,0 | 2580,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 230,0 | 600,0 | 450,0 | 550,0 | 400,0 | 350,0 | 2580,3 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | | приобретение компьютерного оборудования, книжных стеллажей, выставочных витрин, читательских столов. | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего | 160,0 | 242,0 | 492,0 | 390,0 | 380,0 | 560,0 | 2224,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 160,0 | 242,0 | 492,0 | 390,0 | 380,0 | 560,0 | 2224,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | | Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего | 54,0 | 54,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 364,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 54,0 | 54,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 364,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности. | | Кап.вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего | 589,2 | 589,2 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 3618,40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 589,2 | 589,2 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 3618,40 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Всего | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 121002,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 20167,03 | 121002,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | | Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | | Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов | | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 339,6 |
| Федеральный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| Областной бюджет | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 76,8 |
| Бюджет муниципального округа | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 243,6 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры». | | | | | | | | | | Всего | 10815,28 | 11976,98 | 10736,98 | 10576,98 | 10736,98 | 10576,98 | 65420,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 10815,28 | 11976,98 | 10736,98 | 10576,98 | 10736,98 | 10576,98 | 65420,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | | Сохранение и развитие материальн отехнической базы МКОУ ДО ДШИ: | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ | | | Всего | 650,0 | 1800,0 | 560,0 | 400,0 | 560,0 | 400,0 | 4370,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 650,0 | 1800,0 | 560,0 | 400,0 | 560,0 | 400,0 | 4370,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.1.1 | | Проведение ремонтных работ | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ | | | Всего | 450,0 | 1500,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 2650, |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 450,0 | 1500,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 2650, |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.1.2. | | приобретение музыкальных инструментов и оборудования, шкафов и полок для инструментов. | | Кап.вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | Всего | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 1390,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 1390,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.1.3 | | Приобретение компьютерного оборудования | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | Всего | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 330,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 330,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное). | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.3. | | Создание условий для выявления и творческого развития, одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.4. | | Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ | | | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.5. | | Расходы на обеспечение деятельности МКОУ ДОВоскресенская детская школа искусств | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Всего | 10050,28 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 60360,18 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 10050,28 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 10061,98 | 60360,18 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.Развитие музейного дела | | | | | | | | | | Всего | 24732,18 | 28157,14 | 30853,62 | 32305,56 | 35667,20 | 36958,81 | 188674,51 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 24732,18 | 28157,14 | 30853,62 | 32305,56 | 35667,20 | 36958,81 | 188674,51 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Град Китеж»: | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 3708,39 | 4968,79 | 5350,25 | 5160,25 | 6160,89 | 5220,75 | 30569,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3708,39 | 4968,79 | 5350,25 | 5160,25 | 6160,89 | 5220,75 | 30569,32 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | | проведение ремонтных работ; | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 1900,0 | 1952,0 | 1860,0 | 1000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 10812,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1900,0 | 1952,0 | 1860,0 | 1000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 10812,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | | приобретение выставочного и фондового оборудования. | | Кап.вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 1808,39 | 3016,79 | 3490,25 | 4160,25 | 3160,89 | 4120,75 | 19757,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1808,39 | 3016,79 | 3490,25 | 4160,25 | 3160,89 | 4120,75 | 19757,32 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | | Создание новых экспозиций и выставочных проектов. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 1059,36 | 1207,23 | 1508,9 | 1142,48 | 1491,25 | 1720,74 | 8129,96 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1059,36 | 1207,23 | 1508,9 | 1142,48 | 1491,25 | 1720,74 | 8129,96 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | | Обеспечение сохранности фондов (расходы за счет средств из фонда поддержки территорий) | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | | Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | | | Всего | 45,85 | 62,549 | 75,896 | 84,256 | 96,485 | 98,745 | 463,78 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 45,85 | 62,549 | 75,896 | 84,256 | 96,485 | 98,745 | 463,78 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | | Расходы на обеспечения деятельности муниципальных музеев | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | | Всего | 19918,58 | 21918,58 | 23918,58 | 25918,58 | 27918,58 | 29918,58 | 149511,48 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 19918,58 | 21918,58 | 23918,58 | 25918,58 | 27918,58 | 29918,58 | 149511,48 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. | | Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений за счёт средств Федерального бюджета | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Развитие культурно – досуговой деятельности | | | | | | | | | | Всего | 44986,22 | 41486,22 | 44986,22 | 41486,22 | 41486,22 | 41486,22 | 255917,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 44986,22 | 41486,22 | 44986,22 | 41486,22 | 41486,22 | 41486,22 | 255917,32 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | | Сохранение и развитие материально- технической базы Воскресенского Центра культуры и досуга: | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 5200,0 | 1700,0 | 5200,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 17200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 5200,0 | 1700,0 | 5200,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 17200,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | | Разработка ПСД и дизайн-проектов для участия в федеральных и областных программах | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.2. | | приобретение оборудования, костюмов. | | Кап.вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.3. | | приобретение автотранспорта | | Кап.вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | | Поддержка фестивальной деятельности. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280, | 280,0 | 280,0 | 1680,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280, | 280,0 | 280,0 | 1680,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных Домов культуры | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,57 | 22746,578 | 136479,46 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,578 | 22746,57 | 22746,578 | 136479,46 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | | Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | | Организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района. | | Прочие расходы | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга | | | Всего | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 26324,40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 4387,4 | 26324,40 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6 | | Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов | | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 1272,25 | 7633,50 |
| Федеральный бюджет | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 916,20 | 5497,20 |
| Областной бюджет | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 1735,80 |
| Бюджет муниципального округа | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 400,50 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | | Участие в национальном проекте «Культура» | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 66000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 66000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7.1 | | Расходы на обеспечение деятельности сельских домов культуры и сельских клубов | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7.2 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7.3 | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | Кап. вложения | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Федеральный проек «Творческие люди» | | | | | | | | | | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | | | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Прочие расходы | | 2023-2028 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1**

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального округа. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 5516,40 | | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 | 919,4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 1812,6 | | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 302,10 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 632811,49 | | 100569,31 | 102107,67 | 107194,95 | 104984,89 | 108346,53 | 109608,14 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 640140,49 | | 101790,8 | 103329,17 | 108416,45 | 106206,39 | 109568,03 | 110829,64 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы  2028 | Без программного вмешательства |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе». | | | | | | | | | | | | |
|  | | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения округа участием в клубных формированиях | | на тыс. чел. | 143,55 | 144 | 144,5 | 144,5 | 145,145 | 145 | 145 | 145 | 140 |
| 2 | Посещаемость государственных и муниципальных музеев | | На тыс. чел. | 1234 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1400 |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | на тыс. чел. | 7114,51 | 7200 | 7300 | 7350 | 7400 | 7450 | 7500 | 7500 | 7200 |
| 4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | | единиц | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 700 |
| 5 | Число обучающихся в ДШИ | | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 |
|  | Непосредственный результат | | Повышение уровня посещаемости библиотек, музеев. Повышение числа посетителей на культурно-массовых мероприятиях и клубных формированиях. | | | | | | | | | |
| 6 | Увеличение числа участников клубных формирований | | чел. | 2664 | 2675 | 2700 | 2730 | 2735 | 2740 | 2745 | 2745 | 2670 |
| 7 | Увеличение количества посетителей муниципальных музеев | | чел. | 22900 | 23000 | 23100 | 23200 | 23300 | 23400 | 23500 | 23500 | 23000 |
| 8 | Посещаемость общедоступных библиотек округа | | чел. | 132024 | 133000 | 133500 | 134000 | 134500 | 135000 | 136000 | 136000 | 133000 |
| 9 | Увеличение количества обучающихся в ДШИ | | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 |

**2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1**

Подпрограмма 1 направлена на развитие сети учреждений культуры округа, реализацию их творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс различные слои и группы населения Воскресенского муниципального округа.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить:

- сохранение сети клубных учреждений, библиотек, музеев путем укрепления материально-технической базы, подготовки кадров;

- обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям через компьютеризацию библиотек, клубных учреждений, музеев;

- обеспечение районных библиотек и библиотек поселений новой литературой;

- открытие интернет-сайтов в учреждениях культуры округа;

- обеспечение клубных учреждений, библиотек, музеев муниципального округа специалистами, соответствующими современному уровню культурного обслуживания населения;

- сохранение и бережное использование объектов историко-культурного наследия, охрана памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы учреждений культуры и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности.

**2.7.1.Общественная эффективность**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки Подпрограммы 1 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Охват населения района участием в клубных формированиях на 1000 чел. населения (А) | 143,55 | 144 | 144,5 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий (В) | 4070 | 4900 | 4910 | 4920 | 4930 | 4940 | 4950 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,031 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 |

Рост эффективности показывает, что поддержка самодеятельных коллективов, мастеров-умельцев, творческой молодёжи и юных дарований будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей района.

**2.7.2.Общественная эффективность**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки Подпрограммы 1 | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Посещаемость государственных и муниципальных музеев на 1000 чел. населения (А) | 1050 | 1670 | 1720 | 1770 | 1800 | 1820 | 1850 |
| Объем музейного фонда (В) | 7030 | 7050 | 7080 | 7100 | 7120 | 7140 | 7160 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |

Рост общественно-экономической эффективности показывает, что при создании новых и реконструкции музейных экспозиций, реконструкции помещений, увеличении предметов музейного фонда увеличится посещаемость музеев за счет исторической ценности и значимости предметов.

**2.7.3.Общественная эффективность**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки Подпрограммы 1 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Посещаемость общедоступных библиотек района на 1000 чел. населения (А) | 7280 | 7310 | 7340 | 7370 | 7390 | 7400 | 7420 |
| Объем библиотечного фонда (В) | 119800 | 119850 | 119900 | 119950 | 120000 | 120050 | 120100 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,0482 | 0,061 | 0,062 | 0,062 |

Рост эффективности показывает, что при увеличении комплектования библиотечных фондов библиотек, адресной поддержки на подписку периодических изданий библиотек, создание профильных сельских информационных центров, введением новых технологий увеличится посещаемость библиотек.

**2.7.4.Общественная эффективность**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки Подпрограммы 1 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Число обучающихся в ДШИ, чел. (А) | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Приобретение оборудования, музыкальных инструментов (В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общественная эффективность Эо=А/В | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

В связи с отсутствием площадей согласно требований СанПиН, увеличение количества учащихся более 180 человек не допустимо

**2.7.5.Экономическая эффективность**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. (А) | 1090 | 1160 | 1165 | 1170 | 1175 | 1180 | 1190 |
| Число посещений платных культурно-досуговых мероприятий, чел. (В) | 30124 | 30134 | 30144 | 30154 | 30164 | 30174 | 30184 |
| Экономическая эффективность Эо=А/В | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Рост эффективности показывает, что при увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий, увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе на 2023-2028 годы**»** не проводится, так как мероприятия, ориентированные на молодежь, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Воскресенского муниципального округа**.**

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 1**

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

2.10.1. Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2.10.2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий**;**

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы.

2.10.3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

2.10.4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий.

**Муниципальная подпрограмма**

**"Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе**

(далее – Подпрограмма 2)

**1.Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе | | | | | | | |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | - [Закон](consultantplus://offline/ref=66D2B10A07B929513F39DF4FB868E2BFEEE194FF08D6E17DE4F7060736DDF7DBD773G) Нижегородской области от 25 апреля 1997 года №70-З "О молодежной политике в Нижегородской области";  - [Постановление](consultantplus://offline/ref=66D2B10A07B929513F39DF4FB868E2BFEEE194FF0BD7EF7AE5F7060736DDF7DBD773G) Правительства Нижегородской области №934 от 21 ноября 2011 года "Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года";  - Федеральный Закон от 04.06.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в РФ». | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | МКУК «Воскресенская централизованная клубная система» (далее Воскресенская ЦКС), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДОВоскресенская детская школа искусств (далее ДШИ). | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;  - выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;  - пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;  - увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;  - военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;  - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в один этап 2023-2028 годы | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования  Подпрограммы 2 | Источники финансирования  (тыс. руб.) | Годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации |
| Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального округа | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Индикаторы достижения цели  Подпрограммы 2 | -мероприятия, проведенные для молодежи округа;  -молодые люди, получившие услуги в рамках Подпрограммы 2;  - акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах;  - участники акций;  - спортивно-массовые мероприятия;  -участники мероприятий. | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | Создание системы информационного обеспечения молодежи, повышение деловой и социальной активности молодежи, увеличение объема, повышение качества оказания услуг для молодежи, увеличение занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | |

**2.Текст Подпрограммы 2**

**2.1.Содержание проблемы**

В настоящее время в Воскресенском муниципальном округе созданы организационные основы государственной молодежной политики и выработан механизм ее реализации через определение приоритетов деятельности, привлечение финансовых и организационных ресурсов, совершенствование системы логически последовательных и взаимосвязанных действий.

Сильные стороны сферы молодежной политики Воскресенского муниципального округа:

- богатый опыт реализации молодёжной политики на территории муниципального округа;

- актуальность и востребованность молодёжной политики в округе;

- наличие команды единомышленников, позитивное взаимодействие со всеми социальными партнерами;

- вовлечение молодежи нетрадиционными формами проведения мероприятий;

- повышение уровня информированности молодежи через СМИ, а также через социальную сеть ВКонтакте (группа Воскресенская молодежь) и официальный сайт министерства молодежной политики (НМОЛОДЕЖЬ.РФ.);

- поддержка молодежных инициатив из местного бюджета и продвижение их посредством СМИ.

В округе действует Молодежная палата при Земском собрании.

В 202 году охват муниципальной молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью, составил 90 добровольцев, имеющих волонтерскую книжку.

Слабыми сторонами молодежной политики округа является снижение численности молодого населения Воскресенского муниципального округа. Негативное влияние на развитие молодежной политики оказывает социальная апатия у молодежи.

На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:

- необходимость внедрения модели государственно-общественной молодежной политики, основанной на государственно-общественном партнерстве и участии в развитии молодежной политики самой молодежи;

- формирование "новых молодежных общностей" активно-созидательного характера как альтернативы негативным влияниям в молодежной среде;

- активизация влияния государства на институты стихийной социализации молодежи (средства массовой информации и так далее) с целью формирования позитивных ценностей, усиления традиционных институтов их формирования;

- определение поддержки семьи как стратегического направления в формировании муниципальной молодежной политики.

Эти негативные тенденции можно нивелировать через реализацию заложенных в Программе задач при полном ресурсном обеспечении, взаимодействии всех органов власти, молодежных и детских общественных объединений, активном участии самой молодежи, расширении практики социального партнерства с молодыми гражданами, вовлечении их в процесс выработки и принятия решений, использовании общественных инициатив.

**2.2.Цели и задачи Подпрограммы 2**

Целью подпрограммы является создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

**2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2**

Подпрограмма 2 реализуется с 2023 по 2028 годы в один этап.

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | | Муниципальный заказчик-координатор программы | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб. | | | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | Всего | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.Организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи | | | | | | | Всего | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | | Районный проект "Дворовая практика" (организация деятельности студентов для работы с детьми и молодежью по месту жительства в каникулярный период) | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 165,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.Выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности | | | | | | | Всего | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 826,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 826,8 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | | Фотокросс | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | | Творческие мероприятия (по отдельному плану) | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | | Интелектуально-развлекательные мероприятия (по отдельному плану) | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального округа | | Всего | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 508,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 508,8 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде | | | | | | | Всего | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | | Мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального окгуга | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 886,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4.Увеличение числа молодежи, включенной в социально значимые проекты общественных организаций Нижегородской области | | | | | | | Всего | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | | Участие молодежи в социально-значимых проектах | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | | Участие молодежи в волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5.Военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов | | | | | | | Всего | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 1083,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 1083,9 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | | Содействие в развитии работы военно-патриотических клубов (оказание финансовой помощи на проводимые мероприятия и покупку материально-технической базы) | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | Всего | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 763,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 763,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | | Патриотические акции (по отдельному плану) | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, | | Всего | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | | Прочие расходы | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | | Всего | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 277,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 277,5 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Обеспечение материально-технической базы для проведения молодежных мероприятий | | | | | | | Всего | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 804,45 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | | Проведение экологических мероприятий | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района | | Всего | 804,5 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 804,5 | 648,1 | 576,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3528,65 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |

**2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2**

Структура финансирования, тыс. руб.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1358,6 | 1202,25 | 1130,25 | 1054,15 | 1054,15 | 1054,15 | 6853,55 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Индикаторы целей программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации Программы.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
|  | На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы2028 | | Без программного вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Мероприятия, проведенные для молодежи округа | шт. | 34 | 45 | 50 | | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 50 | |
| 2 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы | чел. | 4422 | 4450 | 4460 | | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4450 | |
| 3 | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах | шт. | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 12 | |
| 4 | Участники акций | чел. | 185 | 200 | 120 | | 230 | 250 | 265 | 270 | 270 | 200 | |
| 5 | Спортивно-массовые мероприятия | шт. | 30 | 33 | 35 | | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 35 | |
| 6 | Участники мероприятий | чел. | 800 | 820 | 840 | | 850 | 860 | 870 | 880 | 880 | 820 | |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой | 4221 | 4235 | 4250 | 4260 | | 4270 | 4280 | 4290 | 4290 | 4290 | 4250 | |
| 8 | Численность населения Воскресенского муниципального округа, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них | 4422 | 4450 | 4460 | 4470 | | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | |

**2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2**

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 2 при полном ресурсном обеспечении с учетом взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных поселений, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа;

- в содействии занятости и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда.

**2.7.1.Общественная эффективность**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Значения | Значение показателей по годам | | | | | | |
| На момент реализации Подпрограммы 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2 (А) | чел. | 800 | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
| Рост числа населения, участвующего в мероприятиях Подпрограммы 2, проводимых молодежью (В) | чел. | 4422 | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 |
| Общественная эффективность (Эо = А / В) |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 2, и мероприятия по их снижению**

1.Финансовые риски:

- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы 2;

- замедление экономического роста в стране в целом, по Нижегородской области и в Воскресенском муниципального округа,

2.Организационные риски:

- дефицит квалифицированных управленческих кадров;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры, резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ.

**Паспорт Подпрограммы 3**

**«Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе»**

(далее - МП)

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный Закон от 04.06.2007 года № 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в РФ»;  -Указ президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе» (ГТО);  -Закон Нижегородской области от 11.06.2009 года № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области». | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | | | | | | | |
| Соисполнители программы |  | | | | | | | |
| Цели программы | -обеспечение гражданам Воскресенского муниципального округа возможностей заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  -создание условий для эффективной реализации Программы. | | | | | | | |
| Задачи программы | -развитие массовой физической культуры и спорта;  -содействие развитию массового спорта;  -обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Подпрограммы;  -повышение интереса населения к занятиям физической культуры и спортом. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации Программы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап 2023-2028 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования (тыс. руб.) | ГОДЫ | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском округе», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 | -охват населения округа, занимающихся физической культурой и спортом;  -посещаемость государственных и муниципальных спортивных учреждений;  -посещаемость спортивных мероприятий и участие в них. | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | Увеличение занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | |
|  |

**2.Текст Подпрограммы 3**

**2.1.Содержание проблемы**

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течении всей жизни каждого гражданина. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактом. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жизнеспособности и духовной силы нации.

В Воскресенском муниципальном районе существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют решения, это:

1. изношенность имеющихся спортивных сооружений;

2. несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный износ, решению задач развитию массового спорта;

3. недостаточное количество профессиональных тренировочных кадров;

4. низкий уровень оснащенности спортивной базы спортивным инвентарем;

5. недостаточное финансирование спортивно-массовых мероприятий;

6. отсутствие транспортного средства для перевозки участников спортивных мероприятий;

7. отсутствие сектора или отдела по развитию массового спорта для эффективности реализации Подпрограммы.

Эти проблемы обуславливают не большое число жителей округа, занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация Подпрограммы позволяет решить часть этих проблем.

На сегодняшний день занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивного направления составляет 17,8% от числа жителей округа.

Подавляющее число спортивных залов находится в образовательных учреждениях – 12 шт.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия результативного участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, повысить мотивацию спортсменов района к достижениям высоких спортивных результатов, качественно улучшить уровень подготовки спортсменов высокого класса. Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивных и оздоровительных занятий, проведения спортивных соревнований для различных категорий населения округа.

**2.2.Цели и задачи Подпрограммы 3**

Целью Подпрограммы является создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

-повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

-выявление и поддержка способностей населения округа по различным спортивным направлениям;

-пропаганда здорового образа жизни.

**2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3**

Подпрограмма 3 реализуется с 2023 по 2028 годы в один этап

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Период реализации | Промежуточные результаты |
| 1. | Основной (подпрограмма реализуется в 1 этап) | 2023-2028 | В результате реализации мероприятий будут созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в Воскресенском округе |

**2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименована мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик координатор подпрограммы | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб. | | | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | Всего: в т.ч. | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1  Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом | | | | | Всего: в т.ч. | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | Прочие расходы | 2023-2028 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Всего: в т.ч. | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 11020,20 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.5.Объем и источники финансирования Подпрограммы 3**

Таблица 2

Структура финансирования, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе погодам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального района, в т.ч. :  -капитальное вложение  -прочие расходы | 11020,20 | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -капитальные вложения  -прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  -капитальные вложения  -прочие расходы  Прочие источники, в том числе:  капитальные вложения  -прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 11020,020 | 1835,20 | 1836,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 | 1837,20 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3 (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/  Непосредственного  результата | Един.  изме-  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент  Разработки подпрограммы  3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации подпрограммы 3 | Без программного  вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 258 |
| 2. | Посещаемость государственных  и муниципальных спортивных учреждений | Чел. | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 480 | 420 |
| 3. | Посещаемость спортивных мероприятий и участие в них | Чел. | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1060 | 920 |
|  | Непосредственные результаты |  | | | | | | | | | |
|  | Увеличение занимающихся физической культурой и спортом | Чел. на 1 тыс. населе-  ния | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 610 |

**2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3**

Подпрограмма 3 направлена на развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить:

-привлечение населения к занятиям физической культурой;

-обеспечение качественным спортом инвентарем и спортивными площадками для заниятий ФКм и спортом;

-проведение различных спортивных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование  индика-  торов  целей | На момент  разрабо-  тки программ-  мы 3 | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Охват населения  округа  участием  в спорти-  вных  меропри-  ятиях  на 1000 чел. (А) | 320 | 345 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 |
| Кол-во  прове-  денных  спортив-  ных  меропри-  ятий (В) | 80 | 82 | 88 | 90 | 95 | 97 | 100 |
| Обществен-ная эффекти-  вность  Эо=В/А | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие**

**На реализацию Подпрограммы 3, и мероприятия по их снижению**

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

2.8.1.Финансовые риски:

-сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

-несвоевременное поступление финансирования;

-нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2.8.2.Организационные риски:

-пассивность участия в реализации мероприятий Подпрограммы исполнителей программных мероприятий;

-несогласованность действий участников, участвующих в реализации подпрограммы.

2.8.3.Социально-экономические риски:

-замедление экономического роста в стране;

-рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок

**Муниципальная подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

(далее-Подпрограмма 4)

**1.Паспорт Подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 3 | Обеспечениереализациимуниципальной программы | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Воскресенский Центр культуры и досуга (далее ЦКД), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДОВоскресенская детская школа искусств (далее ДШИ). | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | - создание условий для реализации муниципальной программы. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | реализуется в один этап 2023-2028 годы | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 | Источники финансирования  (тыс. руб.) | Годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы», тыс. руб. | | | | | | | |
| Бюджет муниципального округа | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 30001,91 | 31001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 32001,91 | 189011,46 |

**2.6.Аналитическое распределение средств районного бюджетаподпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" (тыс. руб.)**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | Всего |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 057 | 0804 | 0940000000 |  | 22454,07 | 24608,97 | 24089,964 | 24089,964 | 24089,964 | 24089,964 | 143422,896 |
| 057 | 0804 | 0940100000 |  | **2344,76** | **2346,17** | **2370,522** | 2370,522 | 2370,522 | 2370,522 | **14173,018** |
| 057 | 0804 | 0940120190 |  | **2344,76** | **2346,17** | **2370,522** | 2370,522 | 2370,522 | 2370,522 | **14173,018** |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 121 | 1758,72 | 1763,77 | 1714,265 | 1714,265 | 1714,265 | 1714,265 | 10379,55 |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 122 | 3,25 | 4,0 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 23,45 |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 129 | 530,83 | 530,7 | 517,708 | 517,708 | 517,708 | 517,708 | 3132,362 |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 242 | 26,2 | 32,5 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 333,02 |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 244 | 22,42 | 15,2 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 301,3 |
| 057 | 0804 | 0940120190 | 852 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,34 |
| 057 | 0804 | 0940200000 |  | **20109,31** | **22262,8** | **21719,442** | **21719,442** | **21719,442** | **21719,442** | **129249,878** |
| 057 | 0804 | 0940245590 | 242 | 49,28 | 192,4 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 1147,72 |
| 057 | 0804 | 0940245590 | 244 | 18,57 | 16,8 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 254,57 |
| 057 | 0804 | 0940245590 | 111 | 15410,08 | 16978,5 | 16464,710 | 16464,710 | 16464,710 | 16464,710 | 98247,42 |
| **057** | **1004** | **0940245590** | **112** | **0** | **1,2** | **1,08** | 1,08 | 1,08 | 1,08 | **5,52** |
| 057 | 0804 | 0940245590 | 119 | 4631,38 | 5073,8 | 4972,342 | 4972,342 | 4972,342 | 4972,342 | 29594,548 |

**Список сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| МКУК «Воскресенская МЦБС» | Муниципальное казенное учреждение культуры «Воскресенская меж поселенческая централизованная библиотечная система» |
| МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей» | Муниципальное казенное учреждение культуры «Воскресенский районный Народный краеведческий музей» |
| МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», | Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж» |
| МКОУ ДО Воскресенская ДШИ | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Воскресенская детская школа искусств |
| МКУК «Воскресенская централизованная клубная система» | Муниципальное казенное учреждение культуры «Воскресенская централизованная клубная система» |