

**АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 июля 2018 года №51

**Об утверждении плана-графика по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создания привлекательного облика р.п.Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация р.п. Воскресенское **постановляет**:

1.Утвердить план-график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создания привлекательного облика р.п.Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области

2.Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана –графика в установленные сроки.

3.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Гурылев А.В.

**Приложение**

к постановлению

администрации р.п.Воскресенское

от 16.07.2018 г. №51

**План-график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создания привлекательного облика р.п.Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Внесение изменений в Правила благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями (приказ минстроя №711/пр от 13.04.2017 | Октябрь 2017 | Администрация р.п.Воскресенское |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения мероприятий на территории р.п.Воскресенское, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства | До 31 декабря 2018 | Администрация р.п.Воскресенское |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде местных жителей и посетителей поселка) | До 31 декабря 2019 | Администрация р.п.Воскресенское |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы. | До 31 декабря 2019 | Администрация р.п.Воскресенское, главный архитектор района (по согласованию) |